## 表1
和田市2019年第二批中央财政专项扶贫资金项目计划表
填报单位：和田市扶贫开发办公室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 | 建设规模及主要建设内容 | 计量单位 | 项目补助标准 | 项目前期 |  |  |  |  | 总投资（万元） | 筹资方案（万元） | [13 empty] | 绩效目标 |  |  |  | 项目建设单位 | 项目责任人 | 责任领导 | 备 注
[10 empty] | 审查文号 |  | 审批文号 | [9 empty] | 其他资金 | [7 empty] | 受益对象（人） |  | 预计人均年增收（万元） | 带动脱贫人数（人）
[10 empty] | 可研 | 初设或实施方案 | 可研 | 初设或实施方案 | 其它 |  | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有农场建设 | 贫困国有林场建设 | 贫困国有牧场建设 | 中央预算内 | 地方债券 | 行业整合 资金 | 县级安排统筹整合 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 企业自筹 | 存量资金 | 总人数 | 其中：贫困人口数（人）
合计 | [14 empty] | 13573.04 | 9488 | 0 | 1241.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 0
1 | HTS2019-100 | 和田市贫困户兔笼购置项目（一期） | 畜牧 | 新建 | 五乡三镇 | 2019-2019 | 对808户贫困户购置的3232组（每户4组）兔笼给予奖补，每组奖补450元。其中：伊里其乡104组（阿热坎特村4组、依盖其村4组、亚甫拉克村16组、夏玛勒巴格村64组、阿特巴扎村8组、肖拉克村8组）、古江巴格乡64组（塔木巴格霍伊拉村64组）、拉斯奎镇20组（乃扎巴格村20组）、肖尔巴格乡1228组（阿克塔什村4组、阿亚格阿曲村540组、阿依丁库勒村464组、巴什铁热克村100组、尕宗村88组、其迪尔村4组、热依木巴格村12组、铁热克吾斯塘村16组）、玉龙喀什镇144组（阿亚克米克拉村12组、阿亚格依格孜艾日克村72组、巴什依格孜艾日克村4组、达瓦巴扎村56组）、吉亚乡92组（苏亚兰干村48组、艾里马塔木村40组、亚吐格曼村4组）、阿克恰勒乡688组（肖尔巴格村8组、尕宗村44户、苏克墩村296组、其格勒克村340组）、吐沙拉镇892组（墩村304组、加拉勒巴格村32组、加木达村4组、喀热买提村24组、玛加村500组、普提拉什村4组、斯普斯亚村16组、斯亚村4组、阔克拱拜孜村4组）。通过项目的实施可促进贫困户发展兔子养殖产业，增加收入。 | [7 empty] | 145.44 | 145.44 | [13 empty] | 808 | 808 |  |  | 农业农村局、各乡镇 | 赵锋伟、各乡镇党委书记 | 买买提艾沙·肉孜
2 | HTS2019-20 | 和田市贫困户鹅舍建设项目 | 畜牧 | 新建 | 五乡三镇 | 2019-2019 | 新建鹅舍1512座，每座面积不低于20平方米，每座最高给予1000元的奖补，通过建设鹅舍，可促进贫困户通过发展鹅养殖实现庭院增收。其中：古江巴格乡44座（塔木巴格霍伊拉村4户、特根拉村8户、托万古江村2户、巴什古江村21户、如克村6户、恰开什村3户）；伊里其乡631座（纳瓦格村9户、肖拉克村99户、阿热勒村7户、托万阿热勒村6户、托甫恰村150户、赛其阿克塔什村51户、阿热肖拉克村50户、阿热坎特村59户、依盖其村146户、阿克铁热克村3户、亚甫拉克村26户、肖尔巴格村15户、夏马勒巴格村10户）；玉龙喀什镇203座（阿鲁博依村58户、阿勒提来村5户、阿亚格依格孜艾日克村12户、巴什米克拉村1户、纳热格其村4户、库提齐村6户、阿克其格村3户、兰干村2户、阿亚格米克拉村98户、英阿瓦提村1户、依盖其村13户）；肖尔巴格乡106座（托万肖尔巴格村2户、热依木巴格村3户、库木巴格村1户、尕宗村57户、巴什铁热克村35户、巴什阿曲村1户、阿亚格阿曲村2户、阿尔勒村1户、阿克兰干村4户）；阿克恰勒乡38座（尕宗村9户、阿克塔什村10户、托甫恰村18户、其拉力克村1户）；吐沙拉乡43座（普提拉什村11户、玛加村7户、喀提其村8户、阿克提其村5户、加拉勒巴格村3户、坎特艾日克村2户、吐居克村3户、托库孜拱拜孜村3户、克孜克代瓦孜村1户）；吉亚乡387座（塔吾阿孜村11户、巴什栏杆村2户、吉勒尕艾日克村32户、库塔孜买里村5户、阔恰村7户、苏亚玉吉买里克村22户、玉叶村52户、呕吐其尧勒村16户、库木巴格村6户、艾里马塔木村2户、克尔帕买里村30户、阿克买里村68户、夏克买里村24户、阿孜乃巴扎村32户、亚吐格曼村2户、苏亚兰干村26户、铁热克力克村12户、喀勒塔吐格曼村28户、巴什吐格曼村8村、金叶村2户）；拉斯奎镇60座（阿热果勒村15户、墩村8户、库勒来克村4户、博斯坦阿勒迪村1户、其盖布隆村5户、阿瓦提村2户、阿克塔什12户、阔什库勒村8户、巴什拉斯奎村5户）。（其中：中央扶贫发展资金一期52.5万元，中央扶贫发展资金资金二期安排98.7万元） | 户 | 0.1 | [5 empty] | 151.2 | 98.7 | [13 empty] | 1512 | 1512 |  |  | 农业农村局、各乡镇 | 赵锋伟、各乡镇党委书记 | 买买提艾沙·肉孜 | 第一批中央财扶资金已安排52.5万元
3 | HTS2019-111（2） | 和田市拉斯奎镇贫困户就业创业农贸市场项目 | 其他 | 新建 | 拉斯奎镇 | 2019-2019 | 在拉斯奎镇巴什拉斯奎村新建占地面积为42045.45平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积12190.2平方米，其中主要包括新建扶贫基地7831.37平方米，室内交易大棚3744.76平方米，冷库61.75平方米，遮阴棚442.32平方米，垃圾收集点110平方米，设置活动摊位240个；可提供不少于300个就业岗位，其中可解决90名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。（其中一期安排1500万元，二期安排1300万元） | 座 | [6 empty] | 2800 | 1300 | [13 empty] | 300 | 90 | 1 | 10 | 市场监督管理局、拉斯奎镇 | 钟鸣、拉斯奎镇 | 陆航 | 第一批中央财扶资金已安排1500万元
4 | HTS2019-111（3） | 和田市吐沙拉镇贫困户就业创业农贸市场项目 | 其他 | 新建 | 吐沙拉镇 | 2019-2019 | 在吐沙拉镇喀提其村新建占地面积为36589.5平方米农贸市场1座，并配套给排水电力及其他相关附属设施。新建建筑面积为10977.97平方米，其中主要包括新建扶贫基地8118.08平方米，室内轻钢结构彩钢交易柜台区1408.89平方米，敞开轻钢结构彩钢遮阴棚1174.05平方米，保鲜库228.95平方米，垃圾收集点48平方米，设置摊位80个；可提供不少于100个就业岗位，其中可解决30名贫困户就地就近就业。为农村居民提供副食品供应，缩短上市时间，保持商品的鲜度，促进农产品交易，推进发展天天市场。按照农贸市场建设地点将农贸市场资产划归所在村，按照村财乡管原则进行资产管理。（其中一期安排2100万元，二期安排500万元） | 座 | [6 empty] | 2600 | 500 | [13 empty] | 100 | 30 | 1 | 10 | 市场监督管理局、吐沙拉镇 | 钟鸣、候锦锋 | 陆航 | 第一批中央财扶资金已安排2100万元
5 | HTS2019-119 | 和田市片区就业基地新建标准化扶贫车间项目 | 其他 | 新建 | 伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇 | 2019-2019 | 片区就业基地新建标准化扶贫车间21487.14平方米，并配套相关附属设施；可解决1410个就业岗位，其中解决490名贫困户就近就地就业；其中：伊里其乡片区就业基地新建6441.43平方米，计划投资1360万元；可解决420个就业岗位，其中解决138名贫困户就近就地就业；拉斯奎镇片区就业基地新建7563.9平方米，计划投资1400万元，可解决490个就业岗位，其中解决163名贫困户就近就地就业；吐沙拉镇片区就业基地新建7481.81平方米，计划投资1542.4万元；可解决500个就业岗位，其中解决189名贫困户就近就地就业。 | 平方米 | [6 empty] | 4302.4 | 4302.4 | [13 empty] | 1410 | 490 | 0.8 | 70 | 商务和工业信息化局、伊里其乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇 | 艾则孜·艾力、刘志勇、韩凤鸣、侯锦峰 | 范徽忠
6 | HTS2019-160 | 和田市吉亚乡菌种基地建设项目 | 农业 | 新建 | 吉亚乡 | 2019-2019 | 投入3444万元（其中：扶贫资金投入1700万元，企业自筹1744万元）。在吉亚乡新建菌种基地一座；主要包括新建菌种车间、菌棒生产车间、保鲜库、烘干车间、香菇种植大棚100座、养菌棚30座以及附属用房等其他附属设施。其中：1、企业自筹资金建设项目由企业自行实施，主要包括新建菌种车间、菌棒生产车间、保鲜库、烘干车间以及附属用房等其他附属设施。2、扶贫资金主要用于新建100座香菇种植大棚和30座养菌棚（香菇种植大棚每座14万元，养菌棚每座10万元），项目建成后产权归2019年吉亚乡拟退出的10个深度贫困村所有；项目采取资产托管方式，由新疆昆仑天珍农业科技有限公司运营使用，每年按投入扶贫资金的8%收取（40%用于壮大村集体经济），60%由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决就业岗位200个（含临时就业），其中贫困户110名；并可带动102名贫困户受益。（第一批少数民族发展资金安排788.31万元；第二批中央扶贫发展资金安排458.69万元，第二批少数民族发展资金安排453万元） | [7 empty] | 3444 | 458.69 |  | 1241.31 | [9 empty] | 1744 |  | 302 | 112 |  | 50 | 农业农村局、吉亚乡 | 赵锋伟、程毅 | 刘为浩 | 第一批少数民族发展资金已安排788.31万元
7 | HTS2019-105（3） | 和田市古江巴格乡曲吉来村冷库建设项目 | 农业 | 新建 | 古江巴格乡 | 2019-2019 | 在曲吉来村新建300吨冷库1座并配套附属设施，产权归村集体所有。租赁给企业使用，收益由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决2名贫困户临时务工，带动6名贫困户受益；并且可带动曲吉来村蔬菜种植产业发展。 | [7 empty] | 130 | 130 | [13 empty] | 8 | 6 | 0.8 |  | 农业农村局、古江巴格乡 | 赵锋伟、鲁大全 | 刘为浩
8 | HTS2019-80（1） | 和田市黑尼水厂农村饮水安全巩固提升工程 | 水利 | 改建 | 肖尔巴格乡、拉斯奎镇 | 2019-2019 | 投资9914万元，改建加压泵房配电室1座（281平方米），新建收费大厅2座（100平方米/座）；更换加压泵6台、潜水泵6台、配套变压器6套；新建PE100级输配水管网419.5公里，新建各类阀门井220座，穿越道路8处，穿越渠道5处，水表井5106座，智能IC卡水表13063块（其中贫困户4168户，非贫困户8895户），非贫困户入户工程资金320.05万元由非贫困户自行承担。（已安排2194.77万元，本次安排资金2552.77万元，缺口资金4846.41万元用后续上级下达涉农整合等资金补充）。 | 公里 | [6 empty] | 9914 | 2552.77 | [13 empty] | 13063 | 4168 |  |  | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陆航 | 已安排资金2194.77万元

## 表2
和田地区2019年度扶贫项目计划安排情况统计表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 扶贫资金规模 |  | 扶持贫困户情况
|  |  |  | 单位 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） | 总户数 | 拟脱贫贫困户数
和田地区合计
一 | 产业增收类
（一） | 优质林果业
1 | 常规定植
2 | 林果嫁接
3 | 果蔬晾房
4 | 保鲜仓储库
5 | 葡萄架
6 | 林果提质增效
7 | 林果加工
8 | 林果机械设备等
9 | 其他
（二） | 标准化养殖
1 | 牲畜养殖
1.1 | 牛
1.2 | 羊
1.3 | 驴
1.4 | 马
1.5 | 其它大畜
2 | 家禽养殖
2.1 | 鸡
2.2 | 鸭
2.3 | 鹅
2.4 | 鸽子
2.5 | 兔子
2.6 | 其它家禽
3 | 牲畜棚圈
4 | 禽舍建设
5 | 人工草料地
6 | 畜牧加工设备
7 | 规模化养殖基地
8 | 畜牧专业合作社
9 | 饲草料加工厂
10 | 青贮窖
11 | 屠宰厂（活畜交易市场）
12 | 其他
（三） | 设施农业
1 | 拱棚建设
2 | 大棚建设
3 | 农产品加工
4 | 冷库
5 | 菜窖
6 | 置棉被
7 | 特色种植
8 | 食用菌（木耳等）
9 | 庭院经济改造
（四） | 小型手工业工程
1 | 地毯编织
2 | 民族刺绣
3 | 小型手工艺品加工设备
4 | 扶贫车间（卫星工厂）厂房
5 | 扶贫车间（卫星工厂）配套设备
6 | 其它
二 | 基础设施类
（一） | 基本农田建设
1 | 低质土地整治
2 | 排碱渠
3 | 节水灌溉
4 | 防渗渠建设
5 | 渠系建设
6 | 其它
（二） | 住房安全工程
1 | 住房安全建设（危旧房改造或新建住房）
2 | 电力入户
3 | 自来水入户
4 | 户用型清洁能源设备
5 | 天然气入户
6 | 户用暖气设备（煤改气、煤改电）
7 | 其他
（三） | 水利设施工程
1 | 农村饮水安全配套设施
2 | 其它
（四） | 交通类工程
1 | 农村道路建设
2 | 其它
（五） | 易地搬迁类工程
1 | 易地搬迁类后续产业
2 | 其它
（六） | 环保类工程
1 | 垃圾清运车、垃圾桶等
2 | 公共厕所、浴室
3 | 贫困户改厨改厕等
4 | 其它
三 | 就业和技能技术培训工程
1 | 职业教育培训
2 | 短期技能培训
3 | 实用技术培训
4 | 劳动力转移培训
5 | 创业致富带头人培训
6 | 政策业务培训
7 | 雨露计划
8 | 贫困户新增长劳动力培训
9 | 其他
四 | 其他
1 | 电商扶贫
2 | 光伏扶贫
3 | 旅游扶贫
4 | 金融扶贫
5 | 资产收益扶贫
6 | 壮大村集体经济
7 | 折股量化扶贫
8 | 贫困户创业基地（创业小市场 ）
9 | 购置创业小推车
10 | 农贸市场
11 | 其他
五 | 县级扶贫资金项目管理费

## Sheet1
项目 | 资金 | 总投资 | 占比
产业 | #VALUE! | 13573.04 | #VALUE!
基础设施 | #VALUE! |  | #VALUE!
其他 | #VALUE! |  | #VALUE!
项目总投资 | 扶贫发展资金 | 少数民族发展 | 中央预算内 | 地方债券 | 行业整合资金
13573.04 | 9488 | 1241.31 | 0 | 0 | 0
占比 | 69.9% | 9.145% | 0% | 0% | 0%