## 表1
和田市2019年第一批涉农整合资金项目计划表
填报单位：和田市扶贫开发办公室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 | 建设规模及主要建设内容 | 计量单位 | 项目补助标准 | 项目前期 |  |  |  |  | 总投资（万元） | 筹资方案（万元） | [13 empty] | 绩效目标 |  |  |  | 项目建设单位 | 项目责任人 | 责任领导 | 备 注
[10 empty] | 审查文号 |  | 审批文号 | [9 empty] | 其他资金 | [7 empty] | 受益对象（人） |  | 预计人均年增收（万元） | 带动脱贫人数（人）
[10 empty] | 可研 | 初设或实施方案 | 可研 | 初设或实施方案 | 其它 |  | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有农场建设 | 贫困国有林场建设 | 贫困国有牧场建设 | 中央预算内 | 地方债券 | 行业整合 资金 | 县级安排统筹整合 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 企业自筹 | 存量资金 | 总人数 | 其中：贫困人口数（人）
合计 | [14 empty] | 43484.71 | 903.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 15190.48 | 0 | 0 | 0 | 858.02 | 0
1 | HTS2019-94（1） | 和田市已建保鲜库附属设施配套项目 | 农业 | 续建 | 肖尔巴格乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 2018-2019 | 2018年新建的90座保鲜库配套相关附属设施，项目总投1727.38万元，2018年投入1407.23万元，主要包括修建保鲜库及配套电力设施；2019年投入320.15万元，主要包括修建围墙、地坪等相关附属设施。产权归村集体所有，租赁给企业或合作社运营。每座每年按5000元收取租金，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决10名贫困户临时务工，带动33名贫困户受益。其中：肖尔巴格乡巴什阿曲村20座，可解决2名贫困户临时务工，带动7名贫困户受益。肖尔巴格乡阿亚格阿曲村20座，可解决2名贫困户临时务工，带动7名贫困户受益。吐沙拉镇加拉勒巴格村20座，可解决2名贫困户临时务工，带动7名贫困户受益。古江巴格乡吐沙拉村15座，可解决2名贫困户临时务工，带动6名贫困户受益。玉龙喀什镇库提其村15座，可解决2名贫困户临时务工，带动6名贫困户受益。 | 座 | [6 empty] | 320.15 | [8 empty] | 320.15 | [5 empty] | 33 | 33 | 0.8 | 5 | 农业农村局、肖尔巴格乡、古江巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 赵锋伟、窦玉、鲁大全、候锦锋、马良 | 刘为浩
2 | HTS2019-98 | 和田市吉亚乡3村低产田桑树园改造项目 | 林业 | 新建 | 吉亚乡 | 2019-2019 | 提升改造桑树示范园2060亩（塔吾阿孜村1325亩、金叶村600亩、玉叶村135亩），产权归贫困户所有，每亩奖补0.11万元。主要包括：补种、嫁接改良、施肥、病虫害防治等工作。项目建成后流转给合作社经营管理，第一年每亩按50元收取，受益贫困户396户；并可解决临时务工50名，其中贫困户30名。 | 亩 | 0.11 | [5 empty] | 226.6 | [8 empty] | 226.6 | [5 empty] | 396 | 396 | 0.037 | 73 | 林业和草原局、吉亚乡 | 刘晓、刘志虎、程毅 | 刘为浩
3 | HTS2019-156（2） | 和田市玉龙喀什镇、肖尔巴格乡贫困村养兔棚舍建设项目 | 畜牧 | 新建 | 吉亚乡 | 2019-2019 | 在吉亚乡苏亚兰干村集中新建兔子养殖棚舍8座（年出栏30万只兔子），并配套相关设施，每座726平方米；需资金1600万元；产权归村集体，项目采取与新疆昆仑绿源有限公司合作，收益每年按照不低于投入扶贫资金的8%收取，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决40名贫困户就业，带动96户贫困户受益。其中：玉龙喀什镇阿亚克依格孜艾日克村2座、阿亚克米克拉村2座；肖尔巴格乡阿亚格阿曲村1座、阿依丁库勒村1座、巴什铁热克村1座、热依木巴格村1座。 | 座 | 200 | [5 empty] | 1600 | [8 empty] | 1600 | [5 empty] | 136 | 136 | 0.8 | 30 | 农业农村局、玉龙喀什镇、肖尔巴格乡 | 赵锋伟、马良、窦玉 | 买买提艾沙·肉孜
4 | HTS2019-112 | 和田市贫困村扶贫车间、创业基地配套设施项目 | 其他 | 续建 | 吉亚乡、伊里其乡吐沙拉镇、阿克恰勒乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡、玉龙喀什镇 | 2018-2019 | 为2018年已建的扶贫车间、贫困户创业基地等项目续建附属设施，主要配套电力设施、采暖设备、加压泵，接通供水、天然气、加工设备等。其中：1、吉亚乡10个扶贫车间，需资金132万元。2、古江巴格乡2个扶贫车间，需资金29.5万元。3、阿克恰勒乡苏克墩村扶贫车间，需资金18.8万元。4、肖尔巴格乡3个扶贫车间，需资金41.7万元。5、吐沙拉镇8个扶贫车间，需资金39.5万元。6、伊里其乡5个扶贫车间，需资金84.8万元。7、玉龙喀什镇3个扶贫车间，需资金44.5万元。 | [7 empty] | 390.8 | [8 empty] | 390.8 | [5 empty] | 320 | 320 | 0.8 | 60 | 商务和工业信息化局、吉亚乡、伊里其乡吐沙拉镇、阿克恰勒乡、古江巴格乡、肖尔巴格乡、玉龙喀什镇 | 艾则孜·艾力、程毅、刘志勇、候锦锋、冶永福、鲁大全、窦玉、马良 | 刘俊来
5 | HTS2019-46（2） | 和田市肖尔巴格乡、吐沙拉镇贫困户农产品展示、及电商网点建设项目 | 其他 | 新建 | 肖尔巴格乡、吐沙拉镇 | 2019-2019 | 新建农产品展示及电商平台网点3048平方米并配套附属设施，产权归村集体所有。门面房的租金用于壮大村集体经济，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可带动46户贫困户受益。其中：肖尔巴格乡阿亚格阿曲村新建478平方米（门面房10间），投入资金95.6万元，带动5名贫困户受益；吐沙拉镇英巴格村新建210平方米（门面房7间），投入资金42万元，带动5名贫困户受益；阔克拱拜孜村新建1500平方米（门面房20间），投入资金400万元，带动24名贫困户受益；普提拉什村360平方米（门面房12间），投入资金100万元，带动6名贫困户受益；斯亚村500平方米（门面房10间），投入资金100万元，带动6名贫困户受益。 | 平方米 | [6 empty] | 737.6 | [8 empty] | 737.6 | [5 empty] | 46 | 46 | 0.8 | 5 | 住建局、肖尔巴格乡、吐沙拉镇 | 葛伟业、窦玉、候锦锋 | 杨新军
6 | HTS2019-147（2） | 和田市玉龙喀什镇、伊里其乡、肖尔巴格乡购置多功能流动餐车项目 | 其他 | 新建 | 玉龙喀什镇、伊里其乡、肖尔巴格乡 | 2019-2019 | 购多功能流动餐车9辆，解决贫困户实现在家门口创业增收。其中：玉龙喀什镇阿亚格米克拉村1辆、依盖其村1辆、阿克其格村1辆、英阿瓦提村1辆、阿勒提来村1辆；伊里其乡托万阿热勒村1辆；肖尔巴格乡库木巴格村1辆、肖尔巴格村2辆。 | 辆 | 3 | [5 empty] | 27 | [8 empty] | 27 | [5 empty] | 9 | 9 | 1 | 2 | 玉龙喀什镇、伊里其乡、肖尔巴格乡 | 马良、刘志勇、窦玉 | 王彦明
7 | HTS2019-177 | 和田市牲畜养殖棚圈建设项目 | 畜牧 | 新建 | 吉亚乡 | 2019-2019 | 在吉亚乡呕吐其尧勒村新建畜牧养殖棚圈12座，产权归2019年拟退出的12个深度贫困村所有（吐沙拉镇玛加村；伊里其乡托甫恰村、肖拉克村；玉龙喀什镇阿鲁博依村；吉亚乡夏克买里村、铁热克力克村、苏亚玉吉买勒克村、库塔孜买里村、吉勒尕艾日克村、克尔怕买里村、阿克买里村、阿孜乃巴扎村）。租赁给新疆万丰畜牧业发展有限公司，每年按不低于投入扶贫资金的3.25%收益，由村集体统一设定公益岗位，贫困户通过劳动获得工资性收益。可解决12名贫困户就业；带动23名贫困户受益。项目主要托养各乡镇贫困户2019年购买的羊，确保贫困户在畜牧养殖方面实现稳定增收。（一期安排903.45万元，缺口资金56.55万元用后续上级下达涉农整合资金解决） | 座 | [6 empty] | 960 | 903.45 | [7 empty] | 56.55 | [5 empty] | 35 | 35 | 0.8 | 5 | 农业农村局 | 赵锋伟、木拉提·麦麦提敏 | 买买提艾沙·肉孜 | 一期已安排903.45万元
8 | HTS2019-80（1） | 和田市黑尼水厂农村饮水安全巩固提升工程 | 水利 | 改建 | 肖尔巴格乡、拉斯奎镇 | 2019-2019 | 投资9914万元，改建加压泵房配电室1座（281平方米），新建收费大厅2座（100平方米/座）；更换加压泵6台、潜水泵6台、配套变压器6套；新建PE100级输配水管网419.5公里，新建各类阀门井220座，穿越道路8处，穿越渠道5处，水表井5106座，智能IC卡水表13063块（其中贫困户4168户，非贫困户8895户），非贫困户入户工程资金320.05万元由非贫困户自行承担。（扶贫资金一期安排1634.77万元，缺口资金7959.18万元用后续上级下达涉农整合等资金补充）。 | 公里 | [6 empty] | 9914 | [8 empty] | 1634.77 |  |  |  | 320.05 |  | 13063 | 4168 |  |  | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陆航 | 缺口资金7959.18万元
9 | HTS2019-80（2） | 和田市玉河东部一乡一镇饮水安全巩固提升工程 | 水利 | 改建 | 玉龙喀什镇、吉亚乡 | 2019-2019 | 投资10834万元，更新供水管井2眼，新建清水池1座（2000立方米），消毒间5座（92平方米/座），改建加压泵房1座（99平方米），配套附属用房372平方米；新建PE100级输配水管网317.8公里，新建各类阀门井166座，穿越道路5处、穿越渠道58处，水表井5295座，智能IC卡水表11113块（其中贫困户3476户，非贫困户7637户），非贫困户入户工程资金256.75万元由非贫困户自行承担。（中央预算内资金安排1000万元，扶贫资金一期安排1792.45万元，缺口资金7784.8万元用后续上级下达涉农整合等资金补充）。 | 公里 | [6 empty] | 10834 | [6 empty] | 1000 |  | 1792.45 |  |  |  | 256.75 |  | 11113 | 3476 |  |  | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陆航 | 缺口资金7784.8万元
10 | HTS2019-80（3） | 和田市三乡一镇联合水厂饮水安全巩固提升工程 | 水利 | 改建 | 古江巴格乡 | 2019-2019 | 投资11070万元，新打供水管井6眼，水源防护2500米，新建清水池2座（每座2000立方米/座），配套附属用房1座（565平方米），井泵房6座（9平方米/座），架设输电线路5.8公里，变压器6台，电解法二氧化氯发生器2台，自动化控制系统1套；新建输配水管网244.38公里，各类阀门井108座，穿越道路5处、穿越渠道26处，水表井2765座，智能IC卡水表9481块（其中贫困户1320户，非贫困户8161户），非贫困户入户工程资金281.22万元由非贫困户自行承担。（扶贫资金一期安排1000万元，缺口资金9788.78万元用后续上级下达涉农整合等资金补充）。 | 公里 | [6 empty] | 11070 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 281.22 |  | 9481 | 1320 |  |  | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陆航 | 缺口资金9788.78万元
11 | HTS2019-67（1） | 和田市贫困村道路建设项目 | 交通 | 新建 | 吐沙拉镇、肖尔巴格乡、伊里其乡、玉龙喀什镇、吉亚乡、拉斯奎镇 | 2019-2019 | 投入资金6894.56万元，修建贫困村道路169.073公里。其中：吐沙拉乡33.2299公里（玛加村0.349公里、墩村2.102公里、吐居克村6.653公里、斯普斯亚村2.791公里、加木达村11.995公里（米力尕瓦提村）、加拉勒巴格村6.451公里、普提拉什村2.888公里）；肖尔巴格乡14.529公里（阿亚格阿曲村2.315公里、尕宗村3.463公里、阿依丁库勒村2.909公里、巴什铁热克村5.842公里）；伊里其乡34.592公里（亚甫拉克村1.875公里、阿热坎特村0.764公里、肖拉克村7.782公里、托甫恰村7.896公里、纳瓦格村3.194公里、肖尔巴格村1.892公里、阿热勒村6.937公里、夏玛勒巴格村1.418公里、赛琪阿克塔什村1.839公里、依盖尔其村0.995公里）；玉龙喀什镇合计5.016公里（永巴扎村0.951公里、阿亚克米克拉村0.754公里、达瓦巴扎村0.580公里、巴什依格孜艾日克村0.307公里、依盖其村1.403公里、阿勒提来村1.02公里）；吉亚乡75.36公里（库塔孜买里村4.963公里、阿克买里村7.676公里、喀勒塔吐格曼村1.509公里、亚吐格曼村3.366公里、巴什吐格曼村2.371公里、吉勒尕艾日克村8.471公里、阿孜乃巴扎村1.405公里、苏亚兰干村12.983公里、塔吾阿孜村7.279公里、巴什兰干村12.335公里、艾里玛塔木村10.585公里、艾德莱斯村2.416公里）；拉斯奎镇6.349公里（阿瓦提村6.349km）。 | 公里 | [6 empty] | 6894.56 | [8 empty] | 6894.56 | [5 empty] | 67000 | 45270 |  |  | 交通局 | 寇治松、塔依尔江·白尔地 | 陆航
12 | HTS2019-68 | 和田市玉龙喀什镇排水管网建设项目 | 环保 | 新建 | 玉龙喀什镇 | 2019-2019 | 玉龙喀什镇3个村改造管径为DN300的排水管网6公里及修建检查井156座，恢复路面15000平方米。其中：达瓦巴扎村2.2公里、永巴扎村1.4公里、纳格热其村2.4公里。 | 公里 | [6 empty] | 510 | [8 empty] | 510 | [5 empty] | 5420 | 5420 |  |  | 住建局 | 王国庆、葛伟业 | 杨新军

## 表2
和田地区2019年度扶贫项目计划安排情况统计表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 扶贫资金规模 |  | 扶持贫困户情况
|  |  |  | 单位 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） | 总户数 | 拟脱贫贫困户数
和田地区合计
一 | 产业增收类
（一） | 优质林果业
1 | 常规定植
2 | 林果嫁接
3 | 果蔬晾房
4 | 保鲜仓储库
5 | 葡萄架
6 | 林果提质增效
7 | 林果加工
8 | 林果机械设备等
9 | 其他
（二） | 标准化养殖
1 | 牲畜养殖
1.1 | 牛
1.2 | 羊
1.3 | 驴
1.4 | 马
1.5 | 其它大畜
2 | 家禽养殖
2.1 | 鸡
2.2 | 鸭
2.3 | 鹅
2.4 | 鸽子
2.5 | 兔子
2.6 | 其它家禽
3 | 牲畜棚圈
4 | 禽舍建设
5 | 人工草料地
6 | 畜牧加工设备
7 | 规模化养殖基地
8 | 畜牧专业合作社
9 | 饲草料加工厂
10 | 青贮窖
11 | 屠宰厂（活畜交易市场）
12 | 其他
（三） | 设施农业
1 | 拱棚建设
2 | 大棚建设
3 | 农产品加工
4 | 冷库
5 | 菜窖
6 | 置棉被
7 | 特色种植
8 | 食用菌（木耳等）
9 | 庭院经济改造
（四） | 小型手工业工程
1 | 地毯编织
2 | 民族刺绣
3 | 小型手工艺品加工设备
4 | 扶贫车间（卫星工厂）厂房
5 | 扶贫车间（卫星工厂）配套设备
6 | 其它
二 | 基础设施类
（一） | 基本农田建设
1 | 低质土地整治
2 | 排碱渠
3 | 节水灌溉
4 | 防渗渠建设
5 | 渠系建设
6 | 其它
（二） | 住房安全工程
1 | 住房安全建设（危旧房改造或新建住房）
2 | 电力入户
3 | 自来水入户
4 | 户用型清洁能源设备
5 | 天然气入户
6 | 户用暖气设备（煤改气、煤改电）
7 | 其他
（三） | 水利设施工程
1 | 农村饮水安全配套设施
2 | 其它
（四） | 交通类工程
1 | 农村道路建设
2 | 其它
（五） | 易地搬迁类工程
1 | 易地搬迁类后续产业
2 | 其它
（六） | 环保类工程
1 | 垃圾清运车、垃圾桶等
2 | 公共厕所、浴室
3 | 贫困户改厨改厕等
4 | 其它
三 | 就业和技能技术培训工程
1 | 职业教育培训
2 | 短期技能培训
3 | 实用技术培训
4 | 劳动力转移培训
5 | 创业致富带头人培训
6 | 政策业务培训
7 | 雨露计划
8 | 贫困户新增长劳动力培训
9 | 其他
四 | 其他
1 | 电商扶贫
2 | 光伏扶贫
3 | 旅游扶贫
4 | 金融扶贫
5 | 资产收益扶贫
6 | 壮大村集体经济
7 | 折股量化扶贫
8 | 贫困户创业基地（创业小市场 ）
9 | 购置创业小推车
10 | 农贸市场
11 | 其他
五 | 县级扶贫资金项目管理费

## Sheet1
项目 | 资金 | 总投资 | 占比
产业 | #REF! | 43484.71 | #REF!
基础设施 | #REF! |  | #REF!
其他 | #REF! |  | #REF!
项目总投资 | 扶贫发展资金 | 少数民族发展 | 中央预算内 | 地方债券 | 行业整合资金
43484.71 | 903.45 | 0 | 1000 | 0 | 15190.48
占比 | 2.078% | 0% | 2.3% | 0% | 34.93%