## 和田市2020年扶贫资金项目实施计划表（全年）
和田市2020年(中期调整)扶贫资金项目实施计划表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 | 计量单位 | 补助标准 | 总投资 |  | 2020筹资方案 | [14 empty] | 企业资金（其他） | 受益情况 |  |  | 绩效目标 | 项目建设单位 | 项目责任人 | 牵头县领导 | 地区行业监管部门 | 备 注 | 资金来源
[10 empty] | 合计 | 其中2019年底到位政府投资 | 2020年政府投资(N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA） | 政府投资 | [14 empty] | 受益对象（户） |  | 带动2020年脱贫人数
[13 empty] | 财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 中央预算内资金 | 地债资金 | 统筹整合 资金 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 区内协作资金 | 土地增减挂资金 | 盘活存量资金（结余资金） | 县级财政投入资金 |  | 总户数 | 其中：贫困户数
[13 empty] | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有林场资金 | 贫困国有牧场资金
|  | 合计 | [7 empty] | 191989.1546 | 25530.3748 | 138735.5592 | 44196 | 2493 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 25879.522 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3989.0372 | 0 | 27723.2206
1 | HTS2020-2 | 和田市伊里其乡仓储建设项目 | 伊里其乡新建仓储3800平方米，并配套相关附属设施。项目建成后产权归村集体所有，承租给企业使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动28名贫困户受益。其中：托甫恰村2000平方米，带动16名贫困户受益；纳瓦格村1800平方米，带动12名贫困户受益。 | 其他 | 新建 | 伊里其乡托甫恰村、纳瓦格村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.16 | 608 |  | 608 | 608 | [14 empty] | 28 | 28 | 2 | 带动贫困村、贫困户受益 | 商工局、伊里其乡 | 艾则孜·艾力、刘志勇 | 周涛 | 和田地区商务局 |  | 第一批扶贫发展
2 | HTS2020-3 | 和田市吐沙拉镇渔业养殖项目 | 为墩村购买5吨鱼苗（乌棒鱼、乔尔泰鱼各2.5吨），由大户负责养殖，第一、二、三年收益按投入扶贫资金的8%收取，收益分配给40户贫困。第三年到期后将本金返还村委会用于其他扶贫项目。 | 其他 | 新建 | 吐沙拉镇墩村 | 2020-2020 | 吨 | 8 | 40 |  | 40 | 40 | [14 empty] | 40 | 40 | 1 | 带动贫困户受益 | 农业农村局、吐沙拉镇 | 丁培进、侯锦锋 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展
3 | HTS2020-6 | 和田市伊里其乡托万阿热勒村新建型材扶贫车间项目 | 伊里其乡托万阿热勒村新建型材扶贫车间6000平方米，并配套附属设施，项目建成后产权归村集体，承租给企业经营，租金用于壮大村集体经济。可带动200人受益，其中贫困户58人。 | 扶贫车间 | 新建 | 伊里其乡托万阿热勒村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.2 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [14 empty] | 200 | 58 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 商工局、伊里其乡 | 艾则孜·艾力、刘志勇 | 周涛 | 和田地区工信局 |  | 第一批扶贫发展
4 | HTS2020-7 | 和田市吉亚乡特色经济作物种植项目 | 为解决2016-2017年100户易地扶贫搬迁户后续产业发展。计划在产业园区种植100座大棚芦笋，根据每座大棚实际投入，每座最高给予0.6万元奖补，主要包括购置种苗及维修大棚。预计每座棚第一年计划收入可达到1500元，第二年计划收入可达到3000元左右。其中：金叶村25座、玉叶村75座。 | 农业 | 新建 | 吉亚乡金叶村、玉叶村 | 2020-2020 | 座 | 0.6 | 60 |  | 60 | 60 | [14 empty] | 100 | 100 |  | 解决易地扶贫搬迁户后续产业发展 | 农业农村局、吉亚乡 | 丁培进、程毅 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展
5 | HTS2020-8 | 和田市吉亚乡保鲜库建设项目 | 在吉亚乡巴什兰干村集中连片新建保鲜库11座（每座180平方米）并配套附属设施。项目建成后产权归吉亚乡11个村集体所有，承租给新疆昆仑天珍农业科技有限公司使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动30名贫困户受益。其中：塔吾阿孜村1座、欧吞其尧勒村1座、苏亚兰干村1座、巴什兰干村1座、库木巴格村1座、艾力玛塔木村1座、吉勒尕艾日克村1座、阿克买里村1座、夏克买里村1座、铁热克力克村1座、克尔帕买里村1座。 | 农业 | 新建 | 吉亚乡巴什兰干村 | 2020-2020 | 座 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | [12 empty] | 30 | 30 | 5 | 打造冷链物流，增加农产品的附加值 | 农业农村局、吉亚乡 | 丁培进、程毅 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 少数民族发展资金
6 | HTS2020-9 | 和田市肖尔巴格乡仓储建设项目 | 肖尔巴格乡新建仓储8000平方米，并配套相关附属设施。产权归村集体所有，承租给企业使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动56名贫困户受益。其中：阿依丁库勒村4000平方米，可带动28名贫困户受益；肖尔巴格村2000平方米，可带动14名贫困户受益。其迪尔村2000平方米，可带动14名贫困户受益。 | 其他 | 新建 | 肖尔巴格乡肖尔巴格村、其迪尔村、阿依丁库勒村；京和物流园区 | 2020-2020 | 平方米 | 0.16 | 1280 |  | 1280 | 1280 | [14 empty] | 56 | 56 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 商工局、肖尔巴格乡 | 艾则孜·艾力、窦玉 | 周涛 | 和田地区商务局 |  | 第一批扶贫发展
7 | HTS2020-10 | 和田市阿克恰勒乡托甫恰村葡萄种植项目 | 在托甫恰村集中连片种植葡萄300亩，每亩最高给予0.5万元奖补，主要包括搭建标准统一的葡萄架、购置同一品种的种苗。为实现第一年产生收入计划套种其他经济作物。每亩第一年计划可实现0.015万元左右收入，第二年计划可实现0.03万元以上的收入。 | 林业 | 新建 | 阿克恰勒乡托甫恰村 | 2020-2020 | 亩 | 0.5 | 150 |  | 150 | 150 | [14 empty] | 60 | 60 |  | 发展特色种植，带动贫困户增收 | 林草局、阿克恰勒乡 | 刘志虎、冶永福 | 冶永福 | 和田地区林业和草原局 |  | 第一批扶贫发展
8 | HTS2020-12 | 和田市贫困户鹅养殖项目 | 为5267户贫困户购鹅603768只，每只奖补30元，需资金1811.304万元。通过发展鹅产业，带动贫困户增收。其中：阿克恰勒乡35397只（阿克塔什村3738只、阿曲村1161只、尕宗村2604只、其拉力克村219只、其格勒克村9741只、苏克墩村10335只、托甫恰村6753只、肖尔巴格村846只）；古江巴格乡35628只（巴什古江村12567只、如克村4026只、塔木巴格村1152只、塔木巴格霍伊拉村1428只、特根拉村3360只、托万古江村1542只、金龙村2505只、红星村1776只、赛克散村4512只、吐沙拉村2760只）；拉斯奎镇35022只（阿克塔什村3936只、阿热果勒村5871只、阿瓦提村1038只、巴什拉斯奎村2574只、博斯坦阿勒迪村1107只、墩阔恰村5253只、库勒来克村4503只、阔什库勒村3669只、其盖布隆村5271只、乃扎巴格村1800只）；吐沙拉镇84078只（阿克提其村2751只、墩村17784只、和谐村5193只、红旗村1881只、加拉勒巴格村1992只、加木达村2712只、喀久瓦村2208只、喀热买提村1968只、喀提其村6936只、坎特艾日克村3726只、克孜克达瓦扎村675只、恰喀尔村3312只、玛加村16746只、斯普斯亚村3864只、斯亚村2640只、吐居克村3897只、幸福村2688只、英巴格村2385只、约斯坦村720只）；肖尔巴格乡33774只（阿热勒村1515只、阿亚格阿曲村8568只、巴什铁热克村8286只、尕宗村10428只、热依木巴格村1272只、铁热克吾斯塘村1464只、阿克兰干村624只、巴什阿曲村291只、合尼村744只、库木巴格村195只、托万肖尔巴格村240只、英巴格村147只）；吉亚乡154821只（阿克买里村21465只、阿孜乃巴扎村15210只、巴什兰干村1098只、巴什吐格曼村11283只、吉勒尕艾日克村10131只、喀勒塔吐格曼村11601只、克尔帕买里村9759只、库木巴格村3321只、库塔孜买里村9015只、阔恰村966只、艾德来斯村2376只、苏亚兰干村432只、苏亚玉吉买勒克村14160只、塔吾阿孜村3339只、铁热克力克村12996只、夏克买里村13512只、亚吐格曼村942只、金叶村6678只、玉叶村6537只）；玉龙喀什镇53103只（阿克其格村681只、阿勒提来村2103只、阿鲁博依村11406只、阿亚克米克拉村21516只、阿亚克依格孜艾日克村2574只、巴什米克拉村243只、巴什依格孜艾日克村528只、达瓦巴扎村96只、克热格艾日克村2694只、库提其村1266只、兰干村2646只、纳格热其村3012只、依盖其村3279只、英阿瓦提村456只、永巴扎村603只）；伊里其乡171945只（阿克铁热克村2457只、阿热坎特村13542只、阿热勒村2160只、阿热肖拉克村3546只、阿特巴扎村456只、纳瓦格村2088只、赛其阿克塔什村16212只、苏开墩村2595只、托甫恰村28773只、托万阿热勒村6645只、夏玛勒巴格村3972只、肖尔巴格村2730只、肖拉克村27945只、亚甫拉克村23022只、依盖尔其村35802只）。 | 畜牧 | 新建 | 阿克恰勒乡阿克塔什村、阿曲村、尕宗村、其拉力克村、其格勒克村、苏克墩村、托甫恰村、肖尔巴格村；古江巴格乡巴什古江村、如克村、塔木巴格村、塔木巴格霍伊拉村、特根拉村、托万古江村、金龙村、红星村、赛克散村、吐沙拉村；拉斯奎镇阿克塔什村、阿热果勒村、阿瓦提村、巴什拉斯奎村、博斯坦阿勒迪村、墩阔恰村、库勒来克村、阔什库勒村、其盖布隆村、乃扎巴格村；吐沙拉镇阿克提其村、墩村、和谐村、红旗村、加拉勒巴格村、加木达村、喀久瓦村、喀热买提村、喀提其村、坎特艾日克村、克孜克达瓦扎村、恰喀尔村、玛加村、斯普斯亚村、斯亚村、吐居克村、幸福村、英巴格村、约斯坦村；肖尔巴格乡阿热勒村、阿亚格阿曲村、巴什铁热克村、尕宗村、热依木巴格村、铁热克吾斯塘村、阿克兰干村、巴什阿曲村、合尼村、库木巴格村、托万肖尔巴格村、英巴格村；吉亚乡阿克买里村、阿孜乃巴扎村、巴什兰干村、巴什吐格曼村、吉勒尕艾日克村、喀勒塔吐格曼村、克尔帕买里村、库木巴格村、库塔孜买里村、阔恰村、艾德来斯村、苏亚兰干村、苏亚玉吉买勒克村、塔吾阿孜村、铁热克力克村、夏克买里村、亚吐格曼村、金叶村、玉叶村；玉龙喀什镇阿克其格村、阿勒提来村、阿鲁博依村、阿亚克米克拉村、阿亚克依格孜艾日克村、巴什米克拉村、巴什依格孜艾日克村、达瓦巴扎村、克热格艾日克村、库提其村、兰干村、纳格热其村、依盖其村、英阿瓦提村、永巴扎村；伊里其乡阿克铁热克村、阿热坎特村、阿热勒村、阿热肖拉克村、阿特巴扎村、纳瓦格村、赛其阿克塔什村、苏开墩村、托甫恰村、托万阿热勒村、夏玛勒巴格村、肖尔巴格村、肖拉克村、亚甫拉克村、依盖尔其村。 | 2020-2020 | 只 | 0.003 | 1811.304 |  | 1811.304 | 1811.304 | [14 empty] | 5267 | 5267 | 30 | 发展鹅产业，带动贫困户增收 | 农业农村局、五乡三镇 | 丁培进、候锦锋、刘志勇、闫先明、马良、鲁大全、窦玉、冶永福、程毅 | 买买提艾沙·肉孜 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展
9 | HTS2020-13 | 和田市贫困户兔养殖项目 | 为8064户贫困户购兔1514000只，每只奖补20元，需资金3028万元。通过发展兔，带动贫困户增收。其中：阿克恰勒乡81824（阿克塔什村4428只、阿曲村10908只、曙光村6892只、其拉力克村10548只、其格勒克村22612只、苏克墩村17164只、托甫恰村4680只、肖尔巴格村4592只）；古江巴格乡115008只（巴什古江村396只、如克村38664只、塔木巴格村27300只、塔木巴格霍依拉村144只、特根拉村5088只、托万古江村3996只、金龙村12600只、红星村8064只、赛克散村15552只、吐沙拉村3204只）；拉斯奎镇126960（阿克塔什村1404只、阿热果勒村17568只、阿瓦提村5760只、巴什拉斯奎村360只、博斯坦阿勒迪村216只、墩阔恰村18360只、库勒来克村11016只、阔什库勒村24876只、乃扎尔巴格村24648只、其盖布隆村22752只）；吐沙拉镇390360（阿克提其村12852只、墩村31212只、和谐村40572只、红旗村35460只、加拉拉勒巴格村18800只、宁丰村12348只、阿亚格斯普斯亚村9324只、喀热买提村52940只、喀提其村6408只、坎特艾日克村11844只、克孜克达瓦扎村4788只、恰喀尔村18072只、玛加村21760只、斯普斯亚村16252只、斯亚村20100只、永安村1692只、幸福村35292只、英巴格村21168只、玉和村12348只、希望村7128只）；肖尔巴格乡260544只（阿克塔什村13344只、阿亚格阿曲村38528只、阿依丁库勒村74916只、巴什铁热克村16692只、光明村23404只、其迪尔村13224只、热依木巴格村7184只、铁热克吾斯塘村12052只、阿尔热勒村7740只、阿克兰干村9972只、巴什阿曲村13464只、合尼村12636只、库木巴格村2268只、托万肖尔巴格村3600只、肖尔巴格村3816只、英巴格村5940只、英巴扎村1764只）；吉亚乡193932只（阿克买里村9864只、阿孜乃巴扎村5184只、艾里玛塔木村26052只、巴什兰干村8736只、巴什吐格曼3384只、吉勒尕艾日克村4680只、克尔帕买里村4788只、库木巴格村8748只、库塔孜买里村4392只、阔恰村8532只、艾德莱斯村19296只、欧吞其尧勒村14224只、苏亚兰干村20120只、苏亚玉吉米力克村180只、塔吾阿孜村21420只、铁热克力克村7128只、夏克买里村7488只、亚吐格曼村13308只、金叶村288只、玉叶村6120只）；玉龙喀什镇159212（阿克其格村8856只、阿勒提来村4140只、阿鲁博依村828只、阿亚克米克拉村1280只、阿亚克依格孜艾日克村19608只、巴什米克拉村9648只、巴什依格孜艾日克村14500只、达瓦巴扎村34076只、克热格艾日克村7416只、库提其村1872只、兰干村20772只、纳格热其村19620只、依盖其村14184只、英阿瓦提村2232只、永巴扎村180只）；伊里其乡186160只（阿克铁热克村19944只、阿热坎特村3600只、阿热勒村5868只、阿热肖拉克村21780只、阿特巴扎村4428只、纳瓦格村3888只、赛其阿克塔什村4032只、苏开墩村28512只、托甫恰村14812只、托万阿热勒村22788只、夏马勒巴格村24896只、肖尔巴格村1980只、肖拉克村17916只、亚甫拉克村3220只、依盖尔其村8496只）。 | 畜牧 | 新建 | 阿克恰勒乡阿克塔什村、阿曲村、曙光村、其拉力克村、其格勒克村、苏克墩村、托甫恰村、肖尔巴格村；古江巴格乡巴什古江村、如克村、塔木巴格村、塔木巴格霍依拉村、特根拉村、托万古江村、金龙村、红星村、赛克散村、吐沙拉村；拉斯奎镇阿克塔什村、阿热果勒村、阿瓦提村、巴什拉斯奎村、博斯坦阿勒迪村、墩阔恰村、库勒来克村、阔什库勒村、乃扎尔巴格村、其盖布隆村；吐沙拉镇阿克提其村、墩村、和谐村、红旗村、加拉拉勒巴格村、宁丰村、阿亚格斯普斯亚村、喀热买提村、喀提其村、坎特艾日克村、克孜克达瓦扎村、恰喀尔村、玛加村、斯普斯亚村、斯亚村、永安村、幸福村、英巴格村、玉和村、希望村；肖尔巴格乡阿克塔什村、阿亚格阿曲村、阿依丁库勒村、巴什铁热克村、光明村、其迪尔村、热依木巴格村、铁热克吾斯塘村、阿尔热勒村、阿克兰干村、巴什阿曲村、合尼村、库木巴格村、托万肖尔巴格村、肖尔巴格村、英巴格村、英巴扎村；吉亚乡阿克买里村、阿孜乃巴扎村、艾里玛塔木村、巴什兰干村、巴什吐格曼、吉勒尕艾日克村、克尔帕买里村、库木巴格村、库塔孜买里村、阔恰村、艾德莱斯村、欧吞其尧勒村、苏亚兰干村、苏亚玉吉米力克村、塔吾阿孜村、铁热克力克村、夏克买里村、亚吐格曼村、金叶村、玉叶村；玉龙喀什镇阿克其格村、阿勒提来村、阿鲁博依村、阿亚克米克拉村、阿亚克依格孜艾日克村、巴什米克拉村、巴什依格孜艾日克村、达瓦巴扎村、克热格艾日克村、库提其村、兰干村、纳格热其村、依盖其村、英阿瓦提村、永巴扎村；伊里其乡阿克铁热克村、阿热坎特村、阿热勒村、阿热肖拉克村、阿特巴扎村、纳瓦格村、赛其阿克塔什村、苏开墩村、托甫恰村、托万阿热勒村、夏马勒巴格村、肖尔巴格村、肖拉克村、亚甫拉克村、依盖尔其村。 | 2020-2020 | 只 | 0.002 | 3028 |  | 3028 | 2748 |  | 280 | [12 empty] | 8064 | 8064 | 10 | 发展兔，带动贫困户增收 | 农业农村局、古江巴格乡、肖尔巴格乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇、吉亚乡、阿克恰勒乡 | 丁培进、候锦锋、程毅、马良、鲁大全、窦玉、冶永福 | 买买提艾沙·肉孜 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展、少数民族发展资金
10 | HTS2020-14 | 和田市古江巴格乡贫困户鸡养殖项目 | 为红星村购30日龄的脱温鸡苗10000只，每只补助10元。 | 畜牧 | 新建 | 古江巴格乡红星村 | 2020-2020 | 只 | 0.001 | 10 |  | 10 | 10 | [14 empty] | 81 | 81 |  | 发展鸡养殖，带动贫困户增收 | 农业农村局、古江巴格乡 | 丁培进、鲁大全 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展
11 | HTS2020-90 | 和田市扶贫产业基地建设项目 | 计划投资1900万元，在吉亚乡新建扶贫产业基地一个，并配套相关附属设施及设备。主要包括新建混凝土搅拌站1座（HZS180Q型1个、HZS240Q型1个）、外加剂房2间、实验室2间、蓄水池一个、水泵房1间、630KW变压器一台、地磅一套、混凝土输送泵设备3台（49米、56米、62米各一台）。产权归市住建局所有，租赁给企业运营，收益上缴市政府，由市政府按照全市各村贫困程度进行统筹分配。项目建成后预计可带动100人受益，其中贫困户60人。 | 其他 | 新建 | 吉亚乡团结新村 | 2020-2020 |  |  | 1900 |  | 1900 | 1900 | [14 empty] | 100 | 60 |  | 发展小微产业园建设，增加村集体经济收入，解决贫困户就近就地就业 | 住建局、吉亚乡 | 葛伟业、程毅 | 汪玉和 | 和田市住房和城乡建设局 |  | 第一批扶贫发展
12 | HTS2020-91 | 和田市古江巴格乡巴什古江村创业基地建设项目(二期) | 新建建筑面积为8430.16平方米（3栋）创业基地1座，结构为框架结构，其中：一号楼1144.08平方米，二号楼3180.12平方米，三号楼4078.96平方米。产权归古江巴格乡人民政府所有，收益上缴市政府，由政府按照全市各村贫困程度进行统筹分配。项目建成后预计可带动100名贫困户受益。 | 其他 | 新建 | 古江巴格乡巴什古江村 | 2020-2020 | 平方米 |  | 3100 |  | 3100 | 3100 | [14 empty] | 100 | 100 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 住建局、古江巴格乡 | 葛伟业、鲁大全 | 汪玉和 | 和田市住房和城乡建设局 |  | 第一批扶贫发展
13 | HTS2020-17 | 和田市冷链物流车间建设项目 | 新建冷链物流园1个，并配套相关附属设施，主要包括新建1座6974平方米的保鲜库、1座1646平方米食材成品加工厂房，并为肖尔巴格乡配套100平方米保鲜库1个、吐沙拉镇配套200平方米保鲜库1个、玉龙喀什镇配套200平方米保鲜库1个、吉亚乡配套150平方米保鲜库1个、伊里其乡配套150平方米保鲜库1个、拉斯奎镇配套400平方米保鲜库1个；项目建成后产权归供销社所有，供销社每年将收益上报市政府进行统筹分配到村，项目可带动446户农户通过销售农副产品受益，其中贫困户191户。 | 其他 | 新建 | 和田市北京工业园区、肖尔巴格乡肖尔巴格村、吐沙拉镇吐居克村、玉龙喀什镇库提其村、吉亚乡铁热克里克村、伊里其乡阿热肖拉克村、拉斯奎镇其盖布隆村 | 2020-2020 |  |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | [14 empty] | 446 | 191 |  | 打造冷链物流，增加农产品的附加值 | 供销社 | 石风江 | 陈云春 | 和田地区供销合作联社 |  | 第一批自治区财扶
14 | HTS2020-18 | 和田市吉亚乡巴什兰干村夜市配套附属设施项目 | 投资70万元，为巴什兰干村夜市配套附属设施，主要包括配套800平方米的防尘保温棚、消防设施、排烟系统等。项目建成后解决30人就业，其中贫困户10人。 | 其他 | 续建 | 吉亚乡巴什兰干村 | 2020-2020 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | [14 empty] | 30 | 10 |  | 实现贫困户就近就地就业 | 市场监督管理局、吉亚乡 | 曹卫军、程毅 | 刘为浩 | 和田地区市场监督管理局 |  | 第一批扶贫发展
15 | HTS2020-19 | 2020年和田市吉亚乡0.5万亩高标准农田建设项目 | 在吉亚乡新建高标准农田5000亩，主要包括修建田间渠道。通过改造可提高土地利用率，增加农产品产量。其中：吉勒尕艾热克村750亩、阿克买里村100亩、巴什兰干村300亩、库木巴格村200亩、阔恰村350、欧吞其尧勒村200亩、苏亚兰干村600亩、铁热克力克村200亩、克尔帕买里村50亩、苏亚玉吉买勒克村1000亩、夏克买里村550亩、阿孜乃巴扎村450亩、库塔孜买里村250亩。 | 农业 | 新建 | 吉亚乡吉勒尕艾热克村、阿克买里村、巴什兰干村、库木巴格村、阔恰村、欧吞其尧勒村、苏亚兰干村、铁热克力克村、克尔帕买里村、苏亚玉吉买勒克村、夏克买里村、阿孜乃巴扎村、库塔孜买里村 | 2020-2020 | 亩 | 0.1046 | 523 |  | 523 | [7 empty] | 523 | [7 empty] | 2000 | 2000 | 20 | 提高土地利用率 | 农业农村局、吉亚乡 | 丁培进、程毅 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批涉农
16 | HTS2020-20 | 和田市多功能流动餐车购置项目 | 购多功能流动餐车21辆，可实现贫困户在家门口创业增收。其中：玉龙喀什镇永巴扎村1辆、达瓦巴扎村1辆、纳格热其村1辆、库提其村1辆、兰干村1辆、阿勒提来村1辆；吐沙拉镇玛加村1辆、墩村4辆；伊里其乡夏马勒巴格村1辆、肖拉克村6辆、阿热坎特村1辆、阿特巴扎村1辆、托甫恰村1辆。 | 其他 | 新建 | 玉龙喀什镇永巴扎村、达瓦巴扎村、纳格热其村、库提其村、兰干村、阿勒提来村；吐沙拉镇玛加村、墩村；伊里其乡夏马勒巴格村、肖拉克村、阿热坎特村、阿特巴扎村、托甫恰村 | 2020-2020 | 辆 | 3 | 63 |  | 63 | 63 | [14 empty] | 21 | 21 |  | 实现贫困户就近就地就业 | 吐沙拉镇、玉龙喀什镇、伊里其乡 | 马良、侯锦锋、刘志勇 | 王彦明 |  |  | 第一批自治区财扶
17 | HTS2020-21 | 和田市吉亚乡蜜蜂养殖项目 | 为吉亚乡35户贫困户购置蜂箱700个，每个奖补500元；通过发展蜜蜂养殖，可带动贫困户增加养殖业收入。其中：苏亚玉吉买勒克村200个、夏克买里村500个。 | 其他 | 新建 | 吉亚乡夏克买里村、苏亚玉吉买勒克村 | 2020-2020 | 个 | 0.05 | 35 |  | 35 | 35 | [14 empty] | 35 | 35 |  | 通过发展蜜蜂养殖，增加贫困户收入 | 农业农村局、吉亚乡 | 丁培进、程毅 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批自治区财扶
18 | HTS2020-25 | 和田市古江巴格乡采摘园建设项目 | 计划投资398万元，在特根拉村新建采摘园1座，并配套相关附属设施，主要包括新建规格为90米*12米的大棚10座；产权归村集体所有，承租给企业使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动24名贫困户受益。 | 农业 | 新建 | 古江巴格乡特根拉村 | 2020-2020 | 座 | 39.8 | 398 |  | 398 |  |  | 398 | [12 empty] | 24 | 24 | 2 | 带动贫困村、贫困户受益 | 农业农村局、古江巴格乡 | 丁培进、鲁大全 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 少数民族发展资金
19 | HTS2020-26 | 和田市古江巴格乡扶贫车间建设项目 | 赛克散村新建400平方米的饲料加工扶贫车间1座，并配套相关附属设施，产权归村集体所有，承租给企业使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动10名贫困户受益。 | 扶贫车间 | 新建 | 古江巴格乡赛克散村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.2 | 80 |  | 80 | 80 | [14 empty] | 10 | 10 |  | 解决贫困户就近就地就业 | 商工局、古江巴格乡 | 艾则孜·艾力、鲁大全 | 周涛 | 和田市地区工信局 |  | 第一批扶贫发展
20 | HTS2020-28 | 和田市伊里其乡冷库建设项目 | 新建冷库4座并配套附属设施（300平方米1座，600平方米3座），项目建成后产权归村集体所有，承租给企业使用，租金用于壮大村集体经济。可带动28名贫困户受益。其中：纳瓦格村新建300平方米1座，可带动4名贫困户受益；阿热肖拉克村新建3座（每座600平方米），可带动26名贫困户受益。 | 其他 | 新建 | 伊里其乡纳瓦格村、阿热肖拉克村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.4 | 840 |  | 840 | 840 | [14 empty] | 30 | 30 | 3 | 实现果蔬反季节销售，带动贫困村、户增加收入 | 农业农村局、伊里其乡 | 丁培进、刘志勇 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展
21 | HTS2020-29 | 和田市古江巴格乡温室大棚建设项目 | 古江巴格乡特根拉村新建钢结构50米*10米设施农业大棚10座，并配套附属设施。产权归村集体所有，承租给大户使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动15名贫困户受益。 | 农业 | 新建 | 古江巴格乡特根拉村 | 2020-2020 | 座 | 17 | 170 |  | 170 | 170 | [14 empty] | 15 | 15 |  | 发展设施农业，增加村集体经济收入 | 农业农村局、古江巴格乡 | 丁培进、鲁大全 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第一批扶贫发展
22 | HTS2020-37 | 和田市壮大村集体经济项目 | 为67个村购置4396.416万元的门面房，用于壮大村集体经济。实现每村有稳定村集体经济收入。其中：拉斯奎镇阿克塔什社区、巴什拉斯奎村、托万拉斯奎村、托万阿热果勒村、托万阔恰村、托万库勒来克村、博斯坦阿勒迪村、阿瓦提村、乃扎尔巴格村、阔什库勒村；玉龙喀什镇提尼齐力克村；肖尔巴格乡敬老路社区、米合日巴格村、祥和村、拜黑特巴格村、艾提尔古力村、巴什肖尔巴格村、阿克塔什村、合尼村、霍什艾日克村、英巴扎村；吉亚乡团结新村、金叶村、玉叶村；吐沙拉镇红旗村、恰喀尔村、约斯坦村、喀久瓦村、托格热克村、热万村、萨依巴格村、阿亚格斯普斯亚村、格来木村、希望村、克孜克代尔瓦扎村、米力尕瓦提村；古江巴格乡塔木巴格村、恰哈尔巴格村、塔木巴格霍伊拉村、特根拉村、托万特根拉村、古再勒巴格村、巴什如克村、托万古江村、古勒鲁科村、巴什赛克散村、热亥特巴格村；伊里其乡托万阿热勒社区、阔洪奇村、奥图热阿热勒村、夏玛勒巴格村、夏玛勒巴格社区、阿勒米力克村、英麦勒拉村、柳树社区、惠民社区、阿热肖拉克社区、肖拉克社区、色皮勒村、爱民社区、托甫恰社区、布拉克村、齐木布拉克村、纳瓦格村、阿热勒村、柯孜勒古勒村、阿特巴扎村。 | 其他 | 新建 | 和田市 | 2020-2020 | 村 |  | 4396.416 |  | 4396.416 | 4396.416 | [17 empty] | 实现每村都有稳定村集体收入 | 住建局、拉斯奎镇、肖尔巴格乡、吉亚乡、吐沙拉镇、古江巴格乡、伊里其乡、玉龙喀什镇 | 葛伟业、相关乡镇党委书记 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第一批自治区财扶
23 | HTS2020-73 | 和田市伊里其乡扶贫创业基地建设项目 | 在伊里其乡托甫恰村新建扶贫创业基地400平方米，并配套相关附属设施，产权归村集体所有，项目以租赁方式运营，租金用于壮大村集体经济，可带动8人受益，其中贫困户6人。 | 其他 | 新建 | 伊里其乡托甫恰村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.2 | 80 |  | 80 | 80 | [14 empty] | 8 | 6 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 住建局、伊里其乡 | 葛伟业、刘志勇 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第一批扶贫发展
24 | HTS2020-27 | 和田市肖尔巴格乡冷库建设项目 | 在肖尔巴格乡新建200平方米的冷库10座，并配套相关附属设施。项目建成后产权归村集体所有，承租给企业使用，租金用于壮大村集体经济。项目可带动40名贫困户受益。其中：肖尔巴格村5座、铁热克吾斯塘村5座。 | 其他 | 新建 | 肖尔巴格乡肖尔巴格村、铁热克吾斯塘村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.4 | 800 |  | 800 | 800 | [14 empty] | 40 | 40 |  | 实现果蔬反季节销售，带动贫困村、户增加收入 | 农业农村局、肖尔巴格乡 | 丁培进、窦玉 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第二批扶贫发展 | 新增项目4.20
25 | HTS2020-80 | 和田市伊里其乡阿热肖拉克村创业基地建设项目 | 在伊里其乡阿热肖拉克村新建扶贫创业基地1200平方米，并配套相关附属设施（主要包括300平方米地坪），产权归村集体所有，项目以租赁方式运营，租金用于壮大村集体经济，可带动30人受益，其中贫困户20人。 | 其他 | 新建 | 伊里其乡阿热肖拉克村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.25 | 300 |  | 300 | 300 | [14 empty] | 30 | 20 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 住建局、伊里其乡 | 葛伟业、刘志勇 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第二批扶贫发展 | 新增项目4.20
26 | HTS2020-88 | 和田市古江巴格乡巴什古江村创业基地建设项目 | 在古江巴格乡巴什古江村新建扶贫创业基地7500平方米，并配套相关附属设施（主要包括室外地坪、电力实施等），产权归村集体所有，项目以租赁方式运营，租金用于壮大村集体经济，可带动120人受益，其中贫困户80人。 | 其他 | 新建 | 古江巴格乡巴什古江村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.25 | 1875 |  | 1875 | 1875 | [14 empty] | 120 | 80 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 住建局、古江巴格乡 | 葛伟业、鲁大全 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第二批扶贫发展 | 新增项目4.20
27 | HTS2020-81 | 和田市古江巴格乡贫困户鸡养殖项目（二期） | 为红星村购30日龄的脱温鸡苗10000只，每只补助10元。 | 畜牧 | 新建 | 古江巴格乡红星村 | 2020-2020 | 只 | 0.001 | 10 |  | 10 | 10 | [14 empty] | 61 | 61 |  | 发展鸡养殖，带动贫困户增收 | 农业农村局、古江巴格乡 | 丁培进、鲁大全 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第二批扶贫发展 | 新增项目4.20
28 | HTS2020-82 | 和田市吉亚乡多胎母羊养殖项目 | 购羊650只，其中:金叶村300只，玉叶村350只；项目采取以奖代补的形式实施，每只羊补助2000元，采购标准为：品种为小尾寒羊，畜龄为≦2周岁，单只体重为35公斤及以上。 | 畜牧 | 新建 | 吉亚乡玉叶村、玉叶村 | 2020-2020 | 只 | 0.2 | 130 |  | 130 | 130 | [14 empty] | 129 | 129 | 30 | 解决易地扶贫搬迁点后续产业发展 | 农业农村局、吉亚乡 | 丁培进、程毅 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 第二批扶贫发展
29 | HTS2020-1 | 和田市种兔养殖棚舍建设项目（三期） | 在吉亚乡苏亚兰干村集中新建种兔养殖棚舍7座14仓，并配套相关设施，每仓726平方米；需资金2883.5万元；产权归14个村集体所有，承租给新疆昆仑绿源有限公司，租金用于壮大14个村集体经济，可带动70名贫困户受益。其中：吉亚乡艾德莱斯村1仓、苏亚兰干村1仓、欧吞其尧勒村1仓、亚吐格曼村1仓、阔恰村1仓、库木巴格村1仓、巴什兰干村1仓、塔吾阿孜村1仓、艾力玛塔木村1仓；玉龙喀什镇巴什米克拉村1仓、阿勒提来村1仓、达瓦巴扎村1仓、巴什依格孜艾日克村1仓、阿克其格村1仓。 | 畜牧 | 新建 | 吉亚乡苏亚兰干村 | 2020-2020 | 座 |  | 2883.5 |  | 2883.5 | 2883.5 | [14 empty] | 70 | 70 |  | 实现规模化养殖，增加村集体经济收入，解决贫困户就近就地就业 | 农业农村局 | 丁培进 | 买买提艾沙·肉孜 | 和田地区农业农村局 |  | 第二批扶贫发展
30 | HTS2019-100（1） | 和田市伊里其乡亚甫拉克村牲畜屠宰场建设项目 | 投入1894.42万元在畜牧产业园（亚甫拉克村）新建屠宰场3座，总面积为10019平方米的并配套相关附属设施及设备，产权归村集体所有，日均屠宰1700头（只）。建成后由畜牧产业园经营，带动贫困村、贫困户受益。三个屠宰场每年均按照投入扶贫资金的5%分红，收益用于伊里其乡2019年拟退出的4个深度贫困村(亚甫拉克村、依盖尔其村、赛其阿克塔什村、阿热坎特村)，由各村村集体统一设定公益岗位，获得工资性收益。可开发就业岗位不少于60个，其中贫困户20名；带动78名贫困户受益.（区内协作资金安排1300万元，本次计划申请594.42万元） | 畜牧 | 续建 | 伊里其乡亚甫拉克村 | 2019-2020 |  |  | 1894.42 | 1300 | 594.42 | [7 empty] | 594.42 | [7 empty] | 138 | 98 |  | 带动贫困村、贫困户受益 | 农业农村局 | 丁培进 | 买买提艾沙·肉孜 | 和田地区农业农村局 |  | 第四批涉农
31 | HTS2020-84 | 和田市沙拉镇和谐村扶贫车间建设项目 | 在吐沙拉镇和谐村新建扶贫车间600平方米，并配套附属设施，项目建成后产权归村集体，承租给企业经营，租金用于壮大村集体经济。可带动15人受益，其中贫困户7人。 | 扶贫车间 | 新建 | 吐沙拉镇和谐村 | 2020-2020 | 平方米 |  | 140 |  | 140 | 140 | [14 empty] | 15 | 7 | 4 | 带动贫困村、贫困户受益 | 商工局、吐沙拉镇 | 艾则孜·艾力、侯锦锋 | 周涛 | 和田市地区工信局 |  | 第二批扶贫发展
32 | HTS2020-92 | 和田市吐沙拉镇加木达村大棚建设项目 | 新建占地120亩设施农业种植园一座，产权归村集体，主要包括平整土地、新建大棚20座(规格80米*12米)、修建引水渠道1100米、20立方米蓄水池1座、灌溉管网1500米、修建道路500米、管理用房20平方米及其他附属设施等。 | 农业 | 新建 | 吐沙拉镇加木达村 | 2020-2020 |  |  | 556 |  | 556 | 341.6564 | [6 empty] | 214.3436 | [7 empty] | 20 | 20 |  | 带动贫困户、贫困村受益 | 农业农村局、吐沙拉镇 | 丁培进、侯景锋 | 陈云春 | 和田地区农业农村局 |  | 奖励资金、第六批涉农
33 | HTS2020-93 | 和田市冷链物流车间配套附属工程项目 | 为冷链物流车间（保鲜库）配套附属工程，主要包括配套标准货架、电力设施、地坪、围墙、500平方米检测检测中心及其其他相关附属设备等。 | 其他 | 续建 | 和田市北京工业园区、肖尔巴格乡肖尔巴格村、吐沙拉镇吐居克村、玉龙喀什镇库提其村、吉亚乡铁热克里克村、伊里其乡阿热肖拉克村、拉斯奎镇其盖布隆村 | 2020-2020 |  |  | 930 |  | 912 | 912 | [13 empty] | 18 | 446 | 191 |  | 完善附属，保障冷链物流车间正常运转 | 供销社 | 石风江 | 陈云春 | 和田地区供销合作联社 |  | 奖励资金 | 未安排资金18万元
34 | HTS2020-94 | 和田市古江巴格乡塔木巴格村创业基地建设项目 | 在古江巴格乡塔木巴格村新建扶贫创业基地1200平方米，并配套相关附属设施，产权归村集体所有，项目以租赁方式运营，租金用于壮大村集体经济，可带动30人受益，其中贫困户20人。 | 其他 | 新建 | 古江巴格乡塔木巴格村 | 2020-2020 | 平方米 | 0.25 | 300 |  | 300 | 300 | [14 empty] | 30 | 20 |  | 带动贫困户、贫困村受益 | 住建局、古江巴格乡 | 葛伟业、鲁大全 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 奖励资金
35 | HTS2020-39 | 和田市农村道路建设项目 | 新建农村道路145.662公里，其中：吐沙拉镇35.058公里(玛加村0.329公里、斯亚村0.254公里、加木达0.536公里、普提拉什村0.399公里、阿克提其村2.624公里、斯普斯亚村2.739公里、喀热买提村5.759公里、喀提其村4.273公里、托库孜拱拜孜村3.33公里、阔克拱拜孜村5.46公里、加拉勒巴格村5.459公里、墩村3.896公里)；肖尔巴格乡38.43公里（托万肖尔巴格村0.243公里、英巴扎村1.869公里、肖尔巴格村2.635公里、英巴格村3.549公里、合尼村2.567公里、阿热要勒村4.834公里、阿克塔什村7.138公里、巴什阿曲村7.335公里、其迪尔村5.176公里、铁热克吾斯塘村1.079公里、阿克兰干村2.005公里）；古江巴格乡14.018公里（吐沙拉村0.611公里、托万特根拉村0.535公里、恰哈尔巴格村0.555公里、赛克散村1.247公里、巴什古江村1.851公里、塔木巴格村1.747公里、塔木巴格霍伊拉村1.215公里、特根拉村1.968公里、恰开什村4.289公里）；吉亚乡16.051公里（苏亚兰干村0.604公里、艾里玛塔木村0.888公里、艾德莱斯村0.191公里、库木巴格村3.945公里、欧吞其尧勒村1.347公里、克尔帕买里村3.138公里、夏克买里村1.692公里、金叶村4.246公里）；玉龙喀什镇5.204公里（克热克艾日克村0.698公里、库提其村0.976公里、阿勒提来村0.857公里、纳格热其村2.673公里）；拉斯奎镇15.219公里（库勒来克0.56公里、波斯坦阿勒迪村0.816公里、阿热果勒村5.5公里、阿克塔什村8.343公里）；阿克恰勒乡20.179公里（苏克墩村0.574公里、阿曲村0.893公里、阿克塔什村0.885公里、肖尔巴格村10.711公里、其格勒克村2.256公里、其拉力克村4.86公里）；伊里其乡1.503公里（亚甫拉克村1.503公里）。 | 交通 | 新建 | 吐沙拉镇玛加村、斯亚村、加木达、普提拉什村、阿克提其村、斯普斯亚村、喀热买提村、喀提其村、托库孜拱拜孜村、阔克拱拜孜村、加拉勒巴格村、墩村；肖尔巴格乡托万肖尔巴格村、英巴扎村、肖尔巴格村、英巴格村、合尼村、阿热要勒村、阿克塔什村、巴什阿曲村、其迪尔村、铁热克吾斯塘村、阿克兰干村；古江巴格乡吐沙拉村、托万特根拉村、恰哈尔巴格村、赛克散村、巴什古江村、塔木巴格村、塔木巴格霍伊拉村、特根拉村、恰开什村；吉亚乡苏亚兰干村、艾里玛塔木村、艾德莱斯村、库木巴格村、欧吞其尧勒村、克尔帕买里村、夏克买里村、金叶村；玉龙喀什镇克热克艾日克村、库提其村、阿勒提来村、纳格热其村；拉斯奎镇库勒来克、波斯坦阿勒迪村、阿热果勒村、阿克塔什村；阿克恰勒乡苏克墩村、阿曲村、阿克塔什村、肖尔巴格村、其格勒克村、其拉力克村；伊里其乡亚甫拉克村 | 2020-2020 | 公里 | 42 | 6117.804 |  | 6117.804 | 2755.5 | [6 empty] | 3362.304 | [7 empty] | 11781 | 2691 |  | 方便群众出行 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 第一批扶贫发展、第一批涉农
36 | HTS2020-40 | 和田市农村道路维修项目 | 修补道路2.779公里，其中：吐沙拉镇斯亚村0.504公里、加木达村1.867公里；玉龙喀什镇阿亚克依格孜艾日克村0.408公里。 | 交通 | 改建 | 吐沙拉镇斯亚村、加木达村；玉龙喀什镇阿亚克依格孜艾日克村 | 2020-2020 | 公里 | 20 | 55.58 |  | 55.58 | [12 empty] | 55.58 | [5 empty] | 提高道路通行条件 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 第五批涉农
37 | HTS2020-41 | 和田市古江巴格乡排水管网建设项目 | 塔木巴格村新建管径为DN300-500排水网管7.5公里。通过项目实施，可有效改善农村居民居住环境。 | 人居环境改善 | 新建 | 古江巴格乡塔木巴格村 | 2020-2020 | 公里 |  | 782.75 |  | 747.6818 | [7 empty] | 747.6818 | [6 empty] | 35.0682 | 1157 | 599 |  | 改善人居环境、减少污染 | 住建局、古江巴格乡 | 葛伟业、鲁大全 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第二批涉农和19年结余 | 第一次安排747.681818万元，剩余资金35.068182在后续中安排
38 | HTS2020-42 | 和田市吉亚乡排水管网建设项目 | 新建管径为DN300-500排水网管78公里。其中：吉亚乡吉勒尕艾日克村-库塔孜买里村15.32公里、阿克买里村12.97公里、夏克买里村9.225公里、阿孜乃巴扎村10.115公里、铁热克力克村13.332公里、艾德莱斯村-喀勒塔吐格曼村17.05公里。通过项目实施，可有效改善农村居民居住环境。 | 人居环境改善 | 新建 | 吉亚乡吉勒尕艾日克村、库塔孜买里村、阿克买里村、夏克买里村、阿孜乃巴扎村、铁热克力克村、艾德莱斯村、喀勒塔吐格曼村 | 2020-2020 | 公里 | 95.1 | 7418.87 |  | 6968.74 | [7 empty] | 6889.1653 |  |  |  |  | 79.5747 |  | 450.13 | 2467 | 1451 |  | 改善人居环境、减少污染 | 住建局、吉亚乡 | 葛伟业、程毅 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第三、四、五、六批涉农 | 第三批安排5004.7万元，第四批安排348.252万元,第五批安排366.57469万元、六批安排1249.213346万元.未安排资金450.13万元
39 | HTS2020-43 | 和田市拉斯奎镇排水网管建设项目 | 新建管径为DN300-500排水网管13.358公里。其中：其盖布隆村1.66公里、墩阔恰村10.163公里、托万阔恰村1.535公里，通过项目实施，可有效改善农村居民居住环境。 | 人居环境改善 | 新建 | 拉斯奎镇墩阔恰村、托万阔恰村、其盖布隆村 | 2020-2020 | 公里 |  | 1172.46 |  | 1110.4531 | [7 empty] | 1110.4531 | [6 empty] | 62.0069 | 576 | 368 |  | 改善人居环境、减少污染 | 住建局、拉斯奎镇 | 葛伟业、闫先明 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第一、六批涉农 | 第一批安排900.65万元，第六批安排209803054万元，未安排资金62.00695万元
40 | HTS2020-45 | 和田市人居环境改善（购置电动垃圾车、垃圾桶）项目 | 购置电动垃圾车31辆、垃圾桶6777个、船式垃圾箱12个，电动垃圾车每个需资金3万元、垃圾桶每个需资金0.03万元、船式垃圾箱每个需资金8万元。其中：古江巴格乡购置电动垃圾车10辆（塔木巴格村1辆、塔木巴格霍伊拉村2辆、巴什古江村1辆、恰哈尔巴格村2辆、塔木巴格村（永宁社区）2辆、托万特根拉村2辆）；垃圾桶共2540个（塔木巴格村250个、塔木巴格霍伊拉村160个、特跟拉村300个、吐沙拉村200个、塔木巴格村（永宁社区）350个、巴什古江村200个、金龙村180个、恰哈尔巴格村480个、托万特根拉村300个、热亥特巴格村120个）；吉亚乡垃圾桶494个（库木巴格村154个、阿克买里村190个、艾德莱斯村150个）。伊里其乡购置电动垃圾车2辆（肖尔巴格村1辆、阿克铁热克村1辆）；垃圾桶585个（肖尔巴格村175个、依盖尔其村410个）；船式垃圾箱12个（肖尔巴格村8个、赛琪阿克塔什村4个）。吐沙拉镇购置电动垃圾车19辆（喀提其村1个、英巴格村1个、加木达村1个、加拉勒巴格村1个、加拉勒巴格（托格热克村）1个、坎特艾日克村1个、斯普斯亚村1个、斯普斯亚村（阿亚格斯普斯亚村）1个、克孜克代瓦村1个、普提拉什村1个、普提拉什村（热万村）1个、玛加村1个、玛加村（格来木）1个、喀热买提村1个、喀热买提村（喀久瓦）1个、吐居克村1个、吐居克村（巴什吐居克）1个、阿克提其村1个、加木达村（恰喀尔村）1个）；垃圾桶3158个（喀提其村268个、英巴格村200个、加木达村545个、加拉勒巴格村120个、加拉勒巴格（托格热克村）60个、坎特艾日克村50个、斯普斯亚村250个、斯普斯亚村（阿亚格斯普斯亚村）200个、克孜克代瓦村125个、普提拉什村200个、普提拉什村（热万村）230个、玛加村200个、玛加村（格来木）100个、喀热买提村（喀久瓦）200个、阿克提其村200个、斯亚村210个）。 | 人居环境改善 | 新建 | 古江巴格乡塔木巴格村、塔木巴格霍伊拉村、巴什古江村、恰哈尔巴格村、特跟拉村、吐沙拉村、金龙村、热亥特巴格村；吉亚乡库木巴格村、阿克买里村、艾德莱斯村；伊里其乡肖尔巴格村、阿克铁热克村、依盖尔其村、赛琪阿克塔什村；吐沙拉镇喀提其村、英巴格村、加木达村、加拉勒巴格村、坎特艾日克村、斯普斯亚村、克孜克代瓦村、普提拉什村、玛加村、喀热买提村、吐居克村、阿克提其村、加木达村、斯亚村 | 2020-2020 |  |  | 392.31 |  | 392.31 | [7 empty] | 392.31 | [7 empty] | 4374 | 1391 |  | 改善人居环境、减少污染 | 住建局、古江巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、吐沙拉镇 | 葛伟业、鲁大全、程毅、刘志勇、候锦锋 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第二批涉农和19年结余
41 | HTS2020-46 | 和田市人居环境改善（购置抽粪车）项目 | 购置3立方米的抽粪车57辆。每辆需资金8万元。其中：古江巴格乡5辆（吐沙拉村1辆、巴什古江村1辆、金龙村1辆、恰哈尔巴格村1辆、托万特根拉村1辆）；吉亚乡16辆（塔吾阿孜村1辆、苏亚玉吉买勒村1辆、欧吞其尧勒村1辆、苏亚兰干村1辆、巴什兰干村1辆、库木巴格村1辆、艾里玛塔木村1辆、吉勒尕艾日克村1辆、阔塔孜买里村1辆、阿克买里村1辆、夏克买里村1辆、克尔啪买里村1辆、艾德莱斯村1辆、喀勒塔吐格曼村1辆、亚吐格曼村1辆、巴什吐格曼村1辆）；伊里其乡1辆（阿克铁热克村1辆）；肖尔巴格乡10辆（库木巴格村1辆、肖尔巴格村1辆、托万肖尔巴格村1辆、阿克塔什村1辆、尕宗村1辆、巴什铁热克村1辆、阿亚格阿曲村1辆、阿依丁库勒村1辆、阿尔勒村1辆、其迪尔村1辆）；吐沙拉镇19辆（喀提其村1辆、喀提其村（萨依巴格村）1辆、托库拱拜孜村1辆、阿拉勒巴格村1辆、斯亚村1辆、斯亚村（约斯坦村）1辆、吐居克村1辆、吐居克村（巴什吐居克1辆）、喀热买提村1辆、加木达村（恰喀尔村）1辆、加木达村 1辆、加拉勒巴格村1辆、加拉勒巴格（托格热克村）1辆、普提拉西村2辆、坎特艾日克村1辆、斯普斯亚村2辆、阿克提其村1辆）；阿克恰勒乡6辆（肖尔巴格村1辆、阿克塔什村1辆、阿曲村1辆、苏克墩村1辆、其拉力克村1辆、托甫恰村1辆）。 | 人居环境改善 | 新建 | 古江巴格乡吐沙拉村、巴什古江村、金龙村、恰哈尔巴格村、托万特根拉村；吉亚乡塔吾阿孜村、苏亚玉吉买勒村、欧吞其尧勒村、苏亚兰干村、巴什兰干村、库木巴格村、艾里玛塔木村、吉勒尕艾日克村、阔塔孜买里村、阿克买里村、夏克买里村、克尔啪买里村、艾德莱斯村、喀勒塔吐格曼村、亚吐格曼村、巴什吐格曼村；伊里其乡阿克铁热克村；肖尔巴格乡库木巴格村、肖尔巴格村、托万肖尔巴格村、阿克塔什村、尕宗村、巴什铁热克村、阿亚格阿曲村、阿依丁库勒村、阿尔勒村、其迪尔村；吐沙拉镇喀提其村、喀提其村（萨依巴格村）、托库拱拜孜村、阿拉勒巴格村、斯亚村、斯亚村（约斯坦村）、吐居克村、吐居克村（巴什吐居克）、喀热买提村、加木达村（恰喀尔村）、加木达村 、加拉勒巴格村、加拉勒巴格（托格热克村）、普提拉西村、坎特艾日克村、斯普斯亚村、阿克提其村；阿克恰勒乡肖尔巴格村、阿克塔什村、阿曲村、苏克墩村、其拉力克村、托甫恰村 | 2020-2020 | 辆 | 8 | 456 |  | 456 | [12 empty] | 456 |  |  | 13182 | 8646 |  | 改善人居环境、减少污染 | 住建局、古江巴格乡、吉亚乡、伊里其乡、肖尔巴格乡、吐沙拉镇、阿克恰勒乡 | 葛伟业、鲁大全、程毅、窦玉、候锦锋、刘志勇、冶永福 | 汪玉和 | 和田地区住房和城乡建设局 |  | 第五批涉农
42 | HTS2019-184 | 和田市吉亚乡团结新村农业供水工程 | 塔吾阿孜村（团结新村）修建总库容9万立方米沉沙池1座；改造防渗引水渠道4.36km，设计引水流量2m3/s；修建供水管道7公里、8座阀门井。可改善和解决团结新村灌溉用水不足的问题。 | 水利 | 改建 | 吉亚乡塔吾阿孜村 | 2019-2020 |  |  | 2700 |  | 2700 | 2700 | [14 empty] | 290 | 204 |  | 解决团结新村灌溉用水不足的问题 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批扶贫发展
43 | HTS2020-47 | 和田市拉斯奎镇阔什库勒村、托万其盖布隆村、墩阔恰村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠28.425公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积1.14万亩。其中：阔什库勒村23.075公里、托万其盖布隆村3.977公里、墩阔恰村1.373公里。 | 水利 | 改建 | 拉斯奎镇阔什库勒村、托万其盖布隆村、墩阔恰村 | 2020-2020 | 公里 | 55 | 1563.38 |  | 1563.38 | 1563.38 | [14 empty] | 1961 | 596 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批扶贫发展
44 | HTS2020-48 | 和田市伊里其乡阿热坎特村、亚甫拉克村、赛其阿克塔什村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠14.465公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积0.9293万亩。其中：伊里其乡阿热坎特村3.59公里、亚甫拉克村9.33公里、赛其阿克塔什村1.545公里。 | 水利 | 改建 | 伊里其乡阿热坎特村、亚甫拉克村、赛其阿克塔什村 | 2020-2020 | 公里 | 50 | 723.25 |  | 723.25 | 723.25 | [14 empty] | 1064 | 712 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批扶贫发展
45 | HTS2020-49 | 和田市古江巴格乡恰开什村、特根拉村、塔木巴格霍伊拉村、如克村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠12.895公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，每公里补助50万元。控制灌溉面积0.7763万亩。其中：恰开什村5.58公里、特根拉村5.41公里、塔木巴格霍伊拉村0.775公里、如克村1.13公里。 | 水利 | 改建 | 古江巴格乡恰开什村、特根拉村、塔木巴格霍伊拉村、如克村 | 2020-2020 | 公里 | 50.25 | 648 |  | 648 | 338 | [5 empty] | 310 | [8 empty] | 2485 | 687 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批自治区财扶、第一批地债
46 | HTS2020-50 | 和田市肖尔巴格乡阿尔勒村、合尼村、其迪尔村、巴什阿曲村、肖尔巴格村、库木巴格村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠18.783公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积1.2万亩其中：阿尔勒村3.05公里、合尼村4.84公里、其迪尔村3.92公里、巴什阿曲村4.65公里、肖尔巴格村0.553公里、库木巴格村1.77公里。 | 水利 | 改建 | 肖尔巴格乡阿尔勒村、合尼村、其迪尔村、巴什阿曲村、肖尔巴格村、库木巴格村 | 2020-2020 | 公里 | 52 | 976.716 |  | 976.716 | 976.716 | [14 empty] | 2990 | 655 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批扶贫发展
47 | HTS2020-51 | 和田市玉龙喀什镇纳格热其村、依盖其村、兰干村、库提其村、阿亚克米克拉村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠13.749公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积1.0644万亩。其中：玉龙喀什镇纳格热其村3.83公里、依盖其村2.531公里、兰干村3.04公里、库提其村2.114公里、阿亚克米克拉村2.234公里。 | 水利 | 改建 | 玉龙喀什镇纳格热其村、依盖其村、兰干村、库提其村、阿亚克米克拉村 | 2020-2020 | 公里 | 50 | 687.45 |  | 687.45 | [7 empty] | 687.45 | [7 empty] | 1656 | 543 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批涉农
48 | HTS2019-169 | 和田市古江巴格乡巴什古江村、吐沙拉村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗斗渠8.295公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积5362亩。其中：巴什古江村3.8公里、吐沙拉村4.495公里。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的15%。 | 水利 | 改建 | 古江巴格乡巴什古江村、吐沙拉村 | 2019-2020 | 公里 | 50 | 414 |  | 414 |  | 414 | [13 empty] | 985 | 186 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 以工代赈
49 | HTS2019-170 | 和田市吉亚乡苏亚玉吉买勒克村、阿孜乃巴扎村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗斗渠10.743公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积6168亩。其中：吉亚乡苏亚玉吉买勒克村7.283公里、阿孜乃巴扎村3.46公里。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的15%。 | 水利 | 改建 | 吉亚乡苏亚玉吉买勒克村、阿孜乃巴扎村 | 2019-2020 | 公里 | 50 | 538 |  | 538 |  | 538 | [13 empty] | 650 | 173 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 以工代赈
50 | HTS2019-172 | 和田市吉亚乡吉勒尕艾日克村、克尔帕买里村、阔塔孜买里村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗斗渠19.42公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积12614亩。其中：吉亚乡吉勒尕艾日克村9.42公里、克尔帕买里村5.62公里、阔塔孜买里村4.38公里。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的15%。 | 水利 | 改建 | 吉亚乡吉勒尕艾日克村、克尔帕买里村、阔塔孜买里村 | 2019-2020 | 公里 | 50 | 971 |  | 971 |  | 971 | [13 empty] | 692 | 431 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 以工代赈
51 | HTS2019-173 | 和田市阿克恰勒乡托甫恰村、阿克塔什村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗斗渠14.608公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积9643亩。其中：阿克恰勒乡托甫恰村9.304公里、阿克塔什村5.304公里。安排该项目的劳务报酬不低于总投资的15%. | 水利 | 改建 | 阿克恰勒乡托甫恰村、阿克塔什村 | 2019-2020 | 公里 | 58 | 847.26 |  | 847.26 | [7 empty] | 494 |  |  |  |  | 353.26 |  |  | 267 | 122 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第五批涉农、以工代赈示范资金
52 | HTS2020-53 | 和田市吉亚乡艾里玛塔木支渠防渗改造工程 | 吉亚乡艾里玛塔木村改造支渠7km，设计引水流量2m³/s。控制灌溉面积1.296万亩 | 水利 | 改建 | 吉亚乡艾里玛塔木村 | 2020-2020 | 公里 | 92 | 644 |  | 644 | [7 empty] | 644 | [7 empty] | 193 | 181 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批涉农
53 | HTS2020-56 | 和田市吉亚乡塔吾阿孜村、艾里玛塔村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠道8.317公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积0.5029万亩。其中：塔吾阿孜村3公里、艾里玛塔木村5.317公里。 | 水利 | 改建 | 吉亚乡塔吾阿孜村、艾里玛塔木村 | 2020-2020 | 公里 | 50 | 415.85 |  | 415.85 | [7 empty] | 415.85 | [7 empty] | 452 | 256 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批涉农
54 | HTS2020-57 | 和田市吉亚乡铁热克力克村、夏克买里村、喀勒塔吐格曼村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠道22.32公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积1.4643万亩。其中：铁热克力克村9.63公里、夏克买里村8.855公里、喀勒塔吐格曼村3.835公里。 | 水利 | 改建 | 吉亚乡铁热克力克村、夏克买里村、喀勒塔吐格曼村 | 2020-2020 | 公里 | 52 | 1160.64 |  | 1160.64 | 985.584 | [6 empty] | 175.056 | [7 empty] | 980 | 437 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批自治区财扶、第一批涉农
55 | HTS2020-58 | 和田市阿克恰勒乡其拉力格村、尕宗村、阿曲村、肖尔巴格村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠道总长6.5公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积0.5212万亩。其中：其拉力格村3.217公里、尕宗村0.899公里、阿曲村1.281公里、肖尔巴格村1.103公里。 | 水利 | 改建 | 阿克恰勒乡其拉力格村、尕宗村、阿曲村、肖尔巴格村 | 2020-2020 | 公里 | 62.9 | 408.87 |  | 408.87 | [7 empty] | 408.87 | [7 empty] | 518 | 181 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批涉农
56 | HTS2020-61 | 和田市拉斯奎镇巴什拉斯奎村、托万巴什拉斯奎村、乃扎尔巴扎格村、阿克塔什村、阿瓦提村、阿热果勒村、托万阿热果勒村、库勒来克村、博斯坦阿勒迪村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠30.656公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。控制灌溉面积1.35万亩。其中：巴什拉斯奎村2.483公里、托万巴什拉斯奎村7.608公里、乃扎尔巴扎格村9.009公里、阿克塔什村0.567公里、阿瓦提村0.53公里、阿热果勒村1.066公里、托万阿热果勒村5.621公里、库勒来克村2.024公里、博斯坦阿勒迪村1.748公里。 | 水利 | 改建 | 拉斯奎镇巴什拉斯奎村、托万巴什拉斯奎村、乃扎尔巴扎格村、阿克塔什村、阿瓦提村、阿热果勒村、托万阿热果勒村、库勒来克村、博斯坦阿勒迪村 | 2020-2020 | 公里 | 55 | 1686.08 |  | 1654.379 | [7 empty] | 1654.379 | [6 empty] | 31.701 | 4989 | 1037 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批涉农 | 未安排资金31.701万元
57 | HTS2020-62 | 和田市伊里其乡依盖尔其村、肖尔巴格村、托甫恰村、肖拉克村斗渠防渗改造工程 | 改造防渗渠11.699公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s，控制灌溉面积9113亩其中：依盖尔其村7.062公里、肖尔巴格村0.948公里、托甫恰村3.522公里、肖拉克村0.167公里。 | 水利 | 改建 | 伊里其乡依盖尔其村、肖尔巴格村、托甫恰村、肖拉克村 | 2020-2020 | 公里 | 48.7 | 570 |  | 570 |  | 570 | [13 empty] | 2123 | 401 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 以工代赈
58 | HTS2020-63 | 和田市吐沙拉镇克孜克代尔瓦扎村、托库孜拱拜孜村、喀提其村、沙依巴格村、吐居克村、格兰木村、和谐村斗渠防渗改造工程 | 防渗渠道总长28.937公里，设计引水流量0.3-0.5m3/s。其中：吐沙拉镇克孜克代尔瓦扎村6.519公里、托库孜拱拜孜村5.763公里、喀提其村0.96公里、沙依巴格村5.541公里、吐居克村4.917公里、格兰木村1.372公里、和谐村3.865公里。 | 水利 | 改建 | 吐沙拉镇克孜克代尔瓦扎村、托库孜拱拜孜村、喀提其村、沙依巴格村、吐居克村、格兰木村、和谐村 | 2020-2020 | 公里 | 53 | 1533.661 |  | 1533.661 | [7 empty] | 1533.661 | [7 empty] | 2533 | 1004 |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第一批涉农
59 | HTS2020-67 | 和田市4个乡镇农贸市场配套附属设施工程项目 | 投资310万元，为4乡镇农贸市场配套天然气工程，其中：1、玉龙喀什镇中压部分：90米、阀井(De200)1座；低压部分：壁挂炉27户DN50（Q235B）336米；调压箱（RB100）2座，智能燃气物联表27块，皮膜表（G16）4块，工业报警系统4套。2、吉亚乡中压部分：440米、阀井(De160)1座；低压部分：餐厅9座DN80（Q235B）90米，DN50（Q235B）190米，调压箱（RB100）4座，皮膜表（G25）1块、（G10）8块，工业报警系统10套，壁挂炉82户，DN50（Q235B）650米，调压箱（RB100）12座，智能燃气物联表82块。3、拉斯奎镇中压部分：630米、阀井(De200)1座；低压部分：壁挂炉123户DN50（Q235B）995米；调压箱（RB100）14座，智能燃气物联表123块。4、吐沙拉镇中压部分：1040米、阀井1座；低压部分：锅炉1座，皮膜表（G40）2块，工业报警系统1套。餐厅13座DN80（Q235B）209米、DN50（Q235B）412米，调压箱（RB100）10座，智能燃气物联表13块。 | 其他 | 续建 | 拉斯奎镇巴什拉斯奎村、吐沙拉镇喀提其村、吉亚乡铁热克力克村、玉龙喀什镇达瓦巴扎村 | 2020-2020 |  |  | 310 |  | 310 | [7 empty] | 310 | [7 empty] | 670 | 201 |  | 保障农贸市场正常运转 | 市场监督管理局、吉亚乡、拉斯奎镇、吐沙拉镇、玉龙喀什镇 | 曹卫军、程毅、闫先明、侯锦锋、马良 | 刘为浩 | 和田地区市场监督管理局 |  | 第一批涉农
60 | HTS2020-71 | 和田市农牧民技能培训基地实训车间建设项目 | 在拉斯奎镇阿瓦提村（喀龙社区），新建农牧民技能培训车间3806平方米并配套相关附属设施。 | 培训 | 新建 | 拉斯奎镇阿瓦提村（喀龙社区） | 2020-2020 | 平方米 |  | 780 |  | 780 | [7 empty] | 780 | [7 empty] | 3000 | 500 |  | 加强技能培训，拓宽就业渠道 | 城市管理局 | 何建军 | 刘峰 | 和田地区人社局 |  | 第一批涉农
61 | HTS2020-74 | 和田市一贯制学校建设项目 | 新建教学用房133311.31平方米，及配套相关附属设施。 | 教育 | 新建 | 玉龙喀什镇兰干村 | 2020-2020 |  |  | 42374.89 |  | 34000 | [6 empty] | 19000 |  | 15000 | [5 empty] | 8374.89 | 7650 | 784 |  | 缓解和田市农村适龄学生入学压力 | 教育局 | 翟启勇 | 多智峰 | 和田地区教育局 |  | 第一批地债 | 行业部门自筹资金8374.89
62 | HTS2020-75 | 和田市乌鲁木齐北路教育园区建设项目 | 建设面积117731平方米及其室外相关附属配套工程。 | 教育 | 新建 | 伊里其乡塞其阿克塔什村 | 2020-2020 |  |  | 36200 |  | 22627.3107 | [6 empty] | 17600 | 3728.8 |  |  |  |  | 1298.5107 |  | 13572.6893 | 800 | 100 |  | 缓解和田市农村适龄学生入学压力 | 教育局 | 翟启勇 | 多智峰 | 和田地区教育局 |  | 第一、二批地债、第六、七批涉农 | 未安排资金13572.68932万元
63 | HTS2020-76 | 和田市乡镇卫生院扩建项目 | 为乡镇建设业务用房11670平方米，新建体检中心3500平方米。 | 医疗 | 扩建 | 拉斯奎镇巴什拉斯奎村、吐沙拉镇幸福村、吉亚乡阿孜乃巴扎村、玉龙喀什镇永巴扎村、肖尔巴格乡阿依丁库勒村、阿克恰勒乡尕宗村、伊里其乡肖拉克村 | 2020-2020 |  |  | 4951 |  | 4400 | [6 empty] | 4400 | [7 empty] | 551 | 55885 | 17339 |  | 提高医疗服务能力，方便群众就医 | 卫健委 | 刘光文 | 左新义 | 和田地区卫健委 |  | 第一、二批地债 | 行业自筹资金551万元
64 | HTS2019-80（1） | 和田市黑尼水厂农村饮水安全巩固提升工程 | 投资9914万元，改建加压泵房配电室1座（281平方米），新建收费大厅2座（100平方米/座）；更换加压泵6台、潜水泵6台、配套变压器6套；新建PE100级输配水管网419.5公里，新建各类阀门井220座，穿越道路8处，穿越渠道5处，水表井5106座，智能IC卡水表13063块（其中贫困户4168户，非贫困户8895户），非贫困户入户工程资金320.05万元由非贫困户自行承担。2019年已安排资金7851.9524万元。 | 水利 | 续建 | 肖尔巴格乡、拉斯奎镇 | 2019-2020 |  |  | 9914 | 7851.9524 | 745.8 | [7 empty] | 400 |  |  |  |  | 345.8 |  | 1316.2476 | 13063 | 4168 |  | 确保农户饮水安全 | 水利局 | 孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第二批涉农和19年结余
65 | HTS2019-80（2） | 和田市玉河东部一乡一镇饮水安全巩固提升工程 | 投资10834万元，更新供水管井2眼，新建清水池1座（2000立方米），消毒间5座（92平方米/座），改建加压泵房1座（99平方米），配套附属用房372平方米；新建PE100级输配水管网317.8公里，新建各类阀门井166座，穿越道路5处、穿越渠道58处，水表井5295座，智能IC卡水表11113块（其中贫困户3476户，非贫困户7637户），非贫困户入户工程资金256.75万元由非贫困户自行承担。2019年已安排资金7621.3万元。 | 水利 | 续建 | 玉龙喀什镇、吉亚乡 | 2019-2020 |  |  | 10834 | 7621.3 | 998.23 | [7 empty] | 400 |  |  |  |  | 598.23 |  | 2214.47 | 11113 | 3476 |  | 确保农户饮水安全 | 水利局 | 孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第二批涉农和19年结余
66 | HTS2019-80（3） | 和田市三乡一镇联合水厂饮水安全巩固提升工程 | 投资11070万元，新打供水管井6眼，水源防护2500米，新建清水池2座（每座2000立方米/座），配套附属用房1座（565平方米），井泵房6座（9平方米/座），架设输电线路5.8公里，变压器6台，电解法二氧化氯发生器2台，自动化控制系统1套；新建输配水管网244.38公里，各类阀门井108座，穿越道路5处、穿越渠道26处，水表井2765座，智能IC卡水表10121块（其中贫困户1320户，非贫困户8801户），非贫困户入户工程资金281.22万元由非贫困户自行承担。2019年已安排资金8757.1224万元。 | 水利 | 续建 | 古江巴格乡 | 2019-2020 |  |  | 11070 | 8757.1224 | 1215.86 | [7 empty] | 413.7782 |  |  |  |  | 802.0818 |  | 1097.0176 | 10121 | 1320 |  | 确保农户饮水安全 | 水利局 | 孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第二批涉农和19年结余
67 | HTS2020-77 | 和田市吐沙拉镇米里克瓦提生态林1-18号斗渠防渗改造工程 | 米里克瓦提生态林防渗斗渠1-18号长度33.826km，控制灌溉面积1万亩。设计引水流量0.3-0.5m3/s。 | 水利 | 改建 | 吐沙拉镇米里克瓦提村 | 2020-2020 | 公里 | 55 | 1860 |  | 1860 | 1860 | [14 empty] | 102 |  |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 | 水利局 | 郭新忠、孙天宾 | 陈云春 | 和田地区水利局 |  | 第二批扶贫发展 | 新增项目4.20
68 | HTS2020-87 | 和田市各乡镇农村幸福大院建设项目 | 计划投资5000万元(其中：申请地债资金4690万元,财政专项扶贫资金310万元)，为8个乡镇新建11728平方米幸福大院，并配套750张床位及其他相关附属设施。其中：肖尔巴格乡新建1340.52平方米，并配套100张床位；古江巴格乡新建1599.9平方米，并配套100张床位；吐沙拉镇新建1599.79平方米，并配套100张床位；玉龙喀什镇新建1595.48平方米，并配套100张床位；吉亚乡新建1600平方米，并配套100张床位；阿克恰勒乡新建1000.51平方米，并配套50张床位；伊里其乡新建1371.52平方米，并配套100张床位；拉斯奎镇新建1620.26平方米，并配套100张床位。 | 其他 | 新建 | 肖尔巴格乡合尼村、古江巴格乡巴什古江村、吐沙拉镇阔克拱拜孜村、玉龙喀什镇提尼其力克村、吉亚乡夏克买里村、阿克恰勒乡曙光村、伊里其乡苏开墩村、拉斯奎镇墩阔恰村 | 2020-2020 |  |  | 5000 |  | 5000 | 310 | [5 empty] | 4690 | [8 empty] | 750 | 300 |  | 解决农村特困人员生活照料问题 | 民政局 | 阿米娜·阿不都艾尼 | 米吉提·吐送尼亚孜 | 和田地区民政局 |  | 第一批自治区财扶、第二批地债
69 | HTS2020-95(1) | 和田市古江巴格乡农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为古江巴格乡设置48名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：塔木巴格村3名、吐沙拉村5名、金龙村2名、红星村4名、赛克散村5名、如克村6名、巴什古江村2名、托万特根拉村5名、巴什如克村6名、塔木巴格霍伊拉村1名、古再勒巴格村1名、特根拉村1名、巴什赛克散村3名、恰哈尔巴格村1名、热亥特巴格村3名。 | 交通 | 新建 | 塔木巴格村、吐沙拉村、金龙村、红星村、赛克散村、如克村、巴什古江村、托万特根拉村、巴什如克村、塔木巴格霍伊拉村、古再勒巴格村、特根拉村、巴什赛克散村、恰哈尔巴格村、热亥特巴格村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 | [14 empty] | 48 | 23 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
70 | HTS2020-95(2) | 和田市吉亚乡农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为吉亚乡设置99名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：塔吾阿孜村7名、苏亚玉吉买勒克村5名、欧吞其尧勒村5名、阔恰村5名、苏亚兰干村5名、巴什兰干村5名、库木巴格村4名、艾里玛塔木村8名、吉勒尕艾日克村5名、库塔孜买里村1名、阿克买里村7名、夏克买里村5名、阿孜乃巴扎村6名、铁热克力克村5名、克尔帕买里村2名、艾德莱斯村5名、喀勒塔吐格曼村4名、亚吐格曼村5名、巴什吐格曼村5名、金叶村1名、玉叶村4名。 | 交通 | 新建 | 塔吾阿孜村、苏亚玉吉买勒克村、欧吞其尧勒村、阔恰村、苏亚兰干村、巴什兰干村、库木巴格村、艾里玛塔木村、吉勒尕艾日克村、库塔孜买里村、阿克买里村、夏克买里村、阿孜乃巴扎村、铁热克力克村、克尔帕买里村、艾德莱斯村、喀勒塔吐格曼村、亚吐格曼村、巴什吐格曼村、金叶村、玉叶村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 79.2 |  | 79.2 | 79.2 | [14 empty] | 99 | 31 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
71 | HTS2020-95(3) | 和田市拉斯奎镇农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为拉斯奎镇设置53名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：阿克塔什村3名、阿克塔什社区3名、阿热果勒村4名、阿瓦提村3名、巴什拉斯奎村5名、博斯坦阿勒迪村3名、墩阔恰村3名、库勒来克村1名、阔什库勒村3名、乃扎尔巴格村5名、其盖布隆村2名、托万阿热果勒村5名、托万库勒来克村1名、托万阔恰村3名、托万拉斯奎村4名、托万其盖布隆村5名。 | 交通 | 新建 | 阿克塔什村、阿克塔什社区、阿热果勒村、阿瓦提村、巴什拉斯奎村、博斯坦阿勒迪村、墩阔恰村、库勒来克村、阔什库勒村、乃扎尔巴格村、其盖布隆村、托万阿热果勒村、托万库勒来克村、托万阔恰村、托万拉斯奎村、托万其盖布隆村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 42.4 |  | 42.4 | 42.4 | [14 empty] | 53 | 18 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
72 | HTS2020-95(4) | 和田市吐沙拉镇农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为吐沙拉镇设置117名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：阿克提其村8名、墩村10名、和谐村4名、红旗村5名、加拉勒巴格村17名、喀热买提村14名、喀提其村10名、坎特艾日克村8名、克孜克代瓦扎村1名、宁丰村4名、阿亚格斯普斯亚村9名、巴什斯普斯亚村1名、斯亚村6名、幸福村2名、英巴格村8名、永安村4名、玉和村6名。 | 交通 | 新建 | 阿克提其村、墩村、和谐村、红旗村、加拉勒巴格村、喀热买提村、喀提其村、坎特艾日克村、克孜克代瓦扎村、宁丰村、阿亚格斯普斯亚村、巴什斯普斯亚村、斯亚村、幸福村、英巴格村、永安村、玉和村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 93.6 |  | 93.6 | 93.6 | [14 empty] | 117 | 47 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
73 | HTS2020-95(5) | 和田市伊里其乡农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为伊里其乡设置65名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：阿热坎特村2名、托甫恰村5名、纳瓦格村2名、肖拉克村4名、托甫恰社区2名、阿热肖拉克社区3名、托万阿热勒村1名、托万阿热勒社区1名、阿克铁热克村7名、阔洪奇村2名、苏开墩村3名、亚甫拉克村6名、阿热肖拉克村4名、依盖尔其村6名、阿热肖拉克社区2名、托万阿热勒村5名、柳树社区2名、惠民社区1名、肖拉克村（色皮勒村）4名、阿勒米力克村2名、英麦勒拉村1名。 | 交通 | 新建 | 阿热坎特村、托甫恰村、纳瓦格村、肖拉克村、托甫恰社区、阿热肖拉克社区、托万阿热勒村、托万阿热勒社区、阿克铁热克村、阔洪奇村、苏开墩村、亚甫拉克村、阿热肖拉克村、依盖尔其村、阿热肖拉克社区、托万阿热勒村、柳树社区、惠民社区、肖拉克村（色皮勒村）、阿勒米力克村、英麦勒拉村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 52 |  | 52 | 52 | [14 empty] | 65 | 25 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
74 | HTS2020-95(6) | 和田市肖尔巴格乡农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为肖尔巴格乡设置83名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：阿克兰干村8名、热依木巴格村2名、其迪尔村7名、肖尔巴格村4名、米合日巴格村1名、英巴格村7名、巴什阿曲村5名、巴什铁热克村6名、光明村3名、拜黑特巴格村2名、祥和村3名、铁热克吾斯塘村6名、阿热要勒村5名、艾提尔古力村1名、阿亚格阿曲村7名、阿依丁库勒村3名、霍什艾日克村2名、合尼村4名、阿克塔什村4名、托万肖尔巴格村3名。 | 交通 | 新建 | 阿克兰干村、热依木巴格村、其迪尔村、肖尔巴格村、米合日巴格村、英巴格村、巴什阿曲村、巴什铁热克村、光明村、拜黑特巴格村、祥和村、铁热克吾斯塘村、阿热要勒村、艾提尔古力村、阿亚格阿曲村、阿依丁库勒村、霍什艾日克村、合尼村、阿克塔什村、托万肖尔巴格村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 66.4 |  | 66.4 | 66.4 | [14 empty] | 83 | 25 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
75 | HTS2020-95(7) | 和田市玉龙喀什镇农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为玉龙喀什镇设置56名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：阿鲁博依村7名、克热格艾日克村4名、永巴扎村3名、达瓦巴扎村3名、提尼齐力克村3名、阿克其格村4名、巴什米克拉村4名、纳格热其村4名、库提其村4名、依盖尔其村2名、兰干村4名、巴什依格孜艾日克村4名、阿亚克依格孜艾日克村4名、英阿瓦提村2名、阿亚克米克拉村4名。 | 交通 | 新建 | 阿鲁博依村、克热格艾日克村、永巴扎村、达瓦巴扎村、提尼齐力克村、阿克其格村、巴什米克拉村、纳格热其村、库提其村、依盖尔其村、兰干村、巴什依格孜艾日克村、阿亚克依格孜艾日克村、英阿瓦提村、阿亚克米克拉村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 44.8 |  | 44.8 | 44.8 | [14 empty] | 56 | 22 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
76 | HTS2020-95(8) | 和田市阿克恰勒乡农村道路护路人员项目 | 按照农村公路“有路必养，养必见效；有路必管，管必到位”的总体目标，为阿克恰勒乡设置29名护路员，每人每月发放1000元工资。其中：肖尔巴格村3名、曙光村4名、阿克塔什村3名、阿曲村4名、苏克墩村3名、其格勒克村4名、托甫恰村4名、其拉力克村4名。 | 交通 | 新建 | 肖尔巴格村、曙光村、阿克塔什村、阿曲村、苏克墩村、其格勒克村、托甫恰村、其拉力克村 | 2020-2020 | 名 | 0.1万元/人/月 | 23.2 |  | 23.2 | 23.2 | [14 empty] | 29 | 10 |  | 实现农村公路经常性养护率的改善；路域环境优美整洁，形成“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平 | 交通局 | 寇治松 | 刘为浩 | 和田地区交通运输局 |  | 中央财扶资金（道路养护专项资金） |  | 1 | 财扶
77 | HTS2020-68 | 和田市小额信贷贴息项目 | 五乡三镇8000户建档立卡贫困户贷款贴息，需资金1007.95万元。（第一次计划安排670.45万元，第二次计划安排337.5万元） | 金融扶贫 | 新建 | 五乡三镇 | 2020-2020 |  |  | 1007.95 |  | 1007.95 | 1007.95 | [14 empty] | 8000 | 8000 |  | 保障贫困户贷款贴息 | 扶贫办 | 令爱军 | 王彦明 | 和田地区扶贫办 |  | 第一批扶贫发展、第二批扶贫发展 | 第一批扶贫发展资金安排670.45万元，第二批扶贫发展资金安排337.5万元）
78 | HTS2020-69 | 和田市项目管理费 | 用于项目规划编制、评审、宣传、督查、验收、资金项目绩效评价、项目档案管理等费用，需资金184万元。 | 其他 | 新建 | 和田市 | 2020-2020 |  |  | 184 |  | 184 | 184 | [17 empty] | 保障项目顺利实施 | 扶贫办 | 令爱军 | 王彦明 | 和田地区扶贫办 |  | 第一批扶贫发展、第二批扶贫发展 | 第一批扶贫发展资金安排100万元，第二批扶贫发展资金安排84万元）
79 | HTS2020-70 | 和田市雨露计划项目 | 对和田市五乡三镇2678名建档立卡家庭接受职业教育学生进行就学补助，每名学生发放3000元。其中：阿克恰勒乡148名(阿克塔什村10名、阿曲村11名、其格勒克村40名、其拉力克村19名、曙光村13名、苏克墩村28名、托甫恰村18名、肖尔巴格村9名)；古江巴格乡254名(巴什古江村14名、红星村29名、金龙村48名、如克村40名、赛克散村47名、塔木巴格村25名、塔木巴格霍伊拉村8名、特根拉村12名、吐沙拉村25名、托万古江村6名)；吉亚乡447名(阿克买里村39名、阿孜乃巴扎村30名、艾德莱斯村20名、艾里玛塔木村19名、巴什兰干村25名、巴什吐格曼村10名、吉勒尕艾日克村21名、金叶村16名、喀勒塔吐格曼村10名、克尔帕买里村21名、库木巴格村14名、库塔孜买里村23名、阔恰村26名、欧吞其尧勒村26名、苏亚兰干村24名、苏亚玉吉买勒克村12名、塔吾阿孜村27名、铁热克力克村33名、夏克买里村20名、亚吐格曼村15名、玉叶村16名)；拉斯奎镇422名(阿克塔什村25名、阿热果勒村58名、阿瓦提村17名、巴什拉斯奎村22名、波斯坦阿勒迪村9名、墩阔恰村50名、库勒来克村82名、阔什库勒村24名、乃扎尔巴格村41名、其盖布隆村94名)；吐沙拉镇505名(阿克提其村29名、墩村52名、和谐村41名、红旗村20名、加拉勒巴格村33名、喀热买提村36名、喀提其村43名、坎特艾日克村13名、克孜克代尔瓦扎村3名、宁丰村29名、斯普斯亚村59名、斯亚村45名、幸福村11名、英巴格村21名、永安村19名、玉和村51名)；肖尔巴格乡304名(阿尔勒村23名、阿克兰干村26名、阿克塔什村20名、阿亚格阿曲村13名、阿依丁库勒村12名、巴什阿曲村40名、巴什铁热克村15名、光明村30名、合尼村14名、库木巴格村2名、其迪尔村33名、热依木巴格村18名、铁热克吾斯塘村22名、托万肖尔巴格村7名、肖尔巴格村12名、英巴格村14名、英巴扎村3名)；伊里其乡423名(阿克铁热克村35名、阿热坎特村19名、阿热勒村22名、阿热肖拉克村42名、阿特巴扎村13名、纳瓦格村18名、赛其阿克塔什村27名、苏开墩村28名、托甫恰村33名、托万阿热勒村58名、夏玛勒巴格村23名、肖尔巴格村2名、肖拉克村31名、亚甫拉克村37名、依盖尔其村35名)；玉龙喀什镇175名(阿克其格村8名、阿勒提来村17名、阿鲁博依村6名、阿亚克米克拉村14名、阿亚克依格孜艾日克村4名、巴什米克拉村11名、巴什依格孜艾日克村4名、达瓦巴扎村37名、克热格艾日克村24名、库提其村3名、兰干村11名、纳格热其村13名、依盖尔其村12名、英阿瓦提村5名、永巴扎村6名)。 | 教育 | 新建 | 阿克恰勒乡阿克塔什村、阿曲村、其格勒克村、其拉力克村、曙光村、苏克墩村、托甫恰村、肖尔巴格村；古江巴格乡巴什古江村、红星村、金龙村、如克村、赛克散村、塔木巴格村、塔木巴格霍伊拉村、特根拉村、吐沙拉村、托万古江村；吉亚乡阿克买里村、阿孜乃巴扎村、艾德莱斯村、艾里玛塔木村、巴什兰干村、巴什吐格曼村、吉勒尕艾日克村、金叶村、喀勒塔吐格曼村、克尔帕买里村、库木巴格村、库塔孜买里村、阔恰村、欧吞其尧勒村、苏亚兰干村、苏亚玉吉买勒克村、塔吾阿孜村、铁热克力克村、夏克买里村、亚吐格曼村、玉叶村；拉斯奎镇阿克塔什村、阿热果勒村、阿瓦提村、巴什拉斯奎村、波斯坦阿勒迪村、墩阔恰村、库勒来克村、阔什库勒村、乃扎尔巴格村、其盖布隆村；吐沙拉镇阿克提其村、墩村、和谐村、红旗村、加拉勒巴格村、喀热买提村、喀提其村、坎特艾日克村、克孜克代尔瓦扎村、宁丰村、斯普斯亚村、斯亚村、幸福村、英巴格村、永安村、玉和村；肖尔巴格乡阿尔勒村、阿克兰干村、阿克塔什村、阿亚格阿曲村、阿依丁库勒村、巴什阿曲村、巴什铁热克村、光明村、合尼村、库木巴格村、其迪尔村、热依木巴格村、铁热克吾斯塘村、托万肖尔巴格村、肖尔巴格村、英巴格村、英巴扎村；伊里其乡阿克铁热克村、阿热坎特村、阿热勒村、阿热肖拉克村、阿特巴扎村、纳瓦格村、赛其阿克塔什村、苏开墩村、托甫恰村、托万阿热勒村、夏玛勒巴格村、肖尔巴格村、肖拉克村、亚甫拉克村、依盖尔其村；玉龙喀什镇阿克其格村、阿勒提来村、阿鲁博依村、阿亚克米克拉村、阿亚克依格孜艾日克村、巴什米克拉村、巴什依格孜艾日克村、达瓦巴扎村、克热格艾日克村、库提其村、兰干村、纳格热其村、依盖尔其村、英阿瓦提村、永巴扎村 | 2020-2020 | 名 | 0.3 | 803.4 |  | 803.4 | 803.4 | [14 empty] | 2520 | 2520 |  | 鼓励贫困户学生通过学习技能，将来实现稳定就业 | 教育局 | 翟启勇 | 多智峰 | 和田地区教育局 |  | 第一批扶贫发展
80 | HTS2020-96 | 和田市扶贫龙头企业贷款贴息项目 | 为和田市2019年符合贷款贴息条件的5家扶贫龙头企业新增贷款进行贴息（2019年贷款统计时间节点为2019年4月8日-12月21日），其中：新疆昆天生物科技集团股份有限公司，贷款金额1200万元，需贴息6.0975万元；新疆京和纺织科技有限公司，贷款2000万元，需贴息7.3333万元；和田市泰达服装有限公司，贷款4000万元，需贴息29万元；和田天王纺织有限公司，贷款18052万元，需贴息98.2462万元；新疆中昆物流有限责任公司，贷款6000万元，需贴息73.6666万元。 | 金融扶贫 | 新建 | 和田市 | 2020-2020 |  |  | 214.3436 |  | 214.3436 | 214.3436 | [14 empty] | 2254 | 738 |  | 保障符合条件扶贫龙头企业能够享受到党的优惠政策，确保企业稳定向贫困户提供就业岗位 | 扶贫办 | 令爱军 | 李江辉 | 和田地区扶贫开发办公室 |  | 奖励资金
Note on B69: Administrator: 2019年项目库未实施项目
Note on B75: Administrator: 2019年项目库未实施项目
Note on B76: Administrator: 2019年项目库未实施项目
Note on B77: Administrator: 2019年项目库未实施项目

## 编号20-91
21465 | 681 | 2457 | 396 | 1404 | 14724 | 13344 | 9864 | 885 | 8856 | 19944
15210 | 2103 | 13542 | 38664 | 17568 | 20232 | 38528 | 5184 | 4140 | 4140 | 3600
1098 | 11406 | 2160 | 27300 | 5760 | 33300 | 74916 | 26052 | 828 | 828 | 5868
11283 | 21516 | 3546 | 144 | 360 | 26720 | 16692 | 8736 | 1280 | 1280 | 21780
10131 | 2574 | 456 | 5088 | 216 | 28224 | 23404 | 3384 | 19608 | 19608 | 4428
11601 | 243 | 2088 | 3996 | 18360 | 51512 | 13224 | 4680 | 9648 | 9648 | 3888
9759 | 528 | 16212 | 12600 | 11016 | 19404 | 7184 | 4788 | 14500 | 14500 | 4032
3321 | 96 | 2595 | 8064 | 24876 | 5004 | 12052 | 8748 | 34076 | 34076 | 28512
9015 | 2694 | 28893 | 15552 | 24648 | 756 | 7740 | 4392 | 7416 | 7416 | 15064
966 | 1266 | 6645 | 3204 | 22752 | 34092 | 9972 | 8532 | 1872 | 1872 | 22788
2376 | 2646 | 3852 |  |  | 23452 | 13464 | 19296 | 20772 | 20772 | 24644
432 | 3012 | 2730 |  |  | 36360 | 12636 | 14224 | 19620 | 19620 | 1980
14160 | 3279 | 27945 |  |  | 23200 | 2268 | 20120 | 14184 | 14184 | 17916
3339 | 456 | 23022 |  |  | 26004 | 3600 | 180 | 2232 | 2232 | 3220
12996 | 603 | 35802 |  |  | 13392 | 3816 | 21420 | 180 | 180 | 8496
13512 |  |  |  |  | 33984 | 5940 | 7128
942 | [5 empty] | 1764 | 7488
6678 | [6 empty] | 13308
6537 | [6 empty] | 288
6120