## 分类汇总表
和田市2021年衔接补助资金项目结业资金及2022年到位涉农整合资金项目备案计划分类表
截止时间：2022年3月1日 | [23 empty] | 单位：个、万元
县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [23 empty] | 续建项目个数 | 续建资金规模
|  |  | 产业发展项目个数 | 资金 | 占比 | 就业项目 | 资金 | 占比 | 乡村建设行动 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶 | 资金 | 占比 | 巩固三保障成果 | 资金 | 占比 | 乡村治理和精神文明建设 | 资金 | 占比 | 项目管理费 | 资金 | 占比 | 其他 | 资金 | 占比
合计
和田市 | 10 | 3996.4416 |  |  |  | 1 | 93.4936 | 2.339% | 7 | 3349.5591 | 83.81% | 1 | 402.4238 | 10.07% | 1 | 150.965 | 3.777% | [8 empty] | 0%

## 和田市2022年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
和田市2021年衔接补助资金项目结余资金及2022年到位涉农整合资金分配项目计划表
填报单位： | [5 empty] | 填报人：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [14 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 备注
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [9 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[20 empty] | 总计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年计划安排资金合计 | [8 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金
[23 empty] | 本次安排其他四类中央提前下达衔接补助资金 | 已安排自治区衔接补助资金 | 本次计划安排其它涉农整合资金 | 本次计划安排2021年项目结余资金资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 | 未安排资金
[7 empty] | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12055.02 | 11069.2597 | 5694.8073 | 5374.4524 | 0 | 653 | 3191.04 | 805.4016 | 400 | 0 | 325.0109 | 985.7603 | 0 | 0 | 0
1 | HTS-2022-36 | 和田市古江巴格乡红星村乡村振兴示范村建设项目（排水管网二期） | 新建 | 2022.03-2022.08 | 古江巴格乡红星村 | 新建管径DN110-500排水管网17公里，通过项目的实施，可有效改善253户农村居民的居住环境。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1400 | 和田市生态环境局 | 和田地区生态环境局 | 罗光利 | 1190 | 1190 |  | 1190 |  | 373 | 317 |  | 400 |  | 100 | 0 |  |  |  | 改善人居环境
2 | HTS-2022-42 | 和田市伊里其乡亚甫拉克村乡村振兴示范村建设项目（排水管网） | 新建 | 2022.03-2022.08 | 伊里其乡亚甫拉克村 | 新建管径DN110-500排水网管6公里，通过项目实施，可有效改善280户农村居民的居住环境。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1698 | 和田市生态环境局 | 和田地区生态环境局 | 罗光利 | 420 | 420 |  | 420 |  | 280 | 140 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 改善人居环境
3 | HTS-2022-37 | 和田市古江巴格乡红星村乡村振兴示范村建设项目（天然气管道改造） | 改建 | 2022.03-2022.08 | 古江巴格乡红星村 | 对古江巴格乡红星村4.5公里天然管道进行改造（地埋），可有效解决284户农村居民使用清洁能源。 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 和田市住建局 | 和田地区住建局 | 罗光利 | 180 | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 改善人居环境
4 | HTS-2022-38 | 和田市古江巴格乡红星村乡村振兴示范村建设项目（天然气工程） | 新建 | 2022.03-2022.08 | 古江巴格乡红星村 | 对古江巴格乡红星村4组和5组实施天然气工程建设，其中中压管线7公里，低压管线12公里及配套的设施设备。通过项目实施，可有效解决253户农村居民使用清洁能源。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 和田市住建局 | 和田地区住建局 | 罗光利 | 1201 | 1201 |  | 1201 |  |  | 1054.9891 |  |  |  | 146.0109 | 0 |  |  |  | 改善人居环境
5 | HTS-2021-47 | 和田市吐沙拉镇格来木村、玉和村、约斯坦村、恰喀尔村、喀久瓦村、阿克提其村、墩村斗渠防渗渠改造工程 | 改建 | 2021.03-2022.06 | 吐沙拉镇格来木村 、玉和村、约斯坦村、恰喀尔村、喀久瓦村、阿克提其村、墩村 | 改造防渗斗渠12.7公里，其中：格来木村7公里，玉和村1.4公里，约斯坦村1.4公里，恰喀尔村0.3公里，喀久瓦村0.6公里，阿克提其村1.4公里，墩村0.6公里。设计引水流量0.3-0.5m³/s，灌溉面积0.48万亩。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2289 | 和田市水利局 | 地区水利局 | 哈力木拉提·亚尔买买提 | 635 | 635 |  | 635 |  |  | 626 |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  | 完善配套附属设施，改善养殖条件
6 | HTS-2022-17 | 和田市农村道路建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 伊里其乡亚甫拉克村、阿热肖拉克村；吉亚乡苏亚玉吉买勒克村、夏克买里村、阿孜乃巴扎村、亚吐格曼村；拉斯奎镇其盖布隆村、托万其盖布隆村、托万阔恰村；古江巴格乡巴什赛克散村、赛克散村；吐沙拉镇热万村、克孜克代尔瓦孜村、米利克阿瓦特村、萨依巴格村；玉龙喀什镇巴什米克拉村、英阿瓦提村。 | 新建农村道路16.342公里，道路等级：三级/四级；三级路，路基宽8米、路面宽7.5米，路基抗洪等级1/25，结构物抗震设防类别：D级，道路抗震等级：7级；四级路，路基宽4-6.5米、路面宽3.5-6米，路基抗洪等级：不做规定，结构物抗震设防类别：一般不进行抗震等级及稳定性验算。其中：伊里其乡5.221公里(亚甫拉克村5.073公里、阿热肖拉克村0.148公里）；吉亚乡1.993公里（苏亚玉吉买勒克村1.168公里、夏克买里村0.204公里、阿孜乃巴扎村0.398公里、亚吐格曼村0.223公里）；拉斯奎镇1.684公里（其盖布隆村0.445公里、托万其盖布隆村0.439公里、托万阔恰村0.8公里）；古江巴格乡2.393公里（巴什赛克散村0.318公里、赛克散村2.075公里）；吐沙拉镇2.18公里（热万村0.48公里、克孜克代尔瓦孜村1.15公里、米利克阿瓦特村0.25公里、萨依巴格村0.3公里）；玉龙喀什镇2.871公里（巴什米克拉村0.247公里、英阿瓦提村2.624公里）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1523 | 和田市交通局 | 地区交通局 | 何学福 | 820 | 820 |  | 820 |  |  | 750 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 方便群众出行，提高道路的通行能力
7 | HTS-2022-18 | 和田市吐沙拉镇、拉斯奎镇排碱渠改造项目 | 改建 | 2022.03-2022.07 | 吐沙拉镇阿克提其村、墩村、拉斯奎镇其盖布隆村、、阔什库勒村 | 排碱渠清淤长11.35公里，其中：吐沙拉镇阿克提其村0.33公里，墩村1.98公里；拉斯奎镇其盖布隆村3.69公里，阔什库勒村5.35公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1252 | 和田市水利局 | 地区水利局 | 哈力木拉提·亚尔买买提 | 281.57 | 281.57 |  | 281.57 |  |  | 123.0509 | 158.5191 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 提高渠道防渗能力，节约水资源，增加灌溉面积 |  | 计划使用2021年项目结余资金158.519133
8 | HTS-2021-116 | 和田市吉亚乡沉沙池建设项目 | 续建 | 2021.06-2022.05 | 吉亚乡团结新村 | 新建10万立方米沉沙池一个，并配套相关设施。 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 和田市水利局 | 地区水利局 | 冶永福 | 3980 | 3402.4238 | 3000 | 402.4238 |  |  |  | 402.4238 |  |  | 0 | 577.5762 |  |  |  | 保障产业园区灌溉用水 |  | 计划使用2021年项目结余资金
9 | HTS-2022-16 | 和田市农村饮水安全维修养护项目 | 续建 | 2021.03-2022.03 | 和田市五乡三镇 | 水源工程维修养护：一是（1.对和田市阿克恰勒乡水厂净水设备予以更换、养护，保障设备正常运行；2.购置、更换机电设备设施及配件。）二是管网工程维修养护（为保障供水工程正常运行，购置闸阀井、阀件、水表等设备，对损坏、老化管网工程予以维修养护）。三是购置水表，对已损坏的水表进行更换。四是入户工程维修养护。五是水质监测维修养护。企业自筹资金主要用于购置水表等。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 64476 | 和田市水利局 | 地区水利局 | 哈力木拉提·亚尔买买提 | 350.34 | 150.965 |  | 150.965 |  |  |  | 150.965 |  |  | 0 | 199.375 |  |  |  | 保障农村饮水安全 |  | 计划使用2021年项目结余资金
10 | HTS-2021-66 | 和田市农牧民技工学校实训楼建设项目 | 续建 | 2021.06-2022.02 | 拉斯奎镇阿瓦提村（喀龙社区） | 为和田市农牧民技工学校新建9064.41平方米实训楼1栋，并配套附属及配套工程（地下消防水池400立方米、发电机房和消防泵房（共129.96平方米）、给水管网、排水管网、电力管线、消防管网、供暖管线、电梯一部、2吨全自动燃气热水炉1台及室外硬化等）。 |  | 1 | [6 empty] | 3260 | 和田市人力资源和社会保障局 | 地区人社局 | 何学福 | 2997.11 | 2788.3009 | 2694.8073 | 93.4936 |  |  |  | 93.4936 |  |  | 0 | 208.8091 |  |  |  | 加强技能培训，拓宽就业渠道 |  | 计划使用2021年项目结余资金