## 县市
洛浦县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表（全口径）
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 项目进展情况（每个项目对应一项进度，请在对应进度格子内填“1”） | [8 empty] | 倒排工期情况
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资 |  |  |  |  | 实施方案阶段 |  |  | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工 | 完成实施编制时间 | 完成评审批复时间 | 完成招投标时间 | 开工时间
[20 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金 |  |  | 方案编制单位 | 正在编制 | 完成编制
[23 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计项目71个 | [6 empty] | 37 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82372 |  |  |  | 105239.15 | 102726.6 | 6301 | 96425.6 | 58411.57 | 14986 | 13195.03 | 9700 | 133 | 2512.55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 13 | 5 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0
1 | 2021-653224000000--0096 | 和田地区洛浦县农村垃圾分类、收集转运一体化建设项目 | 续建 | 2021.11-2022.06 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格乡、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁乡、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | 建设垃圾中转站25座，建筑面积4380㎡，购置垃圾箱400个，垃圾分类桶1990套，同步配置垃圾分类处理设施，压缩式垃圾车（载重8T)8辆，压缩式垃圾车（载重16T)4辆，洒水车（容积24立方米）4辆，扫路车4辆，吸污车（容积11立方米）4辆。 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 洛浦县住建局 | 地区住建局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 6820 | 6820 | 4376 | 2444 | 2444 | [8 empty] | 通过农村垃圾有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 | 项目建成后，极大改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021年9月15日 | 2021年10月5日 | 2021年10月14日 | 2021年11月20日
2 | 2021-653224000000--0141 | 洛浦县特色面食产业园区及附属配套建设项目 | 续建 | 2022.02—2022.08 | 洛浦县工业园区 | 新建标准化厂房1栋，建设面积3595.2㎡，研发楼1栋，建设面积334.3㎡，配套水、电、气以及相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 180 | 洛浦县北京工业园区 | 地区商工局 | 政协主席：马尔旦·买买提 | 1800 | 1800 | 755 | 1045 | 1045 | [8 empty] | 打造洛浦县特色亮点并形成产业链，带动农户就业增收，推进乡村全面振兴。 | 项目建成后，按照“企业+合作社+农户”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-11-20 | 2021-12-01 | 2022-01-12 | 2022-02-01
3 | 2021-653224-0131 | 洛浦县牛羊精深加工建设项目 | 续建 | 2021.12-2022.07 | 洛浦县工业园区易地搬迁安置点 | 新建精深加工车间6000平方米，地上一层，单层钢结构；熟食加工车间2757.8平方米，地上一层，单层钢结构；冷库2772.4平方米，单层钢结构。配套锅炉房、室外管网、消防水池等。 | 1 | [7 empty] | 370 | 洛浦县商务和工业信息化局 | 地区工信局 | 县委常委、政府副县长：姚书军 | 3900 | 3900 | 1170 | 2730 | 2730 | [8 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 兰州市城市建设设计院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021年4月10日 | 2021年8月31日 | 2021年12月25日 | 2021年12月28日
4 | 2022-653224-0001 | 洛浦县山普鲁镇英兰干村等3个村2022年1万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县山普鲁镇 英兰干村、博斯坦库勒村、英巴格村 | 改建渠道共计13.845km，改建机耕道路共计长度1.540km。渠系建筑物共计 230 座。其中：节制双分水闸9座，节制分水闸71座，节制闸7座，无节制分水闸77座，桥涵66座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 1185 | 1185 |  | 1185 | 1185 | [8 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 | 项目建成可控制灌溉面积1万亩。 | 中工武大设计集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月15日 | 2022-01-29 | 2022-02-24 | 2022年3月5日
5 | 2022-653224-0002 | 洛浦县杭桂镇赞木其艾日克村等9个村2022年1.5万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 杭桂镇巴格其村、阿日希村、兴隆村、墩艾日克村、阿克艾日克村、赞木齐艾日克村、喀格孜艾日克村、扎滚艾日克村、阿琪玛艾日克村 | 改建渠道24.5km，其中装配式矩形渠 11.94km，现浇梯形渠 12.56km，改建渠系建筑物573座，节制双分水闸33座，节制左分水闸111座，节制右分水闸81座，双分水闸21座，左水闸102座，右分水闸91座，涵洞134座。改建生产路8.73km，涵洞62座。标志牌9座，每个行政村设置一座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1300 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 2538.06 | 2538.06 |  | 2538.06 | 283.23 |  | 2254.83 | [6 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 | 项目建成可控制灌溉面积1.5万亩。 | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月15日 | 2022-01-29 | 2022-02-24 | 2022年3月5日
6 | 2022-653224-0003 | 洛浦县山普鲁镇喀拉克尔村等4个村2022年0.5万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县山普鲁镇喀拉克尔村、巴什克依阔村、库木巴格村、喀让古亚村、 | 改建防渗斗渠8.75km，配套渠系建筑物323座，其中节制分水闸73座，分水闸34座，涵洞190座，农桥26座；改建机耕道8.18km。 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 730 | 730 |  | 730 | 730 | [8 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 | 项目建成可控制灌溉面积0.5万亩。 | 乌鲁木齐万方水土规划设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月15日 | 2022-01-20 | 2022-02-24 | 2022年3月5日
7 | 2022-653224-0006 | 洛浦县饲草料种植项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县恰尔巴格镇、多鲁乡、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、山普鲁镇、阿其克乡 | 饲草料种植9926亩，每亩补助2000元，其中：杭桂镇836亩，恰尔巴格镇1800亩、多鲁乡2340亩、纳瓦乡450亩、拜什托格拉克村2000亩、山普鲁镇1500亩、阿其克乡1000亩。 | 1 | [7 empty] | 500 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 1985.2 | 1985.2 |  | 1985.2 |  |  | 1985.2 | [6 empty] | 项目建成后，助力产业发展，保障养殖业健康发展。 | 项目建成后，助力产业发展，保障养殖业健康发展。 | 长大工程设计咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 待定
8 | 2022-653224-0007 | 洛浦县山普鲁镇兰干村等3个村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建小市场1栋1107.77㎡，地上三层、框架结构；改建夜市16间商铺433.62㎡，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 21 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021年12月1日 | 2021年12月20日 | 2022年1月1日 | 2022年2月25日
9 | 2022-653224-0008 | 洛浦县山普鲁镇阿亚格克依阔村等3个村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建小市场1栋1142.75㎡，地上二层、框架结构，由山普鲁镇阿亚格克依阔村、欧吐拉比孜里村、阿亚格克兰特村3个村合建；配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 24 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 285 | 285 |  | 285 | 285 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021年12月5日 | 2021年12月20日 | 2022-02-24 | 2022-03-01
10 | 2022-653224-0009 | 洛浦县杭桂镇巴什艾克尼村等4个村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 洛浦县杭桂镇巴什艾克尼村 | 新建小市场2栋2259.48㎡，其中1#面积1374.60㎡，2#面积884.88㎡，地上二层、框架结构；新建露天小市场1座，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 28 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 574 | 574 |  | 574 | 574 | [8 empty] | 项目以租赁的方式运行，资产权归村委会所有，带动就业10人，就业人员年收入不低于2万元，村年收入不低于10万元，主要用于壮大村集体经济，村委会设置公益性岗位就业二次分红23户，分红4000元/户/年。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021年12月5日 | 2021年12月20日 | 2022-02-08 | 2022年2月25日
11 | 2022-653224-0010 | 洛浦县纳瓦乡尕帕阿日希村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 洛浦县纳瓦乡尕帕阿日希村 | 新建小市场1栋987.82㎡，地上二层、框架结构，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 15 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 新疆国信永昕工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年11月20日 | 2021-01-31 | 2022-02-25 | 2022-03-01
12 | 2022-653224-0012 | 洛浦县多鲁乡库勒艾日克村、塔尕其艾日克村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 洛浦县多鲁乡库勒艾日克村 | 新建小市场2栋864.27㎡，其中：1.库勒艾日克村1栋272.27㎡，地上二层、框架结构，购置流动带轮摊位60座；2.塔尕其艾日克村592㎡，地上二层、框架结构，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 26 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 280 | 280 |  | 280 | 280 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月5日 | 2021-12-20 | 2022-03-31 | 2022-04-25
13 | 2022-653224-0013 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村等3个村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、喀拉多外村、库尔干村 | 新建小市场3栋918.08㎡，其中：1.阿恰勒村1栋134.20㎡，地上一层、砖混结构；2.喀拉多外村1栋522.08㎡，地上二层、框架结构；3.库尔干村1栋261.80㎡，地上二层、框架结构。配套水、电、暖、消防等其他附属工程。 | 1 | [7 empty] | 12 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 245 | 245 |  | 245 | 245 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年11月20日 | 2021年12月20日 | 2022-03-31 | 2022-04-25
14 | 2022-653224-0020 | 洛浦县2022年小额贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格乡、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁乡、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 按照金融机构基准利率，用于全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户小额信贷贴息。 | 1 | [7 empty] | 23000 | 洛浦县乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 县人大党组书记：李永军 | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | 4500 | [7 empty] | 用于脱贫户小额信贷贴息资金。 | 通过给农民小额信贷贴息，解决了农民群众后顾之忧，为农民群众创业提供了保障。 | 实施单位自行编制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 不涉及 | 2022-01-01
15 | 2022-653224-0021 | 洛浦县恰尔巴格镇亚坎提村农副产品加工车间建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县恰尔巴格镇亚坎提村 | 新建加工车间1座600㎡，轻钢结构，地上一层，配套水、电、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 5 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区商务局 | 县人大党组书记：李永军 | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 | [7 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“合作社+村委会+农户”的合作模式，通过将厂房及设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照“合作社+村委会+农户”的合作模式，不断壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 2022-01-20 | 2022-02-25 | 2022-03-10
16 | 2022-653224-0022 | 洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝希村等4个村小市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.07 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 新建小市场1栋1487.30㎡，地上二层、框架结构，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区市场监督管理局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。 | 中联合创设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021年12月5日 | 2021年12月20日 | 2022年1月31日 | 2022年2月25日
17 | 2022-653224-0024 | 洛浦万头雷香猪基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 洛浦县杭桂镇和佳新村 | 1.新建猪舍12栋（育肥舍6座，分娩舍6座），总建筑面积13140㎡，单座960㎡，地上一层，砖混结构；2.新建化验室、检查室、防疫室一栋，建筑总面积1618.59㎡，砖混结构，地上一层；3.配套水、电、路等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 220 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县人大常委会主任：穆合塔尔·买买提 | 1950 | 1950 |  | 1950 |  | 1950 | [7 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 新疆时代城乡书记研究院有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-30 | 2022-02-20 | 2022-03-20 | 2022-03-31
18 | 2022-653224-0025 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村养殖基地建设项目 | 新建 | 2021.03-2021.12 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村 | 新建厂房4座，1000㎡的2座，720㎡的2座，地上一层，轻钢结构。草料棚2座，每座200㎡，共400㎡。饲料加工车间1座200㎡。青储窖2座，每座200m³，共400m³。附属用房40㎡，地上一层，砖混结构。配套水、电、暖、消防等其他附属工程。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 680 | 680 |  | 680 | 680 | [8 empty] | 建成后交由企业进行运行，企业每年向村委会进行缴纳租金，村委会通过收取租金用于壮大村集体经济，同时用于困难家庭脱贫事项。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 铭杨建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-02-20 | 2022-03-25
19 | 2022-653224-0026 | 洛浦县洛浦镇库尔干村养牛厂建设项目 | 新建 | 2021.03-2021.12 | 洛浦县洛浦镇库尔干村 | 新建厂房1座，建筑面积2000㎡，地上一层，轻钢结构；新建饲料加工厂1座，面积200㎡，轻钢结构，地上一层；配套水、电、暖、消防等其他附属工程。 | 1 | [7 empty] | 5 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 280 | 280 |  | 280 |  | 280 | [7 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 铭杨建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-02-24 | 2022-03-05
20 | 2022-653224-0027 | 洛浦县山普鲁镇依勒达木村等2个村防渗渠建设项目 | 改建 | 2022.03-2022.06 | 山普鲁镇依勒达木村、阿依丁库勒村 | 对依勒达木村、阿依丁库勒村6.694km斗渠进行防渗改造，设计流量为0.15-0.12m³/s，配套完善建筑物130座，其中，节制分水闸92座，农桥38座控灌面积0.371万亩。 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 洛浦县水利局 | 地区水利局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 545 | 535 |  | 535 |  | 535 |  |  |  | 10 |  |  |  | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。
21 | 2022-653224-0028 | 洛浦县多鲁乡阿特希墩村林草示范基地配套提升项目 | 新建 | 2021.03-2021.10 | 洛浦县多鲁乡阿特希墩村 | 规划面积4212.78亩，实施土地平整面积3605.84亩，新建道路1.06km，新建田埂0.987km，新建防渗渠总长3.22km，设计流量0.1～0.2m³/s，配套新建渠系建筑物39座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 35 | 洛浦县林业和草原局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 502 | 502 |  | 502 | 502 | [8 empty] | 改造林草地，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民发展养殖奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障养殖业健康发展。 | 长大工程设计有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 2022-02-15 | 2022-03-18 | 2022-03-25
22 | 2022-653224-0029 | 洛浦县肉牛养殖基地建设项目 |  | 2022.03-2022.10 | 洛浦县玛丽艳开发区 | 用于养殖基地牛圈、青贮窖、干草棚，水、电、路等基础设施配套。 | 1 | [7 empty] | 20 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 | [6 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为40个村壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 2022-04-18 | 2022-04-25
23 | 2022-653224-0030 | 和田羊购置项目 |  | 2022.03-2022.09 | 洛浦县当勒克蒙加克村 | 购买和田种公羊50只，30公斤以上，1岁龄公羊；购买和田羊母羊1000只，25公斤以上，1岁龄母羊。 | 1 | [7 empty] | 5 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 215 | 215 |  | 215 |  |  | 215 | [6 empty] | “合作社+村委会”的模式，按照政府投资收益，壮大村集体经济（包括就业人员收入）。同时提升地方保护品种和田羊多胎性选育，扩大和田羊种群繁育养殖规模，提升种群扩繁育种能力。 | “合作社+村委会”的模式，按照政府投资收益，壮大村集体经济（包括就业人员收入）。同时提升地方保护品种和田羊多胎性选育，扩大和田羊种群繁育养殖规模，提升种群扩繁育种能力。 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-30 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022年3月5日
24 | 2022-653224-0031 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村标准化养鸡基地建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.09 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 新建标准化养殖厂房2座，总建筑面积1500㎡，每座750㎡，钢架结构，地上一层，配套水、电、路等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 地区农业农村局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 260 | 260 |  | 260 |  | 260 | [7 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为村级村壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 2022-03-30 | 2022-04-10
25 | 2022-653224-0032 | 洛浦县阿其克乡喀勒台拜勒村樱桃园种植项目 | 新建 | 2022.03-2022.9 | 洛浦县阿其克乡喀勒台拜勒村 | 建设樱桃园100亩，包括100亩田间林木附着物清理，采购樱桃苗4100株，修建灌溉渠道238米，修建提灌渠道1段，木质结构管理用房2间60平方米。 | 1 | [7 empty] | 5 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 地区林业和草原局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 260 | 260 |  | 260 |  | 260 | [7 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为村级村壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会”的模式，壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-30 | 2022-02-25 | 2022-03-05 | 2022-03-15
26 | 2022-653224-0033 | 洛浦县恰尔巴格镇食品加工设备购置项目 | 新建 | 2022.03-2022.9 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 购置蛋糕生产设备一套、面包生产线一套等配套设备。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区商务局 | 县人大党组书记：李永军 | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | [7 empty] | 项目建成后，按照“企业+村委会+农户”的合作模式，不断壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2022-03-10
27 | 2022-653224-0034 | 洛浦县布亚乡阿亚克昆孜村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 洛浦县布亚乡阿亚克昆孜村 | 新建排水管道总长度20138米，其中d100管道长5064m，d200管道长2209m，d300管道长8545m，d50PE管道长200m，d80PE管道长2120m，d100PE管道长2000m，检查井406座。污水处理站1座（处理能力65m³/d），污水及回用水提升泵池3座，阀门井31座，穿越灌区195处，道路拆除及恢复22000㎡。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1914 | 洛浦县生态环境局 | 地区生态环境局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 1182 | 1182 |  | 1182 | 1182 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 项目建成后，通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 北京市宾克工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-02-21 | 2022-03-10
28 | 2022-653224-0035 | 洛浦县布亚乡合热万村农村生活污水治理工程项目 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 洛浦县布亚乡合热万村农村 | 新建排水管道总长度6431米，其中d300管道长3343m，d200管道长880m，d100支管长2208米，检查井168座，穿越沟渠109处，道路拆除及恢复9312㎡。 |  |  | 1 | [5 empty] | 837 | 洛浦县生态环境局 | 地区生态环境局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 398.95 | 398.95 |  | 398.95 | 398.95 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 项目建成后，通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 北京市宾克工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-01-20 | 2022-03-10
29 | 2022-653224-0036 | 和田地区洛浦县洛浦镇多外特村人居环境整治（排水）项目 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 洛浦县洛浦镇多外特村 | 新建DN20,0排水管线5500米，DN300排水管3500米，DN100出户管8850米，DN160压力排水管线600米；新建检查井380座，提升泵站1座；新建200m³/d污水处理站1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1316 | 洛浦县生态环境局 | 地区生态环境局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 项目建成后，通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-02-22 | 2022-03-10
30 | 2022-653224-0037 | 和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村 | 新建排水管道总长14480米，其中DN300管道长4010m，DN110管道长6980m，DN160管道长3490米，污水检查井182座，新建250m³/d污水处理站1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2412 | 洛浦县生态环境局 | 地区生态环境局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 528 | 528 |  | 528 | 528 | [8 empty] | 改善人居环境，助力乡村振兴。 | 项目建成后，通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 北京市宾克工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-02-21 | 2022-03-10
31 | 2022-653224-0038 | 和田地区洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村农村生活污水治理项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 新建排水管总长13917米，其中DN300管道长9327m，DN110管道长3060m，DN160管道长1530米，污水检查井373座，新建30m³/d污水处理站1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1038 | 洛浦县生态环境局 | 地区生态环境局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 550 | 550 |  | 550 | 550 | [8 empty] | 改善人居环境，助力乡村振兴。 | 项目建成后，通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2022-02-21 | 2022-03-10
32 | 2022-653224-0039 | 洛浦县多鲁乡、杭桂镇支渠防渗改建工程 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县多鲁乡、杭桂镇 | 防渗改造支渠9.161km，设计流量0.15m³/s～1.0m³/s，配套建筑物94座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 50 | 洛浦县水利局 | 地区水利局 | 县人大常委会主任：穆合塔尔·买买提 | 770 | 770 |  | 770 | 770 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 新疆白水水电设计有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-02-25 | 2022-03-01
33 | 2022-653224-0040 | 洛浦县恰尔巴格镇奥依拉村等3个村渠道防渗建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 洛浦县恰尔巴格镇奥依拉村等三个村 | 对洛浦县恰尔巴格镇奥依拉村等3个村渠道予以防渗改造，改建渠道长度共计8.68km，配套建筑物162座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 496 | 496 |  | 496 | 496 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改造低产田，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 2022-01-05 | 2022-02-16 | 2022年3月5日
34 | 2022-653224-0041 | 洛浦县多鲁乡阿特希墩村林草示范基地水利配套项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 洛浦县多鲁乡阿特希墩村 | 新建斗渠共计4条，总长4.78km，设计流量为0.10～0.20m³/s，配套新建渠系共计建筑物59座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 45 | 洛浦县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 420 | 420 |  | 420 | 420 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改造低产田，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 长大工程设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 2022-03-10
35 | 2022-653224-0042 | 洛浦县博斯坦村林果水利配套项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县博斯坦村 | 新建斗渠（防渗渠）5.112km,设计流量0.15m³/s-0.1m³/s,配套建筑物127座；新建机耕道4.476km。 |  |  | 1 | [5 empty] | 50 | 洛浦县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 553 | 481 |  | 481 | 481 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改造低产田，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 长大工程设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-12-05 | 2021-12-23 | 2022-01-21 | 2022-03-10
36 | 2022-653224-0043 | 洛浦县多鲁乡墩吾斯塘村葡萄基地配套提升项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县多鲁乡墩吾斯塘村 | 新建斗渠共计4条，总长2.708km，设计流量均为0.10m³/s，配套渠系共计建筑物72座，新建建筑物69座，保留建筑物3座。实施土地平整面积为742亩。 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 洛浦县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改造低产田，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 长大工程设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-05 | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 2022-03-10
37 | 2022-653224-0044 | 洛浦县拜什托格拉克乡防渗渠更新改造建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 防渗改造斗渠47.68公里，配套建筑物1626座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 洛浦县水利局 | 地区水利局 | 县人大常委会主任：穆合塔尔·买买提 | 5200 | 5200 |  | 5200 |  |  |  | 5200 | [5 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-03-25
38 | 2022-653224-0045 | 洛浦县X659线K3+290岔口—加依艾日克村道路建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县加依艾日克村 | 修建农村公路15.6公里，包括路基，路面、桥涵和附属工程 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 800 | 800 |  | 800 |  | 800 | [7 empty] | 改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 新疆鼎杰工程勘察设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-15 | 2021-01-03 | 2022-01-04 | 2022-02-25
39 | 2022-653224-0046 | 洛浦县S216线岔口—布亚乡萨依村道路建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县布亚乡萨依村 | 修建农村公路11.5公里，公路等级为四级公路，路基路面宽度为：3.5米，4.0米，4.5米，5.0米，6.5米，7.5米，主要包括：路基路面工程，桥涵工程，交通安全附属工程等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 280 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 900 | 900 |  | 900 |  | 900 | [7 empty] | 改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 新疆鼎杰工程勘察设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-12-15 | 2021-01-07 | 2022-01-01 | 2022-02-25
40 | 2022-653224-0047 | 洛浦县山普鲁镇危桥改造项目 | 新建 | 2022.02-2022.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 钢筋混凝土空心板桥改造，桥梁全长97.98米。喀拉央塔克村14号线第一桥，欧吐拉比孜里村5-1号线第一桥、色日克村7号线第一桥、阿亚克比孜里村1号线第一桥、喀拉央塔克村14号线第一桥、色日克闸口一桥。 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 450 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 50 |  |  |  | 改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 新疆鼎杰工程勘察设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-15 | 2021-01-07 | 2022-01-01 | 2022-02-25
41 | 2022-653224-0048 | 洛浦县布亚乡等8个乡镇村内硬化道路建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.07 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格乡、纳瓦乡、山普鲁镇、多鲁乡、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | 道路里程60公里，公路等级四级公路，建设内容为路基路面、桥涵及交通安全附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 800 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 | [8 empty] | 改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 新疆鼎杰工程勘察设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-09-28 | 2021-12-15 | 2022-01-28 | 2022-02-25
42 | 2022-653224-0049 | 和田地区洛浦县村级卫生室建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 洛浦县17个行政村 | 新建17个村级卫生室，每个建筑面积157.59平方米，总建筑面积2550平方米，配套附属工程及设备购置等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 14400 | 洛浦县卫健委 | 地区卫健委 | 县委副书记、宣传部部长：陈权 | 1800 | 1400 |  | 1400 |  |  |  | 1400 |  | 400 |  |  |  | 进一步改善乡村卫生院、卫生室基础设施条件，对就医看病群众创造便利环境，提高医疗服务能力，方便群众就医。 | 项目建成后，提高医疗服务能力，方便群众就医。 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-02-18 | 2022-02-15
43 | 2022-653224-0050 | 新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡（15+000-16+126）段防洪工程 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 山普鲁镇 | 修建防洪护堤1176米 |  |  | 1 | [5 empty] | 10000 | 洛浦县水利局 | 地区水利局 | 县人大常委会主任：穆合塔尔·买买提 | 2680.55 | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1580.55 |  |  |  | 通过修建护堤防，提高河道防洪能力，疏导洪水，保护项目区人民生命财产安全，改善项目区的生态环境状况，防治河道淘刷、侵蚀，防治项目区的水土流失。 | 项目建成后，改善项目区的生态环境状况，防治河道淘刷、侵蚀，防治项目区的水土流失。 | 塔城地区水利水电勘察设计院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-05-06 | 待资金下达后发布招标公告 | 2022-03-01
44 | 2022-653224-0052 | 和田地区洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村人居环境整治（排水）项目 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村 | 新建排水管线11400米，检查井370座，新建一体化提升泵站1座，新建200m³污水处理站1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1804 | 洛浦县生态环境局 | 地区生态环境局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 2000 | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 1600 |  | 400 |  |  |  | 改善人居环境，助力乡村振兴。 | 项目建成后，通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 2022-03-25 | 2022-04-10
45 | 2022-653224-0053 | 洛浦县山普鲁镇库塔斯兰干村防渗渠建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县山普鲁镇阔塔孜兰干村 | 改建斗渠总长度5.592km，斗渠设计流量为0.18-0.35m³/s，重建、新建渠系建筑物61座，其中节制分水闸49座，农桥12座。控制灌溉面积0.193万亩。 |  |  | 1 | [5 empty] | 45 | 洛浦县水利局 | 地区水利局 | 县人大常委会主任：穆合塔尔·买买提 | 461 | 461 |  | 461 |  | 461 | [7 empty] | 改善饮水条件，保障饮水安全。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 新疆鼎杰工程勘察设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 2022-02-25 | 2022-03-10
46 | 2022-653224-0054 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村优秀传统文化一条街建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村 | 改造民宿10户，40个床位；6座少数民族传统手工艺作坊及配套设施。 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | 洛浦县文化体育广播电视和文旅局 | 地区文旅局 | 县委副书记、宣传部部长：陈权 | 390 | 390 |  | 390 |  | 390 | [7 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。 | 项目建成后，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。 | 中铁城国际规划建设有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-03-01
47 | 2022-653224-0055 | 洛浦县国有贫困林场基础设施配套项目 | 新建 | 2021.03-2021.12 | 洛浦县 | 在阔什拉什管护站实施150平米管护用房及配套附属设施建设；在多鲁乡肖鲁克奥依曼中心站修建1座高空云端防火监控；为拜什托格拉克道孜库木管护站配套输电线路5公里；为杭桂中心站配套输电线路16公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 洛浦县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 608.28 | 608.28 |  | 608.28 | 608.28 | [8 empty] | 使管护站水、电、路、通讯等设施状况得到明显改善和提高 | 改善和提高基础设施状况 | 河南现代农业规划设计院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-19 | 2022-02-18 | 2022-02-27 | 2022-03-20
48 | 2022-653224-0105 | 洛浦县恰尔巴格镇养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县恰尔巴格镇吾斯塘乌其村 | 新建棚圈8座，每座1700㎡，轻钢结构；饲草料库1125㎡，钢架结构；青储窖2250m³，混凝土结构；堆粪场300㎡；化粪池50m³；其他辅助用房355㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 500 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我镇畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
49 | 2022-653224-0057 | 2022年洛浦县雨露计划资助项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格乡、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁乡、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对5800名建档立卡接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育贫困家庭应往届学生符合资助条件，按照3000元/生/年的标准资助。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5800 | 洛浦县教育局 | 地区教育局 | 政府副县长：吾吉买买提·艾合买提 | 1740 | 1740 |  | 1740 |  | 1740 | [7 empty] | 采取教育补助方式，用于5800名贫困家庭中专及以上贫困生上学补助，保障贫困生顺利完成学业。 | 项目建成后，采取教育补助方式，用于贫困家庭中专及以上贫困生上学补助，保障贫困生顺利完成学业。 | 实施单位自行编制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 不涉及 | 2022-01-01
50 | 2022-653224-0058 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 新建 | 2021.01-2021.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格乡、纳瓦乡、山普鲁镇、多鲁乡、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 为全县聘请的950个护路员发放劳务补助。 |  | 1 | [6 empty] | 950 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 1140 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [7 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 | 项目建成后，通过护路员解决950个就业岗位，每人每年补助1.2万元。 | 实施单位自行编制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 不涉及 | 2022-01-01
51 | 2022-653224-0059 | 洛浦县2022年项目管理费 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 洛浦县 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等与项目管理相关的支出。 | [6 empty] | 1 |  |  | 洛浦县乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 县人大党组书记：李永军 | 583 | 583 |  | 583 | 450 |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 按照扶贫项目管理费使用要求列支，主要用于扶贫项目的方案编制、项目评估、宣传、档案管理、项目管理、绩效评价工作的开展，保障衔接资金项目运行管理。 | 保障衔接资金项目规范运行，制度化管理。 | 实施单位自行编制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 不涉及 | 2022-01-01
52 | 2022-653224-0060 | 洛浦县易地搬迁区兴业社区“一站式”社区综合服务设施建设项目 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 洛浦县工业园区易地搬迁点兴业社区 | 新建1000平方米“一站式”社区综合服务设施，地上两层，框架结构，配套水、电、暖等附属设施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 331 | 洛浦县组织部 | 地委组织部 | 县委常委、组织部部长：邹世音 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | 完善易地搬迁点配套公共设施，惠及广大困难群体。 | 完善易地搬迁点配套公共设施，惠及广大困难群体。 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-01-14 | 2022-03-01
53 | 2022-653224-0061 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村乡村道路建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村 | 改扩建四级公路5公里，路基、路面、桥涵及交安设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1804 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 340 | 340 |  | 340 |  | 340 | [7 empty] | 改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 新疆鼎杰工程勘察设计咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 2022-02-20 | 2022-03-01
54 | 2022-653224-0095 | 洛浦县纳瓦乡纳瓦村鸡舍建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.08 | 洛浦县纳瓦乡纳瓦村 | 新建鸡舍1栋，建筑面积1673.11平方米，地上一层，钢架结构，药品库1座，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 20 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 350 | [6 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，解决农民就近就地就业，同时壮大村集体经济。 | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计计算为准）综合收益率不低于8%的标准，壮大村集体经济 | 未定 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 2022-03-20 | 2022-04-01
55 | 2022-653224-0096 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村养殖小区建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.08 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村 | 新建养殖棚圈2座，每座建筑面积500㎡，钢架结构，地上一层；新建300m³青贮窖一座，混凝土结构；新建209㎡饲料仓库一座，钢架结构；配套水、电、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 270 | 270 |  | 270 |  |  | 270 | [6 empty] | 项目建成后可以增加村集体经济收入，带动群众实现就近就地就业，实现产业规模化发展 | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计计算为准）综合收益率不低于8%的标准，壮大村集体经济 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2021-01-31 | 2022-02-25
56 | 2022-653224-0097 | 洛浦县纳瓦乡英巴格村养殖小区建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.08 | 洛浦县纳瓦乡英巴格村 | 新建养殖棚圈2座，每座建筑面积500㎡，钢架结构，地上一层；新建300m³青贮窖一座，混凝土结构；新建209㎡饲料仓库一座，钢架结构；配套水、电、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 270 | 270 |  | 270 |  |  | 270 | [6 empty] | 项目建成后可以增加村集体经济收入，带动群众实现就近就地就业，实现产业规模化发展 | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计计算为准）综合收益率不低于8%的标准，壮大村集体经济 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2021-01-31 | 2022-02-25
57 | 2022-653224-0100 | 洛浦县拜什托格拉克乡木纳墩村养殖小区建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县拜什托格拉克乡木纳墩村 | 新建养殖厂房6栋，每栋750平方米，总计4500平方米，饲草料棚1座，面积600平方米。青储窖6座，单座100立方米，蓄水池1座，储量300立方米。配套水电暖等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 30 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 950 | 950 |  | 950 |  |  | 950 | [6 empty] | 项目建成后，产权归属依提帕克吾斯唐村、依斯勒克墩村、木纳墩村所有，每个村2座，由本村大户承包，每年按资产价值的4%收取租金，用于壮大村集体经济。预计带动6人就业，月工资不低于2000元。 | 项目建成后，产权归属依提帕克吾斯唐村、依斯勒克墩村、木纳墩村所有，每个村2座，由本村大户承包，每年按资产价值的4%收取租金，用于壮大村集体经济。预计带动6人就业，月工资不低于2000元。 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-22 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022-04-02
58 | 2022-653224-0101 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村家禽养殖厂建设项目 | 扩建 | 2022.03-2022.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村 | 新建养殖厂房4栋，每栋750平方米，总计3000平方米。采购养殖设备4套，配套水电暖等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 10 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 | [7 empty] | 项目建成后，产权归属苏盖特博斯坦村所有，由本村合作社承包，每年按资产价值的4%收取租金，用于壮大村集体经济。预计带动6人就业，月工资不低于2000元。 | 项目建成后，产权归属苏盖特博斯坦村所有，由本村合作社承包，每年按资产价值的4%收取租金，用于壮大村集体经济。预计带动6人就业，月工资不低于2000元。 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-22 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022-04-02
59 | 2022-653224-0114 | 洛浦县恰尔巴格乡阔恰艾日克村加工厂建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村 | 新建加工厂1座，加工车间600.85㎡，成品库房299.14㎡，原料库房205.29㎡，辅助用房52.03㎡；采购生产设备一套，配套水电相关设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区文旅局 | 县委常委、宣传部部长：陈权 | 480 | 480 |  | 480 |  | 480 | [7 empty] | 项目建成后，按照“企业+村委会+农户”的合作模式，不断壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2022-04-15 | 2022-04-20
60 | 2022-653224-0102 | 洛浦县阿其克乡养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.12 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村、央塔克勒克村 | 阿其克乡新建标准化畜圈4座16000㎡，其中比来勒克村1座10000平方米，吾鲁格拜勒村、喀勒台拜勒村、央塔克勒克村各一座每座2000平方米。 | 1 | [7 empty] | 300 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 | [6 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我乡畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
61 | 2022-653224-0104 | 洛浦县山普鲁镇畜牧交易市场建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.12 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建畜牧交易市场一座，其中建设6个交易棚，每个交易棚占地450平方米，交易棚为钢架结构；建设草料库2间，每间150㎡；建设门面房4间，并在交易市场建设配套消毒室、防疫室、结算室、相关水电等附属设施（具体建设内容以实际为准） | 1 | [7 empty] | 50 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 地区市场监督监督管理局 | 县委常委、政府副县长：姚书军 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 400 | [6 empty] | 通过合作社或者个体大户租赁的形式交由其进行运营 | 一是按照项目实际决算价格的4%直接经济兑现收益，并带动5个人实现就近就业，月工资不低于2000元/月；二是有效实现市场聚集效应，实现集约化、规范化发展，进一步满足群众生产生活需要 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
62 | 2022-653224-0056 | 洛浦县恰尔巴格镇库木巴格村示范养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.12 | 洛浦县恰尔巴格镇库木巴格村 | 新建棚圈15座，每座1700㎡，轻钢结构；饲草料库2250㎡，钢架结构；青储窖4500m³，混凝土结构；堆粪场500㎡；化粪池100m³；其他辅助用房455㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 5280 | 5280 |  | 5280 | 5280 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我镇畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
63 | 2022-653224-0106 | 洛浦县洛浦镇养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.12 | 洛浦镇恰帕勒兰干村 | 新建棚圈14座，每座900㎡，钢架结构；饲草料加工车间2座，每座60㎡；青储窖10座，每座540㎡；及其他辅助用房200㎡，堆粪场1座，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我镇畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
64 | 2022-653224-0107 | 洛浦县杭桂镇养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.04-2022.08 | 杭桂镇 | 新建棚圈20座，每座1200平方米，地上一层，钢架结构；饲料库5座，每座500平方米，钢架结构；青贮饲料池4座，每座1500立方米，砖混结构；其他辅助用房200㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我镇畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 未定 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
65 | 2022-653224-0108 | 洛浦县多鲁乡养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 洛浦县多鲁乡托格拉艾日克村 | 新建棚圈10座，每座1200平方米，轻钢结构；饲草料棚2座，面积300㎡，钢架结构；青贮池10座，每座容积500m³，混凝土结构；其他辅助用房300㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 500 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2800 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我乡畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
66 | 2022-653224-0109 | 洛浦县纳瓦乡养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 纳瓦乡 | 新建圈舍10栋，每栋1648.23㎡，钢架结构；饲草料库2栋，每栋 740.68㎡，钢架结构；青储窖6个，每个450m³；药浴池1个，面积50.43㎡；堆粪场1个，占地790㎡；辅助用房355.84㎡，并配套排水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 3650 | 3650 |  | 3650 | 3650 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益801元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我乡畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
67 | 2022-653224-0110 | 洛浦县山普鲁镇畜牧养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 山普鲁镇台麦恰卡区域 | 新建棚圈16座，每座1000㎡，框架结构；饲料仓库4座，每座300㎡，钢架结构；青储窖8座，每座400㎡，混凝土结构；其他辅助用房300㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 800 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 3800 | 3800 |  | 3800 | 3800 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我镇畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 新疆天恒基建筑设计院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
68 | 2022-653224-0111 | 洛浦县拜什托格拉克乡养殖小区建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 拜什托格拉克乡 | 新建棚圈20座，每座1000㎡，钢架结构；饲草料棚4座，每座750平方米，钢架结构；青储窖10座，每座400m³，砖混结构；蓄水池1座，储量500立方米，砖混结构；其他辅助用房300㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我乡畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
69 | 2022-653224-0112 | 洛浦县布亚乡养殖基地建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 布亚乡库玛提村 | 新建棚圈20座，每座1200平方米，轻钢结构；饲草料棚5座，每座容积500m³，混凝土结构；青储窖10座，每座500m³，轻钢结构；其他辅助用房300㎡，并配套水、电、路、暖、消防等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200 | [8 empty] | 项目建成后，采取集中养殖的模式，对周边农户的牛羊进行集中养殖，可带动农户增收。 | 通过养殖基地的建设可以实现牛羊养殖的集约化管理，释放农村剩余劳动能力。一方面通过托养的模式让农户获得收益，1只羊收益80元，平均收益800元。另一方面释放的劳动力可以通过外出就业的方式，实现就业增收。此项目的建设对后期我乡畜牧产业做优做强，链条化发展奠定坚实基础。 | 中地设计集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
70 | 2022-653224-0115 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村渠道及附属建筑物建设项目 | 新建 | 2022.3—2022.8 | 恰尔巴格镇阔恰艾日克村 | 新建渠道0.52公里，泵房一座，面积24.65㎡，配套水泵ISW150-160（H=32m，Q=160m³/h，22kw）2台，高压线路1km，变压器S11-M.R-50/10，,水闸7座，农户桥20座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 洛浦县水利局 | 地区水利局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 239.11 | 239.11 |  | 239.11 | 239.11 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | 中地设计集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-30 | 2022-04-05
71 | 2022-653224-0004 | 洛浦县恰尔巴格乡2022年0.5万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 恰尔巴格镇加依托格拉克村等6个村 | 改建渠道全长6.855Km。改建机耕道路3条，共计0.899Km，配套渠系建筑物共计177座，其中节制双分水闸15座，节制分水闸27座，节制闸2座，无节制闸66座，桥涵67座 |  |  | 1 | [6 empty] | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 655 | 655 |  | 655 | 655 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改造低产田，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。