新疆和田地区洛浦县拜什托格拉克乡人民政府2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、进一步加强乡村党组织建设，建立乡、村党建联系会章程，乡、村党支部联系群众制度，流动党员管理制度，在职党员管理制度，切实抓好党组织领导班子建设和党员队伍建设，按照党章要求开展组织生活、开展党的活动，宣传党的政策；在居民中发现和培养优秀分子，为党的壮大和发展吸收新鲜血液，不断增强党的凝聚力和战斗力。
　　2、用建设有中国特色的社会主义文化占领乡、村思想文化阵地。
　　3、切实加强乡、村治安综合治理，维护社会稳定。
　　4、以服务群众为重点，健全服务体系。
　　5、全面负责辖区内文化、体育、卫生、教育宣传、宗教管理、信访接待、社会治安、经济建设、村就业和社会保障工作以及县人民政府交办的其他工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区洛浦县拜什托格拉克乡人民政府2022年度，实有人数158人，其中：在职人员145人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区洛浦县拜什托格拉克乡人民政府部门决算包括：新疆和田地区洛浦县拜什托格拉克乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政党建办、纪检办、群众工作办、综合治理办公室、统战办、民族团结办公室、乡村振兴办、精神文明办、财政所。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,721.70万元，其中：本年收入合计6,721.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加2,343.85万元，增长53.54%，主要原因是：1、和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目增加；2、人员工资调增，相关人员经费增加。

本年支出总计6,721.70万元，其中：本年支出合计6,721.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加2,343.85万元，增长53.54%，主要原因是：1、和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目增加；2、人员工资调增，相关人员经费增加。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,721.70万元，其中：财政拨款收入6,537.38万元，占97.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入184.33万元，占2.74%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,721.70万元，其中：基本支出2,220.83万元，占33.04%；项目支出4,500.88万元，占66.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,537.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入6,537.38万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,296.78万元，增长54.16%，主要原因是：1、和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目增加；2、人员工资调增，相关人员经费增加。

财政拨款支出总计6,537.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出6,537.38万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,296.78万元，增长54.16%，主要原因是：1、和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目增加；2、人员工资调增，相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,959.90万元，决算数6,537.38万元，预决算差异率120.86%，主要原因是：年中追加和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目收入增加，导致预决算差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数2,959.90万元，决算数6,537.38万元，预决算差异率120.86%，主要原因是：年中追加和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目支出增加，导致预决算差异率较大。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,537.38万元，占本年支出合计的97.26%，与上年相比，增加2,297.43万元，增长54.19%，主要原因是：2022年人员工资，社保，公积金调增，增加和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目，拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目等项目收入增加。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,428.03万元,占37.14%。

- 2.社会保障和就业支出(类)203.06万元,占3.11%。

- 3.卫生健康支出(类)11.34万元,占0.17%。

- 4.节能环保支出(类)19.00万元,占0.29%。

- 5.农林水支出(类)3,808.57万元,占58.26%。

- 6.其他支出(类)67.37万元,占1.03%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,017.76万元，比上年决算增加559.01万元，增长38.32%,主要原因是:人员工资调增，社保公积金基数调增，补发绩效，津贴补贴。

- 2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算减少5.48万元，下降84.57%,主要原因是:项目减少由纪检监察信息员工资由县纪委直接发放。

- 3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为409.27万元，比上年决算减少102.31万元，下降20.00%,主要原因是:村级组织运转经费支出减少。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为203.06万元，比上年决算增加26.11万元，增长14.76%,主要原因是:2022年养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为11.34万元，比上年决算增加10.58万元，增长1,392.11%,主要原因是:增加给特殊人员提供餐食。

- 6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为19.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年增加朝阳村实施2021年洛浦县农村环境综合整治项目。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为0.76万元，比上年决算减少13.87万元，下降94.81%,主要原因是:村级防疫员工资2022年2月起由主管单位农业农村局发放。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为11.14万元，比上年决算减少64.62万元，下降85.30%,主要原因是:本年减少洛浦县拜什托格拉克乡家禽养殖合作社建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡购牛项目，洛浦县拜什托格拉克乡红枣加工厂建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡英艾日克村家禽养殖合作社项目，项目经费减少。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为471.37万元，比上年决算增加449.69万元，增长2,074.22%,主要原因是:增加2022年发放休耕地补贴和草原补贴。

- 10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为481.10万元，比上年决算增加481.10万元，增长100.00%,主要原因是:增加2022年实施和田地区洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村农村生活污水治理项目。

- 11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,841.38万元，比上年决算增加1,661.98万元，增长140.92%,主要原因是:增加2022年实施拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村农家乐建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村养殖小区建设项目，洛浦县拜什托格拉克乡养殖基地建设项目，农村道路管护员补助项目等。

- 12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为2.82万元，比上年决算减少27.18万元，下降90.60%,主要原因是:减少洛浦县拜什托格拉克乡9个村城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目资金。

- 13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为67.37万元，比上年决算减少59.60万元，下降46.94%,主要原因是:2022年访惠聚工作队生活补贴由组织部发放。

- 14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是:本年减少人民代表大会经费。

- 15.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.82万元，下降100.00%,主要原因是:本年未安排此项目经费。

- 16.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.75万元，下降100.00%,主要原因是:减少经济普查工作经费。

- 17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.03万元，下降100.00%,主要原因是:本年未安排群众工作经费。

- 18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.85万元，下降100.00%,主要原因是:减少开支2022年统战工作经费。

- 19.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.97万元，下降100.00%,主要原因是:2022年司法协理员工资由司法局直接发放。

- 20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降100.00%,主要原因是:2022年民间艺人工资补助项目减少。2022年民间艺人生活补助由宣传部直接发放。

- 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.98万元，下降100.00%,主要原因是:2022年无退休人员，未申请职业年金申拨。

- 22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.70万元，下降100.00%,主要原因是:临时救助支出项目减少。

- 23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.93万元，下降100.00%,主要原因是:2022年计划生育宣传员工资项目减少，计划生育宣传员工资由卫生健康委员会直接发放。

- 24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.31万元，下降100.00%,主要原因是:减少计划生育经费开支，未申请专项经费。

- 25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.33万元，下降100.00%,主要原因是:2022年退耕还林等项目由主管单位林草局直接实施，我单位项目支出减少。

- 26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.00万元，下降100.00%,主要原因是:2022年草原生态护林员工资由主管单位林草局直接实施。

- 27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少423.17万元，下降100.00%,主要原因是:2022年耕地地力保护资金由农业农村局直接发放。

- 28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.81万元，下降100.00%,主要原因是:2022年草原生态补助由林草局直接发放。

- 29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.20万元，下降100.00%,主要原因是:2022年洛浦县农村道路管护员补助项目由主管部门交通局直接实施，我单位减少此项目。

- 30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.66万元，下降100.00%,主要原因是:护林员工资由主管单位林草局直接发放。

- 31.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.40万元，下降100.00%,主要原因是:2022年村级防疫员工资由农业农村局直接发放。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,220.83万元，其中：

人员经费2,205.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.11万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.77万元，比上年增加2.72万元，增长259.05%，主要原因是：2022年公务车辆增加，疫情期间公务车运行数量增多。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占100.00%，比上年增加2.72万元，增长259.05%，主要原因是：2022年公务车辆增加，疫情期间公务车运行数量增多；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车保险费，油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.77万元，决算数3.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.77万元，决算数3.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区洛浦县拜什托格拉克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.11万元，比上年减少45.81万元，下降75.20%，主要原因是：厉行节约，2022年度我单位减少办公经费，减少办公费，取暖费等支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值10,318.51万元，房屋32,879.72平方米，价值6,372.97万元。车辆9辆，价值165.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：垃圾清运车3辆，抽渣车1辆，一般公务用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目13个，全年预算数1,189.39万元，全年执行数1,053.97万元。预算绩效管理取得的成效：截至2022年12月31日已完成：1、保障145名在职人员基本支出，保障8辆车辆正常使用，2022年保障项目19个，保障“三老”人员29人，保障村干部108人，保障运转村14个，保障留疆战士3人，工资发放次数1次，开展党风廉政建设活动8次，入户走访12次，对辖区村督察调研5次；部门整体支出2566.08万元，其中人员经费2205.71万元，公用经费15.11万元，项目经费支出345.26万元。通过保障部门正常运转，有效提高基层业务能力，改善人民群众生产生活水平，持续巩固脱贫攻坚成果，使受益群众及受益在职人员满意度达到100%。2、保障14个村正常运转，保障村级运转保障率，提高村级服务水平，提高村民的满意度；3、贯彻执行了党和国家的路线、方针、政策、法律法规，制定经济和社会发展计划、规划，并组织实施，解决经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；4、调解民间纠纷，协助维护社会治安，组织评选文明户、文明村等工作；受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷等；保护国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利等；执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。发现的问题及原因：一是绩效核心内容体系不完善,指标设计的质量和层次尚需提高;二是绩效评估衡量方式非常简单,导致评价内容不够全面,相关绩效评价工作比较粗浅;三是预算绩效管理基础数据库没有设立起来,政府绩效管理的原始资料、相关信息的汇总、挑选、研究利用工作有待于提升。如部分预算单位绩效目标设置不完整。产出指标中,未对质量、成本等重要指标做出具体目标设置;自评不完善,部分预算单位绩效自评表虽设置了一二三级指标,但连最基本的标准分也未设置,同时未对一二三级指标进行自我评价;部分项目存在事前未进行项目评估、事中未执行绩效监控、项目完成后未进行绩效评价等绩效管理问题。项目支出的合理性甚至合规性未形成约束,评价体系、评价标准的不科学,使资金失去严格的监管而达不到资金最初的支出目的。下一步改进措施：一是紧握舆论宣传引导“风向标”。充分利用媒体、培训宣讲等平台,大力倡导预算绩效管理理念,切实加强舆论宣传引导,为预算单位注入“绩效”理念,切实营造出“花钱必问效,无效必问责”的良好氛围。二是提升绩效指标编制“针对性”。财政部门要指导各预算单位做好绩效指标的设计工作,重视重点评价工作,因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标,将绩效管理真正重视起来。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年厕所补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：计划为47户农户发放厕所补助资金，人员补助的发放（补助）标准为600元/户，项目计划于2022年12月完成。通过本项目的实施，保障群众日常生活需要，改善人居环境，争取受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为47户农户发放了1次厕所补助资金，人员补助的发放（补助）标准为600元/户，项目于2022年12月完成。通过本项目的实施，保障了群众日常生活需要，改善了人居环境，受益村干部满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）户数 | >=47户 | 47户 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 发放（补助）次数 | >=1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 户均发放（补助）标准 | =600元/户 | 600元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障群众日常生活需要 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年洛浦县农村环境综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19 | 19 | 19 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：我乡今年预计采购19万元吸污车一辆，对下辖朝阳村进行农村生活污水治理，加强饮用水水源地保护，此项目预计受益579户，2413人，项目实施后可改善村庄人居环境质量，使人居观景进一步得到提升，群众获得感进一步得到加强。争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月，今年我乡采购19万元吸污车一辆，已投入使用，对全乡下辖的1个行政村，进行了农村生活污水治理，加强了饮用水水源地保护，此项目受益户数达到了579户，2413人，项目实施后村庄人居环境质量得到明显改善，受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治脱贫村个数 | =1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 采购吸污车数量 | =1辆 | 1辆 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购吸污车质量验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购吸污车成本 | <=19万元 | 19万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | >=579户 | 579户 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 受益脱贫户人口数 | >=2413人 | 2413人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 受吸污车预计使用年限 | >=10年 | 10年 | 7 | 7 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年三老人员生活补助-1-12月项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 46.18 | 46.18 | 45.53 | 10 | 98.59% | 9.86分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 46.18 | 46.18 | 45.53 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目主要实施内容为：计划为29名三老人员发放12次生活补助，项目争取在2022年12月完成项目的实施，发放补助标准为1327.01元/人/月，通过项目的实施，明显提高补助人群生活改善状况，持续稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定、维持当地经济发展。争取受益“三老”人员及“三老”人员家属满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为29名三老人员发放了13次补助，已于2022年12月完成了补助的发放，发放（补助）标准为1204.39元/人/月，通过项目的实施，明显提高了补助人群生活改善状况，持续稳定了农村干部和党员队伍，增强了党组织的凝聚力和战斗力，加快了农村经济发展，保持了社会稳定、维持了当地经济发展。受益“三老”人员及“三老”人员家属满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | >=29人 | 29人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 发放（补助）次数 | >=12次 | 13次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放（补助）及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放（补助）标准 | =1327.01元/人/月 | 1204.39元/人/月 | 7 | 6.37 | 偏差原因：因年中人员变动，1人死亡，故补助发放未完全支出；改进措施：加强项目资金管理，根据项目情况及时调整资金。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善“三老”人员生活水平 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续稳定农村干部和党员队伍 | 长期坚持 | 长期坚持 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“三老”人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.23分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金--业务及装备经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：购置办公用品及设备3批，保障1辆公务用车的正常运行，于2022年12月完成，项目总投资1万元（其中：业务经费0.65万元，装备经费0.35万元）。通过本项目的实施，可有效提高纪检办公效率，持续保障纪检工作的正常进行，争取使受益办公人员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成购置办公用品及设备3批，保障1辆公务用车的正常运行，于2022年12月完成，项目总投资1万元，实际支出1万元，其中业务经费0.65万元，装备经费0.35万元。通过本项目的实施，有效提高了纪检办公效率，持续保障了纪检工作的正常进行，使受益干部满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品及设备批数 | >=3批 | 3批 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障公务用车数量 | >=1辆 | 1辆 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公务用车保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 业务经费 | <=0.65万元 | 0.65万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 装备经费 | <=0.35万元 | 0.35万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高纪检办公效率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障纪检工作的正常进行 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年度“访惠聚”工作队生活补贴项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为73名访惠聚工作队工作人员发放5个月的补贴，于2022年12月结束。项目总投资67.37万元，按照人均1845.75元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高工作队工作积极性，持续保障工作队人员工作待遇，争取使受益工作队人员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为73名访惠聚工作队工作人员发放5个月的补贴，于2022年12月结束。项目总投资67.37万元，按照人均1845.75元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高了工作队工作人员工作积极性，持续保障了工作队人员工作待遇，使受益工作队人员满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作队人员人数 | >=73人 | 73人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放补贴月数 | >=5个月 | 5个月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放补贴 | =1845.75元/人/月 | 1845.75元/人/月 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作队人员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作队人员工作待遇 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年度村干部（村民小组长）工资报酬和村任职国家公职人员补助县配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 351.51 | 351.51 | 351.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 351.51 | 351.51 | 351.51 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目预计发放补助人数108人，发放14个月补助；项目预计于2022年12月完成，资金支付及时率100%；计划人均发放标准为2324.79元/人/月，通过本项目的实施，保障村级服务人员生活的需要，持续提升基层服务水平，争取受益村干部及受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成发放108个人的补助，共发放14个月补助，项目预计于2022年12月完成，资金支付及时率100%；项目共支出351.51万元，人均发放标准为2324.79元/人/月，通过本项目的实施，保障了村级服务人员生活的需要，持续提升了基层服务水平，受益村干部及受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | >=108人 | 108人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 发放（补助）次数 | >=14次 | 14次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放（补助）标准 | =2324.79元/人/月 | 2324.79元/人/月 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障村级服务人员的生活需要 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升基层服务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年村级运转经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 147.00 | 147.00 | 12.23 | 10 | 8.32% | 0.83分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 147 | 147 | 12.23 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容计划为14个村发放运转经费保障村级服务水平，计划每村发放10.5万元/年，项目预计在2022年12月31日完成项目的实施。通过项目的实施计划显著提高基层业务能力，持续有序开展项目，提升村委会办公效率，持续巩固脱贫攻坚成果。争取受益工作人员及受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目为14个村发放了补助，保障了103人正常办公，在2022年12月完成了项目的实施，截至年底，项目实际每村发放0.87万元/年，通过项目的实施，显著提高了基层业务能力，提升了村委会的办公效率，持续巩固了脱贫攻坚成果，受益工作人员及受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）村数 | >=14个村 | 14个村 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保障办公人员数量 | >=103人 | 103人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 0.5 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 0.5 | 偏差原因：支付材料已准备齐全，正在走支付流程,等待财政审批。整改措施：加快支付审批进度，保障财政资金使用效率。 |
|  |  | 成本指标 | 每村发放（补助）标准 | =10.5万元/年 | 0.87万元/年 | 6 | 0.5 | 偏差原因：支付材料已准备齐全，正在走支付流程,等待财政审批。整改措施：加快支付审批进度，保障财政资金使用效率。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障村委会正常运转 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益办公人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.33分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年村级防疫人员工资项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为8名村级防疫人员发放1个月的工资，于2022年1月完成，项目总投资0.76万元，按照人均950元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高防疫人员工作积极性，持续保障防疫人员工作待遇，争取使受益防疫人员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已经完成为8名村级防疫人员发放1个月的工资，于2022年1月完成，项目总投资0.76万元，按照人均950元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高了防疫人员工作积极性，持续保障了防疫人员工作待遇，使受益防疫人员满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级防疫人员人数 | >=8人 | 8人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放次数 | >=1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放标准 | =950元/人/月 | 950元/人/月 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高防疫人员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障防疫人员工作待遇 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年疫情防控经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障公务用车4辆正常运转，购置食材2批，购置生活物资3批，于2022年12月完成项目，本项目总投资11.34万元，其中购置生活物资费用2.48万元，购置食材费用2.36万元，餐费5万元，公务用车油费1.5万元。通过本项目的实施，可有效保障隔离点工作正常运转，持续保障人民群众生命安全，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目完成情况：保障了公务用车5辆，购置了食材2批，购置了生活物资3批，于2022年12月完成项目，本项目总投资11.34万元，其中购置生活物资费用2.48万元，购置食材费用2.36万元，餐费5万元，公务用车油费1.5万元。通过本项目的实施，有效保障了隔离点工作正常运转，持续保障了人民群众生命安全，受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 | >=4辆 | 5辆 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置食材数量 | >=2批 | 2批 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置生活物资数量 | >=3批 | 3批 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置食材质量验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障公务用车覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置生活物资费用 | <=2.48万元 | 2.48万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置食材费用 | <=2.36万元 | 2.36万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 支付餐费费用 | <=5万元 | 5万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公务用车油费费用 | <=1.5万元 | 1.5万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障隔离点工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障人民群众生命安全 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年耕地轮作试点补助和地质低效改造补贴项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 465.50 | 465.50 | 465.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障发放2种补贴，项目计划完成时间为2022年12月，项目总投资465.5万元，其中地质低效改造补贴总投资350万，面积7000亩，补贴标准500元/亩；耕地轮作试点补助补贴总投资115.5万元，面积7700亩，补贴标准150元/亩。通过本项目的实施，增强农民保护耕地的意识，有效提高土地资源利用率，持续加强土地管理水平，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障了2种补贴的发放，项目完成时间为2022年12月，项目总投资465.5万元。其中地质低效改造补贴总投资350万元，面积7000亩，补贴标准500元/亩，耕地轮作试点补助补贴总投资115.5万元，面积7700亩，补贴标准150元/亩。通过本项目的实施，增强了农民保护耕地的意识有效提高了土地资源利用率，持续加强了土地管理水平，使受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴种类 | >=2种 | 2种 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 耕地轮作试点补助补贴面积 | >=7700亩 | 7700亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地质低效改造补贴 | >=7000亩 | 7000亩 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 耕地轮作试点补助补贴总投入 | <=115.50万元 | 115.5万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地质低效改造补贴总投入 | <=350万元 | 350万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高土地资源利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强土地管理水平 | 持续加强 | 持续加强 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年草原生态补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：本项目资金到位5.87万元，计划对58户承包草原承担禁牧任务的农牧民发放禁牧补助和草畜平衡奖励，补贴发放禁牧补助面积7545.4亩，总成本4.52万元，补贴发放草畜平衡奖励资金补助面积5390.72亩，总成本1.35万元。预计在2022年12月之前完成补助发放工作。通过本项目的实施可有效改善我乡草原生态环境，促进牧民增收，实现畜牧业可持续发展。通过本项目的实施争取使受益农牧民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成资金到位5.87万元，对58户承包草原承担禁牧任务的农牧民发放了禁牧补助和草畜平衡奖励，补贴发放禁牧补助面积7545.4亩，总成本4.52万元，补贴发放草畜平衡奖励资金补助面积5390.72亩，总成本1.35万元。通过本项目的实施有效改善了我乡草原生态环境，促进了农牧民增收，实现了畜牧业可持续发展。通过本项目的实施受益农牧民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农户户数 | >=58户 | 58户 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补贴发放禁牧补助面积 | >=7545.4亩 | 7545.4亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补贴发放草畜平衡奖励资金补助面积 | >=5390.72亩 | 5390.72亩 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴发放禁牧补助总成本 | <=4.52万元 | 4.52万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 补贴发放草畜平衡奖励资金总成本 | <=1.35万元 | 1.35万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进牧民增收，实现畜牧业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善草原生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障畜牧业可持续发展 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县农户购羊补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为240户农户发放补助，共购置1248只羊，计划于2022年12月完成，项目总投资59.9万元，按照每只羊480元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效带动农户增产增收，持续提高农户养殖积极性，争取使受益农户满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为240户农户发放补助，共购置1248只羊，项目于2022年12月完成，项目总投资50.9万元，按照每只羊480元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效带动了农户增产增收，持续提高了农户养殖积极性，使受益农户满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放农户数量 | >=240户 | 240户 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 购置羊只数 | >=1248只 | 1248只 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 购羊成活率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均羊只补助标准 | =480元/只 | 480元/只 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动农户增产增收 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农户养殖积极性 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县绿色高质高效行动县市项目补助资金-小麦示范田项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：项目总投资11.14万元，计划为350户农户发放小麦示范田补贴，小麦补贴面积1600亩，补贴标准69.9元/亩。预计在2022年12月之前完成补助发放工作，通过本项目的实施，增强农民保护耕地的意识，有效提高土地资源利用率，持续加强土地管理水平，争取使受益农户满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成总投资11.14万元，发放350户小麦示范田补贴，面积1600亩，补贴标准69.9元/亩。通过本项目的实施，增强农民保护耕地的意识有效提高了土地资源利用率，持续加强了土地管理水平，使受益农户满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农户户数 | >=350户 | 350户 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 小麦补助面积 | >=1600亩 | 1600亩 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补贴覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴发放总成本 | <=11.14万元 | 11.14万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高土地资源利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障农业可持续发展 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》