新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

(一)制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　(二)制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　(三)负责本行政区域内的民政，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　(四)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
　　(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　(六)抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。
　　(七)完成上级党委、政府交办的其他事项，为人民服务。
　　(八)严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。
　　(九)负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负责乡所有财务工作。
　　(十)负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计划。
　　(十一)宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负责林地保护工作。
　　(十二)负责预防控制，扑灭动物传染疾病。
　　(十三)负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育活动，丰富村委文化活动。
　　(十四)搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年度，实有人数258人，其中：在职人员221人，离休人员0人，退休人员37人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇人民政府部门决算包括：新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政党建办、纪检办、就业办、综治办、统战办、精神文明办、群众工作办、妇女工作办、武装办公室、乡村振兴办、财务室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,419.05万元，其中：本年收入合计11,419.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少2,076.11万元，下降15.38%，主要原因是：本单位其他民政管理事务支出项目，公墓搬迁费用项目，隔离点房屋改造费用项目，节能减排项目，生产发展扶贫资金项目减少。

本年支出总计11,419.05万元，其中：本年支出合计11,419.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少2,076.11万元，下降15.38%，主要原因是：本单位其他民政管理事务支出项目，公墓搬迁费用项目，隔离点房屋改造费用项目，节能减排项目，生产发展扶贫资金项目减少。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,419.05万元，其中：财政拨款收入9,819.92万元，占86.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,599.14万元，占14.00%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出11,419.05万元，其中：基本支出3,485.86万元，占30.53%；项目支出7,933.20万元，占69.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,819.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入9,819.92万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2,845.03万元，下降22.46%，主要原因是：长毛兔养殖兔笼采购项目，恰尔巴格村5个村小市场建设项目，阿依马克村，琼库勒贝西村标准化养殖项目，巴什苏尕克库木村标准化养殖项目。库木巴格村创业小市场建设项目，铁热克艾日克村等5个村标准化养殖棚圈建设项目等项目减少。

财政拨款支出总计9,819.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出9,819.92万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2,845.03万元，下降22.46%，主要原因是：长毛兔养殖兔笼采购项目，恰尔巴格村5个村小市场建设项目，阿依马克村，琼库勒贝西村标准化养殖项目，巴什苏尕克库木村标准化养殖项目。库木巴格村创业小市场建设项目，铁热克艾日克村等5个村标准化养殖棚圈建设项目等项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数7,823.60万元，决算数9,819.92万元，预决算差异率25.52%，主要原因是：追加2022年和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目。财政拨款支出总计年初预算数7,823.60万元，决算数9,819.92万元，预决算差异率25.52%，主要原因是：追加2022年和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,819.92万元，占本年支出合计的86.00%，与上年相比，减少2,699.17万元，下降21.56%，主要原因是：长毛兔养殖兔笼采购项目，恰尔巴格村5个村小市场建设项目，阿依马克村，琼库勒贝西村标准化养殖项目，巴什苏尕克库木村标准化养殖项目。库木巴格村创业小市场建设项目，铁热克艾日克村等5个村标准化养殖棚圈建设项目等项目减少。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)4,725.17万元,占48.12%。

- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)41.20万元,占0.42%。

- 3.社会保障和就业支出(类)325.58万元,占3.32%。

- 4.卫生健康支出(类)40.20万元,占0.41%。

- 5.节能环保支出(类)9.02万元,占0.09%。

- 6.城乡社区支出(类)391.16万元,占3.98%。

- 7.农林水支出(类)4,054.19万元,占41.29%。

- 8.其他支出(类)233.40万元,占2.37%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为3,160.28万元，比上年决算增加826.94万元，增长35.44%,主要原因是:建设项目耕地占用税项目增加。

- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为2.11万元，比上年决算减少32.87万元，下降93.97%,主要原因是:偿还村级欠债，和地财预【2020】45号关于下达一次性转移支付资金，和地财行【2019】6号专项经费，第七次人口普查经费“两员”补贴等项目减少。

- 3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为0.89万元，比上年决算减少17.62万元，下降95.19%,主要原因是:村（社区）检察信息员，村务检察员工作经费项目减少。

- 4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1,561.89万元，比上年决算减少231.79万元，下降12.92%,主要原因是:妇女工作经费，接人差旅费，2019年壮大村集体经济补助资金，和地财预【2019】127号关于下达一次性转移支付资金，家族长补贴等项目减少。

- 5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为4.66万元，比上年决算减少22.43万元，下降82.80%,主要原因是:民间艺人补助经费，和地财教【2018】97号文化体育传媒支出，和地财教【2020】4号文化体育传媒支出，和地财教【2020】29号文化体育传媒支出等项目减少。

- 6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为36.54万元，比上年决算增加1.25万元，增长3.54%,主要原因是:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-和地财教[2022]30号项目增加。

- 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为316.24万元，比上年决算增加25.36万元，增长8.72%,主要原因是:工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.34万元，比上年决算减少8.51万元，下降47.68%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

- 9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为14.12万元，比上年决算减少13.56万元，下降48.99%,主要原因是:疫情防控工作经费项目资金减少。

- 10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为26.08万元，比上年决算增加26.08万元，增长100.00%,主要原因是:2022年自治区计划生育服务补助资金-和地财社[2021]112号项目增加。

- 11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为9.02万元，比上年决算增加9.02万元，增长100.00%,主要原因是:洛浦县农村环境综合整治项目增加。

- 12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为391.16万元，比上年决算增加391.16万元，增长100.00%,主要原因是:和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目增加。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为2.78万元，比上年决算减少37.98万元，下降93.18%,主要原因是:本年村级防疫人员工资项目减少。

- 14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为108.20万元，比上年决算减少12.70万元，下降10.50%,主要原因是:本年村级防疫人员工资项目减少。

- 15.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为361.47万元，比上年决算增加158.56万元，增长78.14%,主要原因是:本年扶贫项目增加，阔恰艾日克村人居环境整治（排水）项目，洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村（国道北侧）人居环境污水治理建设项目，洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村（国道北侧）人居环境污水治理建设项目增加。

- 16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.74%,主要原因是:病虫害控制，村级防疫员县配套，专项经费，农业生产发展等项目减少。

- 17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为2,097.76万元，比上年决算增加2,097.76万元，增长100.00%,主要原因是:洛财农[2022]14号：关于下达2022年自治区农业生产发展资金项目增加。

- 18.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,442.08万元，比上年决算减少3,466.04万元，下降70.62%,主要原因是:洛浦县恰尔巴格镇琼库勒贝西村等4个村小市场建设项目，洛浦县恰尔巴格镇食品加工设备购置项目，洛浦县农户购羊补助项目，洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村产业振兴示范基地建设项目，和田地区洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村乡村振兴就业基地建设项目，农村道路管护员补助项目等扶贫项目减少。

- 19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为21.90万元，比上年决算减少145.78万元，下降86.94%,主要原因是:病虫害控制，村级防疫员县配套，专项经费，农业生产发展等项目减少。

- 20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为233.40万元，比上年决算减少182.89万元，下降43.93%,主要原因是:减少访惠聚补贴资金。

- 21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.61万元，下降100.00%,主要原因是:第七次人口普查经费“两员”补贴减少。

- 22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.86万元，下降100.00%,主要原因是:2021年和田地区妇女群体“五美”，“五好”评选表彰经费减少。

- 23.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少42.09万元，下降100.00%,主要原因是:司法协理员工资减少。

- 24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.13万元，下降100.00%,主要原因是:公墓搬迁费用减少。

- 25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.28万元，下降100.00%,主要原因是:隔离点生活用品费用减少。

- 26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少278.47万元，下降100.00%,主要原因是:节能减排项目资金减少。

- 27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.41万元，下降100.00%,主要原因是:节能减排项目资金减少。

- 28.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.05万元，下降100.00%,主要原因是:退耕还草补助资金减少。

- 29.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.41万元，下降100.00%,主要原因是:节能减排项目资金减少。

- 30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少459.46万元，下降100.00%,主要原因是:小城镇基础设施建设项目减少。

- 31.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少727.10万元，下降100.00%,主要原因是:本年未安排农林水支出项目。

- 32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.35万元，下降100.00%,主要原因是:农林水支出项目农机购置补贴减少。

- 33.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少188.40万元，下降100.00%,主要原因是:农林水支出项目资金减少。

- 34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少111.00万元，下降100.00%,主要原因是:农机购置补贴项目减少。

- 35.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.35万元，下降100.00%,主要原因是:病虫害控制项目减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,485.86万元，其中：

人员经费3,438.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费47.43万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.04万元，比上年减少4.01万元，下降30.73%，主要原因是：严格管理车辆运行及维护，燃油费维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占100.00%，比上年减少4.01万元，下降30.73%，主要原因是：严格管理车辆运行及维护，燃油费维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修，保养，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数9.04万元，决算数9.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数9.04万元，决算数9.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区洛浦县恰尔巴格镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.43万元，比上年减少116.16万元，下降71.01%，主要原因是：人员减少，办公费等公用经费减少，减少采购办公用品。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额416.10万元，其中：政府采购货物支出409.33万元、政府采购工程支出6.24万元、政府采购服务支出0.53万元。

授予中小企业合同金额416.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额416.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值26,769.56万元，房屋73,919.92平方米，价值13,919.74万元。车辆14辆，价值121.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：垃圾车2辆，吸污车1辆，一般公务用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目15个，全年预算数2,982.75万元，全年执行数2,524.72万元。预算绩效管理取得的成效：截至2022年12月31日已完成:1、保障239名在职人员基本支出，11辆车辆正常使用，2022年项目6个，村干部171人，“三老”人员170人，运转村39个，留疆战士1人，工资发放2次，开展党风廉政建设活动8次，入户走访12次，对辖区村督察调研5次；人员经费3438.42万元，公用经费45.28万元，项目经费1216.19万元。通过保障部门正常运转，有效保障困难群众基本生活需求，持续保障辖区居民合法权益，政策知晓率达到100%，使受益群众满意度工作人员满意度达到100%。发现的问题及原因：1、预算绩效观念不深入,思想认识有误区。一是“两轻两重”惯性思维。部分单位“重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变,认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题,没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是视野不宽狭隘思想。少数单位的领导和财务人员认为实施绩效管理增大了工作量,开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。三是消极应付只求过关。有部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证,开展自评时报喜不报忧和扬长避短。2、绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,不论预算单位在开展日常管理,还是财政部门组织实施绩效评价,都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面,部门从事预算管理工作人员素质整体不高。县级政府所辖的一些人员编制少、管理职能比较单一部门的财务人员大多是兼职工作人员,即使是专职财务人员,推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面,预算绩效管理机构专业人才匮乏。近年来,县级政府支持财政部门设立了专门机构、配备了管理人员,但是人员力量严重不足,同时,既没有现成的经验可供借鉴,又缺乏专业性很强的技能储备,只能是边工作、边学习、边积累,短期内很多工作只能停留在表面,难以深入推进。下一步改进措施：1、加强宣传引导,强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求,新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定,尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。一方面,要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式,组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面,要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式,积极向县级党政机关和主要领导报告工作,让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题,以利于及时作出决策,支持并帮助解决工作中出现的困难和问题,有效运用绩效评价结果调整管理思路。2、完善指标体系,规范评价标准。财政部门和预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标,逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系,以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准,尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年村干部（村民小组长）工资报酬和到村任职国家公职人员补助县配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1244.33 | 1244.33 | 1244.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1244.33 | 1244.33 | 1244.33 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目实施的主要内容为：为339名村干部及村任职国家公职人员发放12次工资，项目争取在2022年12月完成项目的实施，人均资金发放补助标准为3058.82元/人/月，通过本项目的实施，保障村级服务人员生活的需要，持续提升基层服务水平，争取受益村干部及受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为399名村干部及村任职国家公职人员发放12次补助，人均发放补助标准为3058.82元/人/月，项目已在2022年12月完成项目的实施，通过本项目的实施，保障了村级服务人员生活的需要，持续提升了基层服务水平，受益村干部及受益村民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）次数 | >=12次 | 12次 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放（补助）人数 | >=339人 | 339人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放补助资金数 | =3058.82元/人/月 | 3058.82元/人/月 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障村级服务人员的生活需要 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升基层服务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益村民满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年和田地区洛浦县综合发展与环境改善工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 480.00 | 391.16 | 10 | 81.49% | 8.15分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 480 | 391.16 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障16个行政村37个综合发展与环境改善工程的实施，项目总投资480万元，维修改造费用补助标准为30万元/村，项目计划于2022年12月完成。通过本项目的实施，可改善村容村貌，为居民提供一个美丽的生活环境，有效提高各村办公及其他效率，促进乡村综合发展，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了16个行政村37个综合发展与环境改善工程的实施，项目总投资480万元，实际支出391.16万元，维修改造费用补助标准为24.45万元/村，项目于2022年12月完成。通过本项目的实施，改善了村容村貌，为居民提供了一个美丽的生活环境，有效提高了各村办公及其他效率，促进了乡村综合发展，项目受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行政村个数 | >=16个 | 16个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保障改善工程数量 | >=37个 | 37个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 综合发展与环境改善工程保障覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 5.7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 5.7 | 资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 维修改造费用补助标准 | =30万元/村 | 24.45万元/村 | 7 | 5.7 | 资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善村容村貌，为居民提供一个美丽的生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进乡村综合发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.25分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：购置宣传用品17批，翻修办公室16间，聘用劳务人员1人，计划于2022年12月完成项目。项目总投资32.5万元，其中翻修粉刷费用8.98万元，购置宣传用品费用23.23万元，劳务费0.29万元。通过本项目的实施，有效提高职工工作积极性，持续提升综合服务水平，争取使受益职工满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成购置宣传用品17批，翻修办公室16个，聘用劳务人员1人。项目实际于2022年12月完成项目。项目总投资32.5万元，实际支出32.5万元，其中翻修粉刷费用8.98万元，购置宣传用品费用23.23万元，劳务费0.29万元。通过本项目的实施，有效提高了职工工作积极性，持续提升了综合服务水平，使受益职工满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置宣传用品批数 | >=17批 | 17批 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 翻修办公室数量 | >=16间 | 16间 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 聘用劳务人员数量 | >=1人 | 1人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置宣传用品质量验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 工程竣工验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置宣传用品总成本 | <=23.23万元 | 23.23万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 翻修办公室总成本 | <=8.98万元 | 8.98万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 聘用劳务人员总成本 | <=0.29万元 | 0.29万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升综合服务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年自治区农业生产发展项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 55.00 | 48.00 | 10 | 87.27% | 8.73分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 55 | 48 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：涉及11个农村合作社改造费用补助，受益工作人员30人，计划于2022年12月完成项目。项目总投资55万元，扶持农民合作社示范社补助标准为5万元/个。通过本项目的实施，有效提高职工工作积极性，推进农业农村现代化，促进农民增收致富，争取使受益职工满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成11个农村合作社改造费用的补助，受益工作人员30人，于2022年12月完成项目。项目总投资55万元，实际支出48万元，扶持农民合作社示范社补助标准为4.26万元/个。通过本项目的实施，有效提高了职工工作积极性，推进了农业农村现代化，促进了农民增收致富，使受益职工满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民合作社示范社数量 | >=11个 | 11个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 受益工作人员人数 | >=30人 | 30人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 6.11 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 6.11 | 资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 扶持农民合作社示范社补助标准 | =5万元/个 | 4.26万元/个 | 7 | 6.11 | 资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农村合作社职工工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进农业农村现代化，促进农民增收致富 | 持续推进 | 持续推进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.06分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共文化服务体系建设补助绩效奖励资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：购置宣传用品7批，翻修办公室7个，计划于2022年12月完成。项目总投资4.66万元，其中：文化活动费用1.26万元，购置宣传用品费用3.40万元。通过本项目的实施，可有效提高职工工作积极性，可持续提升综合服务水平，争取受益职工满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成：购置宣传用品7批，翻修办公室7个，项目实际于2022年12月完成。项目总投资4.66万元，其中：文化活动费用1.26万元，购置宣传用品费用3.40万元。通过本项目的实施，有效提高了职工工作积极性，持续提升了综合服务水平，使受益职工满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置宣传用品批数 | >=7批 | 7批 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 购翻修材料办公室个数 | >=7个 | 7个 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 文化活动费用 | <=1.26万元 | 1.26万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置宣传用品费用 | <=3.40万元 | 3.4万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升综合服务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年村级运转经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 409.50 | 409.50 | 47.31 | 10 | 11.55% | 1.16分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 409.5 | 409.5 | 47.31 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障村级正常运转村数39村，保障水电供暖面积不少于10.6万平方米，购买办公用品批数不少于30批，项目完成时间2022年12月31日，每村发放补助标准为10.5万元/村，通过项目的实施计划显著提高基层业务能力，持续有序开展项目，提升村委会办公效率，持续巩固脱贫攻坚成果。争取受益工作人员及受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了39个村正常运转，保障了275位办公人员正常办公，项目于2022年12月完成，项目总投资409.5万元，实际支付47.31万元，发放补助标准为1.21万元/村，通过项目的实施计划显著提高了基层业务能力，持续有序开展项目，提升了村委会办公效率，持续巩固了脱贫攻坚成果。项目受益工作人员及受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障行政村个数 | >=39个 | 39个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保障办公人员数量 | >=275人 | 275人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 0.81 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 100% | 6 | 0.69 | 资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 每村发放补助标准 | =10.50万元/村 | 1.21万元/村 | 6 | 0.69 | 资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障村委会正常运转 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益办公人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益村民满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.35分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年三老人员生活补助-1-12月项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 270.25 | 270.25 | 270.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 270.25 | 270.25 | 270.25 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目预计发放补助人数170人,发放补助次数13次,项目预计于2022年12月31日前完成，人均资金发放补助标准为1222.85元/人/月。通过项目的实施，有效改善“三老”人员生活水平，持续稳定农村干部和党员队伍，争取受益“三老”人员及“三老”人员家属满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成每月发放补助人数170人,发放补助次数13次,项目已于2022年12月31日前完成，人均资金发放补助标准为1222.85元/人/月。通过本次项目的实施，有效改善了三老人员的生活水平，持续稳定了农村干部和党员队伍，受益“三老”人员及“三老”人员家属满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | >=170人 | 170人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 发放（补助）月数 | >=13月 | 13月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放（补助）标准 | =1222.85元/人/月 | 1222.85元/人/月 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善“三老”人员生活水平 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续稳定农村干部和党员队伍 | 长期坚持 | 长期坚持 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“三老”人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益“三老”人员家属满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县恰尔巴格镇2022年自治区计划生育服务补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障公务用车1辆，购买办公用品36批，购置维修材料10批，项目计划于2022年12月完成，本项目总投资26.08万元，其中购置维修材料费用8.76万元，购置办公用品费用17.32万元。通过本项目的实施可有效提高计生站办公效率，持续保障计生站工作的正常进行，争取使受益干部满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障公务用车1辆，购买办公用品36批，购置维修材料10批，于2022年12月完成项目，本项目总投资26.08万元，其中购置维修材料费用8.76万元，购置办公用品费用17.32万元。通过本项目的实施有效提高了计生站办公效率，持续保障了计生站工作的正常进行，使受益干部满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 | >=1辆 | 1辆 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置维修材料批数 | >=10批 | 10批 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置办公用品批数 | >=36批 | 36批 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置办公用品质量验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置材料费用 | <=8.76万元 | 8.76万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 购置办公用品费用 | <=17.32万元 | 17.32万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高计生站办公效率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障计生站工作的正常运行 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县恰尔巴格镇村级防疫人员工资项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为村级防疫人员发放1个月的工资，于2022年1月完成，项目总投资2.78万元，按照人均950元的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高防疫人员工作积极性，持续保障防疫人员工作待遇，争取使受益防疫人员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已经完成为村级防疫人员发放1个月的工资，于2022年1月完成，项目总支出2.78万元，按照人均950元的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高了防疫人员工作积极性，持续保障了防疫人员工作待遇，使受益防疫人员满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村级防疫人员人数 | >=29人 | 29人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 工资发放次数 | >=1次 | 1次 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放标准 | =950元/人 | 950元/人 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高防疫人员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障防疫人员工作待遇 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益防疫人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县恰尔巴格镇访惠聚工作组补贴项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为225名访惠聚工作组工作人员发放5个月的补贴，于2022年12月结束。项目总投资233.4万元，按照人均2074.67元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高工作组工作积极性，持续保障工作组人员工作待遇，争取使受益工作组人员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为225名访惠聚工作组工作人员发放5个月的补贴，于2022年12月结束。项目总投资233.4万元，按照人均2074.67元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施，有效提高了工作组工作人员工作积极性，持续保障了工作组人员工作待遇，使受益工作组人员满意度达到100%以上。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作组人员人数 | >=225人 | 225人 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放补贴月数 | >=5个月 | 5个月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补贴率发放覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均发放补贴 | =2074.67元/人/月 | 2074.67元/人/月 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作组人员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作组人员工作待遇 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用工作组人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县恰尔巴格镇纪检办公室运转经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：购置办公用品及设备5批，项目总投资为0.89万元。项目计划于2022年12月完成。通过本项目的实施，有效提高纪检办公效率，持续保障纪检工作的正常进行，项目实施完成后，争取使受益干部满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成购置办公用品及设备5批，总支出为0.89万元。项目于2022年12月完成。通过本项目的实施，有效提高了纪检办公效率，持续保障了纪检工作的正常进行，使受益干部满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品及设备批数 | >=5批 | 1批 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置办公用品质量验收合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置办公用品成本 | <=0.89万元 | 0.89万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高纪检办公效率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障纪检工作的正常进行 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县恰尔巴格镇农户购羊补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为900户农户发放补助，共购置3061只羊，于2022年12月完成，项目总投资146.93万元，按照每只羊480元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效带动农户增产增收，持续提高农户养殖积极性，争取使受益农户满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为900户农户发放补助，共购置3061只羊，于2022年12月完成，项目总投资208.08万元，按照每只羊480元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效带动了农户增产增收，持续提高了农户养殖积极性，使受益农户满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放农户数量 | >=900户 | 900户 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 购置羊只数 | >=3061只 | 3061只 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 购羊质量验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 羊只补助标准 | =480元/只 | 480元/只 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动农户增产增收 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农户养殖积极性 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县恰尔巴格镇疫情防控经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障公务用车5辆，购置食材9批，购置生活物资6批，于2022年12月完成项目，本项目总投资14.12万元，其中购置食材费用2.58万元，水费5.6万元，公务用车2.12万元，购置生活物资费用3.82万元。通过本项目的实施有效提高隔离点服务水平，持续保障疫情防控工作正常运行，争取使受益职工满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成保障公务用车5辆，购置食材9批，购置生活物资6批，于2022年12月完成项目，本项目总投资14.12万元，其中购置食材费用2.58万元，水费5.6万元，公务用车2.12万元，购置生活物资费用3.82万元。通过本项目的实施有效提高了隔离点服务水平，持续保障了疫情防控工作正常运行项目受益职工满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 | >=5辆 | 5辆 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置食材批数 | >=9批 | 9批 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置生活物资批数 | >=6批 | 6批 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置食材费用 | <=2.58万元 | 2.58万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 水费 | <=5.60万元 | 5.6万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公务用车经费 | <=2.12万元 | 2.12万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置生活物资费用 | <=3.82万元 | 3.82万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高隔离点服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障疫情防控工作的正常运行 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 恰尔巴格镇冬小麦绿色高效行动项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：项目总投资60.20万元，计划为3052户农户发放小麦示范田补贴，小麦补贴面积8650亩，补贴标准69.6元/亩。预计在2022年12月之前完成补助发放工作，通过本项目的实施，增强农民保护耕地的意识，有效提高土地资源利用率，持续加强土地管理水平，争取使受益农户满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目已完成为3052户农户发放小麦示范田补贴，小麦补贴面积8650亩，于2022年12月完成。项目总投资60.20万元，按照每亩69.6元的标准进行补贴。通过本项目的实施，有效带动了农民充分利用农业资源保护修复与利用补助增加收入，对于加强本镇整体的脱贫成效具有现实意义，使受益农户满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农户户数 | >=3052户 | 3052户 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 小麦补助面积 | >=8650亩 | 8650亩 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴发放标准 | =69.6元/亩 | 69.6元/亩 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高土地资源利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障农业可持续发展 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建项目耕地占用费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  | 实施单位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障1个项目正常运行，项目占地面积为50平方米，项目完成时间为2022年12月，项目总投资2.11万元。通过本项目的实施，有效提高土地资源利用率，持续加强土地管理水平，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月，本项目已完成保障1个项目正常运行，项目占地面积为50平方米，项目完成时间为2022年12月，项目总投资2.11万元，实际支出2.11万元。通过本项目的实施，有效提高了土地资源利用率，持续加强了土地管理水平，使受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障建设项目数量 | >=1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目占地面积 | >=50平方米 | 50平方米 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目正常运转率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 新建项目耕地占用费用 | <=2.11万元 | 2.11万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高土地资源利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强土地管理水平 | 持续加强 | 持续加强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》