新疆和田地区洛浦县卫生健康委员会2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、贯彻落实卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准的执行。统筹规划卫生健康资源配置，指导洛浦县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　3、制定并组织落实区域内疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责突发公共事件应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	
　　4、组织拟订并协调落实区域内应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

- 二、机构设置及人员情况

新疆和田地区洛浦县卫生健康委员会2022年度，实有人数186人，其中：在职人员148人，离休人员1人，退休人员37人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区洛浦县卫生健康委员会部门决算包括：新疆和田地区洛浦县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：综合办公室、财务室、组织人事办、人口监测与发展办、医政医管办、基层卫生科、疾控、中医科、宣教科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,326.80万元，其中：本年收入合计14,326.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少15,033.99万元，下降51.20%，主要原因是：项目较上年减少，无应急医疗救治提升项目、医疗废物收集转运处置体系建设项目、村医养老保险项目。

本年支出总计14,326.80万元，其中：本年支出合计14,326.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少15,033.99万元，下降51.20%，主要原因是：项目较上年减少，无应急医疗救治提升项目、医疗废物收集转运处置体系建设项目、村医养老保险项目。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入14,326.80万元，其中：财政拨款收入13,443.90万元，占93.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入882.90万元，占6.16%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出14,326.80万元，其中：基本支出2,546.89万元，占17.78%；项目支出11,779.90万元，占82.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13,443.90万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入13,443.90万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少15,636.66万元，下降53.77%，主要原因是：项目较上年减少，一是无应急医疗救治提升项目、医疗废物收集转运处置体系建设项目、村医养老保险项目；二是疫情防控项目资金减少。

财政拨款支出总计13,443.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出13,443.90万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少15,636.66万元，下降53.77%，主要原因是：项目较上年减少，一是无应急医疗救治提升项目、医疗废物收集转运处置体系建设项目、村医养老保险项目；二是疫情防控项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数7,409.94万元，决算数13,443.90万元，预决算差异率81.43%，主要原因是：年中追加项目：疫情防控经费项目，一般债券-和田地区洛浦县新城区卫生院建设项目、洛浦县0-3岁托幼第二托儿所建设项目。财政拨款支出总计年初预算数7,409.94万元，决算数13,443.90万元，预决算差异率81.43%，主要原因是：年中追加项目：疫情防控经费、一般债券-和田地区洛浦县新城区卫生院建设项目、洛浦县0-3岁托幼第二托儿所建设项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,443.90万元，占本年支出合计的93.84%，与上年相比，减少3,636.66万元，下降21.29%，主要原因是：本年项目减少，无应急医疗救治提升项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)228.67万元,占1.70%。

- 2.卫生健康支出(类)13,210.26万元,占98.26%。

- 3.其他支出(类)4.97万元,占0.04%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为223.64万元，比上年决算增加21.14万元，增长10.44%,主要原因是:一是本年人员调入，二是2022年在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.03万元，比上年决算减少7.26万元，下降59.07%,主要原因是:2020年12月退休人员职业年金于2021年发放，本年减少机关事业单位职业年金缴费支出。

- 3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,318.23万元，比上年决算增加259.99万元，增长12.63%,主要原因是:2022年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为541.73万元，比上年决算增加541.73万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增项目，2022年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金、县级配套经费-乡村医生工资项目。

- 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为36.76万元，比上年决算减少74.30万元，下降66.90%,主要原因是:该项目部分资金分配至卫生监督所，本年减少基本公共卫生服务项目资金。

- 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为2,872.32万元，比上年决算减少2,381.65万元，下降45.33%,主要原因是:本年疫情防控资金减少。

- 7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为68.11万元，比上年决算减少8,231.74万元，下降99.18%,主要原因是:本年项目减少，无乡镇卫生院建设项目。

- 8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为742.72万元，比上年决算增加147.09万元，增长24.69%,主要原因是:本年计划生育奖励扶助项目增加。

- 9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为114.68万元，比上年决算减少14.07万元，下降10.93%,主要原因是:本年县级配套资金减少，计划生育宣传员补助项目经费减少。

- 10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为6,515.72万元，比上年决算增加6,240.74万元，增长2,269.53%,主要原因是:本年增加新城区卫生院建设项目、第二托育所建设项目、医疗垃圾处置设施建设项目。

- 11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.97万元，比上年决算减少23.55万元，下降82.57%,主要原因是:本年为民办实事经费减少。

- 12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少114.76万元，下降100.00%,主要原因是:本年项目减少，2022年无乡镇卫生院建设二类费用缺口资金。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,546.89万元，其中：

人员经费2,542.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费4.64万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算17.65万元，比上年减少75.83万元，下降81.12%，主要原因是：本年厉行节约，减少车辆维修、油款等费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.65万元，占100.00%，比上年减少75.83万元，下降81.12%，主要原因是：本年厉行节约，减少车辆维修、油款等费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油款等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量54辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数17.65万元，决算数17.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数17.65万元，决算数17.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆和田地区洛浦县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.64万元，比上年减少7.21万元，下降60.84%，主要原因是：本年厉行节约，减少日常办公经费开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,684.36万元，其中：政府采购货物支出1,683.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.16万元。

授予中小企业合同金额1,684.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,260.26万元，占政府采购支出总额的74.82%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值4,685.13万元，房屋2,930.00平方米，价值111.66万元。车辆5辆，价值81.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：卫生健康事业督导车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目13个，全年预算数12,547.75万元，全年执行数10,688.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目组织方面。为保证项目实施的质量和时间进度，评价组根据项目人员专业技能、业务水平进行分工，组成项目小组。在项目实施过程中项目成员针对每日工作完成情况向项目组汇报，项目组长根据汇报情况合理调度，确保项目及时完成。二是项目管理方面。根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。三是项目监管方面。不定期对项目进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。对检查中发现的问题，及时纠正。发现的问题及原因：本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。下一步改进措施：一是项目实施进度方面。项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。二是项目质量完成方面。项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年医疗垃圾处置设施建设施工图审查费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.72 | 0.72 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：洛浦县医疗废物收集转运处置体系建设项目，总投资是425万元，本次支付项目审图费0.72万元，在洛浦县医废设施较差、交通位置偏远的8个乡镇各建设一座医疗废物应急储存站。通过实施本项目可规范、有效处置基层医疗机构医疗废物，项目实施后，争取使受益单位满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了医废设施较差、交通位置偏远的8个乡镇的医疗废物应急储存站，该项目总支出0.72元。通过本项目的实施，有效规范了基层医疗机构医疗废物处置，项目受益单位满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | >=1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 委托审图单位数量 | >=1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 审图验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设工程施工图审查费用 | <=0.72万元 | 0.72万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 节约项目建设成本 | 有效节约 | 有效节约 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低工程安全隐患 | 持续降低 | 持续降低 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年和田地区洛浦县0-3岁托幼第二托儿所建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1900.00 | 1500.00 | 10 | 78.95% | 7.90分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1900 | 1500 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：新建托儿所1栋，总建筑面积为2500平方米，设置托位150张，以及配套附属工程1套；项目计划于2022年2月开始，于2022年11月完成；项目总投资1900.00万元，其中申请地方政府一般债券1500.00万元，自筹资金400.00万元；建筑工程费用1344.34万元，二次装修及设备购置费用360万元，建设工程其他费用98.5万元，基本预备费用97.16万元。通过实施本项目可提高幼儿照护服务水平，持续提高公共服务能力，项目工程设计使用年限为50年，争取使受益幼儿家长满意度达到95%以上 |  |  |  | 截至2022年12月31日，保障了托儿所建设项目，新建托儿所1栋，总建筑面积为2500平方米，设置托位150张，以及配套附属工程1套。工程验收合格率100%、设备购置验收合格率100%、资金使用合规率100%，项目于2022年12月完成。项目总支出1500万元，全部为一般债券资金，其中建筑工程费用1111万元、二次装修及设备购置费用360万元、建设工程其他费用29万元。通过实施本项目，持续提高公共卫生服务能力，可提高辖区内幼儿照护服务水平，项目工程设计使用年限为50年，项目使受益幼儿家长满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建托儿所栋数 | =1栋 | 1栋 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建托儿所总建筑面积 | >=2500平方米 | 2500平方米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设置托位数 | >=150张 | 150张 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 配套附属工程 | >=1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置设备批次 | >=1批 | 1批 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设备购置验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年2月 | 2022年2月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年11月 | 2022年11月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=1344.34万元 | 1111万元 | 3 | 2.48 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 二次装修及设备购置费用 | <=360万元 | 360万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 建设工程其他费用 | <=98.50万元 | 29万元 | 3 | 0.88 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 基本预备费用 | <=97.16万元 | 0万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | >=95% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升幼儿照护服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | >=50年 | 50年 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 持续提高公共服务能力 | 持续提高 | 持续提高 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.26分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年和田地区洛浦县新城区卫生院建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6300.00 | 5000.00 | 10 | 79.37% | 7.94分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6300 | 5000 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：新建洛浦县新城区卫生院一座，其中新建门诊综合楼8000平方米，新建室外配套工程一套，包括垃圾暂存站180平方米，库房供应室200平方米，锅炉房80平方米，地面硬化10000平方米，绿化5000平方米，以及室外排水管道150米、供水管道150米、供电线路150米、供暖线路150米及消防管线350米，编制床位215张，购置设备1批。项目于2021年11月开始，于2022年11月完成。项目总投资6300万元，其中建筑工程费5768.33万元，建筑工程其他费用217万元，基本预备费314.67万元。通过实施本项目可有效改善医疗服务水平和就医环境，持续促进洛浦县医疗事业发展，项目设计使用年限50年，争取使受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，完成了新建洛浦县新城区卫生院一座，其中新建门诊综合楼8000平方米，新建室外配套工程一套，包括垃圾暂存站180平方米，库房供应室200平方米，锅炉房80平方米，地面硬化10000平方米，绿化5000平方米，以及室外排水管道150米、供水管道150米、供电线路150米、供暖线路150米及消防管线350米，编制床位215张，购置了设备1批。项目于2021年11月开始，于2022年11月完成。项目总支出5000万元，用于建筑工程费用（包括设备采购）。通过实施本项目，项目投入使用后有效改善了医疗服务水平和就医环境，持续促进了洛浦县医疗事业发展，项目受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建卫生院总建筑面积 | >=8460平方米 | 8460平方米 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 室外配套工程 | >=1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新增床位数量 | >=215张 | 215张 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置相关设备批数 | >=1批 | 1批 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购置设备质量验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年11月 | 2021年11月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年11月 | 22年11月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用 | <=5768.33万元 | 5000万元 | 5 | 4.33 | 偏差原因：资金申请文件已报送财政局，等待审批后支付；改进措施：加强项目资金管理，及时提交资金申请资料，按时支付。 |
|  |  |  | 建筑工程其他费用 | <=217万元 | 0万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 基本预备费用 | <=314.67万元 | 0万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善医疗服务水平和就医环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续促进洛浦县医疗卫生事业发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 项目设计使用年限 | >=50年 | 50年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 0 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.27分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4.97 | 4.97 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：保障5个“访惠聚”驻村工作队、4个第一书记工作开展，用于困难家庭慰问、 困难大学生资助、 村级活动用品费、村设施改善及办公用品费，项目总投资4.97万元，其中工作队费用4.89万元，第一书记经费0.08万元，计划于2022年12月完成。通过实施本项目可有效改善驻村干部生活质量，提高驻村干部的工作积极性，可进一步提高公共服务水平，争取使服务对象满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了5个“访惠聚”驻村工作队、4个第一书记工作正常开展，支付了工作专项经费4.89万元、第一书记经费800元。通过本项目的实施，有效改善了驻村干部生活质量，进一步提高了驻村干部的工作积极性，提高了公共服务水平，使服务对象满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | >=5个 | 5个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 第一书记数量 | >=4个 | 4个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 工作队费用 | <=4.89万元 | 4.89万元 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 第一书记经费 | <=0.08万元 | 0.08万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善驻村干部生活质量，提高公共服务水平 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高驻村干部工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生局 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 633.69 | 633.69 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 633.69 | 633.69 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划为洛浦县卫生健康委员会以及9个乡镇卫生院进行医疗服务与保障能力提升，保障320位医疗工作人员。项目计划于2022年12月完成，项目总金额633.69万元（其中：卫生健康委员会分配资金518.4万元，阿其克乡卫生院分配资金3万元，布亚乡卫生院分配资金30.83万元，多鲁乡卫生院分配资金4.91万元，山普鲁镇卫生院分配资金1.31万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金11.41万元，杭桂镇卫生院分配资金1.61万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金20万元，纳瓦乡卫生院分配资金11.3万元，洛浦镇卫生院分配资金30.92万元）。通过实施本项目，可有效提升机构医疗服务与保障能力，促进医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，争取受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月，本项目已完成为洛浦县卫生健康委员会以及9个乡镇卫生院进行医疗服务与保障能力提升，保障了320位医疗工作人员。项目于2022年12月完成，项目总支出633.69万元（其中：卫生健康委员会分配资金518.4万元，阿其克乡卫生院分配资金3万元，布亚乡卫生院分配资金30.83万元，多鲁乡卫生院分配资金4.91万元，山普鲁镇卫生院分配资金1.31万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金11.41万元，杭桂镇卫生院分配资金1.61万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金20万元，纳瓦乡卫生院分配资金11.3万元，洛浦镇卫生院分配资金30.92万元）。通过实施本项目，有效提升了机构医疗服务与保障能力，促进了医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | >=10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障工作人员数量 | >=320个 | 320个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 卫生健康委员会分配资金 | <=518.40万元 | 518.4万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 阿其克乡卫生院分配资金 | <=3万元 | 3万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 布亚乡卫生院分配资金 | <=30.83万元 | 30.83万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 多鲁乡卫生院分配资金 | <=4.91万元 | 4.91万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 山普鲁镇卫生院分配资金 | <=1.31万元 | 1.31万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拜什托克拉克乡卫生院分配资金 | <=11.41万元 | 11.41万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 杭桂镇卫生院分配资金 | <=1.61万元 | 1.61万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 恰尔巴格乡卫生院分配资金 | <=20万元 | 20万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 纳瓦乡卫生院分配资金 | <=11.3万元 | 11.3万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 洛浦镇卫生院分配资金 | <=30.92万元 | 30.92万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升机构医疗服务与保障能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医疗卫生事业又好又快发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医疗工作人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家基本药物制度补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生局 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 328.66 | 328.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 328.66 | 328.66 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划为洛浦县9个乡镇卫生院发放国家基本药物制度补助资金，保障165位医疗工作人员。项目计划于2022年12月完成，项目总金额328.66万元（其中：阿其克乡卫生院分配资金2.26万元，布亚乡卫生院分配资金44.64万元，多鲁乡卫生院分配资金31.57万元，山普鲁镇卫生院分配资金39.42万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金10.99万元，杭桂镇卫生院分配资金60.22万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金65.58万元，纳瓦乡卫生院分配资金17.2万元，洛浦镇卫生院分配资金56.77万元）。通过实施本项目，可有效提升基本药物制度管理能力，促进医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，争取受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月，本项目已完成为洛浦县9个乡镇卫生院发放国家基本药物制度补助资金，保障了165位医疗工作人员。项目于2022年12月完成，项目总支出328.66万元（其中：阿其克乡卫生院分配资金2.26万元，布亚乡卫生院分配资金44.64万元，多鲁乡卫生院分配资金31.57万元，山普鲁镇卫生院分配资金39.42万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金10.99万元，杭桂镇卫生院分配资金60.22万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金65.58万元，纳瓦乡卫生院分配资金17.2万元，洛浦镇卫生院分配资金56.77万元）。通过实施本项目，有效提升了基本药物制度管理能力，促进了医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | >=9个 | 9个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障工作人员数量 | >=165人 | 165人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 阿其克乡卫生院分配资金 | <=2.26万元 | 2.26万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 布亚乡卫生院分配资金 | <=44.64万元 | 44.64万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 多鲁乡卫生院分配资金 | <=31.57万元 | 31.57万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 山普鲁镇卫生院分配资金 | <=39.42万元 | 39.42万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拜什托克拉克乡卫生院分配资金 | <=10.99万元 | 10.99万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 杭桂镇卫生院分配资金 | <=60.22万元 | 60.22万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 恰尔巴格乡卫生院分配资金 | <=65.58万元 | 65.58万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 纳瓦乡卫生院分配资金 | <=17.2万元 | 17.2万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 洛浦镇卫生院分配资金 | <=56.77万元 | 56.77万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升基本药物制度管理能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医疗卫生事业又好又快发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医疗工作人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地方公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生局 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1235.44 | 1235.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1235.44 | 1235.44 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划为洛浦县9个乡镇卫生院发放地方公共卫生服务资金，保障620位医疗工作人员。项目计划于2022年12月完成，项目总金额1235.44万元（其中：阿其克乡卫生院分配资金6.95万元，布亚乡卫生院分配资金147.68万元，多鲁乡卫生院分配资金136.93万元，山普鲁镇卫生院分配资金120.2万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金44.59万元，杭桂镇卫生院分配资金222.29万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金222.82万元，纳瓦乡卫生院分配资金46.71万元，洛浦镇卫生院分配资金287.27万元）。通过实施本项目，可有效提升洛浦县地方公共卫生服务能力，促进医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，争取受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月，本项目已完成为洛浦县9个乡镇卫生院发放地方公共卫生服务资金，保障了620位医疗工作人员。项目于2022年12月完成，项目总支出1235.44万元（其中：阿其克乡卫生院分配资金6.95万元，布亚乡卫生院分配资金147.68万元，多鲁乡卫生院分配资金136.93万元，山普鲁镇卫生院分配资金120.2万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金44.59万元，杭桂镇卫生院分配资金222.29万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金222.82万元，纳瓦乡卫生院分配资金46.71万元，洛浦镇卫生院分配资金287.27万元）。通过实施本项目，有效提升了洛浦县地方公共卫生服务能力，促进了医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | >=9个 | 9个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障工作人员数量 | >=620人 | 620人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 阿其克乡卫生院分配资金 | <=6.95万元 | 6.95万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 布亚乡卫生院分配资金 | <=147.68万元 | 147.68万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 多鲁乡卫生院分配资金 | <=136.93万元 | 136.93万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 山普鲁镇卫生院分配资金 | <=120.2万元 | 120.2万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拜什托克拉克乡卫生院分配资金 | <=44.59万元 | 44.59万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 杭桂镇卫生院分配资金 | <=222.29万元 | 222.29万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 恰尔巴格乡卫生院分配资金 | <=222.82万元 | 222.82万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 纳瓦乡卫生院分配资金 | <=46.71万元 | 46.71万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 洛浦镇卫生院分配资金 | <=287.27万元 | 287.27万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升洛浦县地方公共卫生服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医疗卫生事业又好又快发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医疗工作人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本公共卫生服务补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生局 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1879.24 | 1879.24 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1879.24 | 1879.24 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：计划为洛浦县9个乡镇卫生院发放基本公共卫生服务资金，保障950位医疗工作人员。项目计划于2022年12月完成，项目总金额1879.24万元（其中：阿其克乡卫生院分配资金21.94万元，布亚乡卫生院分配资金209.8万元，多鲁乡卫生院分配资金241.82万元，山普鲁镇卫生院分配资金199.08万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金76.08万元，杭桂镇卫生院分配资金318.35万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金361.83万元，纳瓦乡卫生院分配资金105.54万元，洛浦镇卫生院分配资金344.8万元）。通过实施本项目，可有效提升洛浦县基本公共卫生服务能力，促进医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，争取受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度不低于95%。 |  |  |  | 截至2022年12月，本项目已完成为洛浦县9个乡镇卫生院发放基本公共卫生服务资金，保障了950位医疗工作人员。项目于2022年12月完成，项目总支出1879.24万元（其中：阿其克乡卫生院分配资金21.94万元，布亚乡卫生院分配资金209.8万元，多鲁乡卫生院分配资金241.82万元，山普鲁镇卫生院分配资金199.08万元，拜什托克拉克乡卫生院分配资金76.08万元，杭桂镇卫生院分配资金318.35万元，恰尔巴格乡卫生院分配资金361.83万元，纳瓦乡卫生院分配资金105.54万元，洛浦镇卫生院分配资金344.8万元）。通过实施本项目，有效提升了洛浦县基本公共卫生服务能力，促进了医疗卫生事业又好又快发展。项目实施完成后，受益医疗工作人员满意度、受益群众满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数量 | >=9个 | 9个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保障工作人员数量 | >=950人 | 950人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 阿其克乡卫生院分配资金 | <=21.94万元 | 21.94万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 布亚乡卫生院分配资金 | <=209.8万元 | 209.8万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 多鲁乡卫生院分配资金 | <=241.82万元 | 241.82万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 山普鲁镇卫生院分配资金 | <=199.08万元 | 199.08万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拜什托克拉克乡卫生院分配资金 | <=76.08万元 | 76.08万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 杭桂镇卫生院分配资金 | <=318.35万元 | 318.35万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 恰尔巴格乡卫生院分配资金 | <=361.83万元 | 361.83万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 纳瓦乡卫生院分配资金 | <=105.54万元 | 105.54万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 洛浦镇卫生院分配资金 | <=344.8万元 | 344.8万元 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升洛浦县基本公共卫生服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医疗卫生事业又好又快发展 | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医疗工作人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2021年中央基本公共卫生服务补助资金-卫生监督协管项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：保障1个机构的卫生监督协管费用，主要用于发放7位卫生监督协管员1月的工资，计划于2022年1月完成，卫生监督协管费用1.75万元，卫生监督协管员工资标准为2500元/人/月。通过本项目的实施，可有效提高协管员日常生产生活水平，提高居民健康保健意识,持续提高社会公共卫生质量。有效提高地区基本公共卫生水平，持续缩小城乡居民公共卫生服务差距，受益协管员满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了1个机构的卫生监督协管费用，发放了7位卫生监督协管员1月的工资，于2022年12月完成。卫生监督协管费用1.75万元，卫生监督协管员工资标准为2500元/人/月。通过本项目的实施，有效提高了协管员日常生产生活水平，提高了居民健康保健意识,持续提高了社会公共卫生质量。有效提高了地区基本公共卫生水平，持续缩了小城乡居民公共卫生服务差距，项目受益协管员满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管员人数 | >=7人 | 7人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保障机构数量 | >=1个 | 1个 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 各场所巡查覆盖率 | >=90% | 90% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 卫生监督协管员工资标准 | =2500元/人/月 | 2500元/人/月 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高基本公共卫生水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 缩小城乡居民公共卫生服务差距 | 持续缩小 | 持续缩小 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益协管员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目-国家孕前优生检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 24.00 | 24.00 | 13.76 | 10 | 57.33% | 5.73分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 13.76 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：保障2000位目标人群享受免费孕前优生检查，资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，于2022年12月完成项目；项目总投资24万元，享受人员补助标准为120元/人/年。通过本项目的实施，可增加农村计划生育怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性，降低不良生育结局风险，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质，争取使享受免费检查人员满意度、享受免费检查人员家属满意度均达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了1147位目标人群享受免费孕前优生检查，资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，于2022年12月完成项目；项目总支出13.76万元，享受人员补助标准为120元/人/年。通过本项目的实施，增加了农村计划生育怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性，降低了不良生育结局风险，减少了出生缺陷发生，提高了出生人口素质，使享受免费检查人员满意度、享受免费检查人员家属满意度均达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受免费检查目标人数 | >=2000人 | 1147人 | 7 | 4.01 | 偏差原因：符合条件人员动态流动。改进措施：加强摸排，动态调整目标数。 |
|  |  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年2月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 享受人员补助标准 | =120元/人/年 | 120元/人/年 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加农村计划生育怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性 | 有效增加 | 有效增加 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低不良生育结局风险 | 持续降低 | 持续降低 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受免费检查人员满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 享受免费检查人员家属满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.74分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 126.20 | 21.25 | 10 | 16.84% | 1.68分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 126.2 | 21.25 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目的主要实施内容为：保障制作健康科普宣传产品，保障农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率达80%以上，资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目总投资126.2万元，于2022年12月开始，2023年12月完成。通过本项目的实施，有效提高地区基本公共卫生水平，持续缩小城乡居民公共卫生服务差距，争取使受益居民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目保障了孕前优生检查，保障了健康科普宣传产品的制作1次，资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目总投资126.2万元，支付21.25万元，其中健康科普宣传产品4.1万元，保障农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查费—试剂款17.15万元。通过本项目的实施，有效提高了地区基本公共卫生水平，缩小了城乡居民公共卫生服务差距，受益居民满意度达到100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作健康科普宣传产品 | >=2次 | 1次 | 6 | 3 | 偏差原因：该项目资金2022年年底到位，使用期限到2023年12月底；改进措施：加强资金管理，确保规范使用。 |
|  |  | 质量指标 | 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率 | >=80% | 80% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 未达成预期指标且效果较差 | 7 | 1.18 | 偏差原因：该项目资金2022年年底到位，使用期限到2023年12月底；改进措施：加强资金管理，确保规范使用。 |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 基本公共卫生服务支出费用 | =102.20万元 | 4.1万元 | 6 | 0.24 | 偏差原因：该项目资金2022年年底到位，使用期限到2023年12月底；改进措施：加强资金管理，确保规范使用。 |
|  |  |  | 农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查费用 | <=24万元 | 17.15万元 | 7 | 5 | 偏差原因：该项目资金2022年年底到位，使用期限到2023年12月底；改进措施：加强资金管理，确保规范使用。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高地区基本公共卫生水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 缩小城乡居民公共卫生服务差距 | 持续缩小 | 持续缩小 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 75.10分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县2022年乡村医生工资县级配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 56.54 | 56.54 | 23.33 | 10 | 41.26% | 4.13分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.54 | 56.54 | 23.33 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为稳定乡村队伍建设，为589名乡村医生发放工资补助，于2022年12月完成项目实施；乡村医生人均工资县级配套标准为960元/年。通过实施本项目，可有效保障乡村医生生活水平，支持受益乡村继续加强基层医疗卫生队伍建设，争取受益乡村医生及受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目为589名乡村医生发放了工资补助，乡村医生人均工资县级配套标准为960元/年，项目年初预算56.54万元，实际支出23.33万元，因年中实际执行时使用了专项资金，导致本项目资金结余，项目于2022年12月完成。通过实施本项目，有效保障了乡村医生生活水平，持续加强了基层医疗卫生队伍建设，项目受益乡村医生及受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村医生人数 | >=589人 | 589人 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 乡村医生人均工资县级配套标准 | =960元/年 | 396.1元/年 | 8 | 3.3 | 偏差原因：实际执行时使用了专项资金，导致本项目资金结余；改进措施：强化资金管理，做好人员统计。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障乡村医生生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强基层医疗卫生队伍建设 | 持续加强 | 持续加强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村医生满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益村民满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.43分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 洛浦县乡村医生工资县级配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 洛浦县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 洛浦县卫生局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 56.54 | 56.54 | 45.68 | 10 | 80.79% | 8.08分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.54 | 56.54 | 45.68 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目主要实施内容为：为稳定乡村队伍建设，为589名乡村医生发放工资补助，于2022年12月完成项目实施；乡村医生人均工资县级配套标准为960元/年。通过实施本项目，可有效保障乡村医生生活水平，持续加强基层医疗卫生队伍建设，争取受益乡村医生及受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，本项目为571名乡村医生发放了工资补助，乡村医生人均工资县级配套为800元/年，项目年初预算56.54万元，实际支出45.68万元，人员动态流动，导致年底结余，项目于2022年12月完成。通过实施本项目，有效保障了乡村医生生活水平，持续加强了基层医疗卫生队伍建设，项目受益乡村医生及受益村民满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村医生人数 | >=589人 | 571人 | 8 | 7.76 | 偏差原因：人员动态流动，导致偏差；改进措施：加强人员管理，尽量减少人员流动。 |
|  |  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 乡村医生人均工资县级配套标准 | =960元/年 | 960元/年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障乡村医生生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强基层医疗卫生队伍建设 | 持续加强 | 持续加强 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村医生满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益村民满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.84分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》