## 第二批自治区
洛浦县2024年第二批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金来源 | 县市实施单位 | 其中 | [9 empty] | 绩效目标 | 项目进展 | 正在编制实施方案 | 完成编制实施方案 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 在建 | 已完工 | 累计支付资金 | 支付率 | 形象工程进度 （按工程量百分比填） | 当天支付资金 | 已有票据未支付资金
[10 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金）
[11 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年安排资金合计
[14 empty] | 第一批中央衔接补助资金 | 第一批自治区衔接补助资金 | 第二批自治区衔接补助资金 | 安排其它涉农整合资金 | 安排地方政府债券资金 | 安排地、县配套资金
合计4个项目 | [9 empty] | 12873.9 | 10409.05 | 0 | 10409.05 | 4905.99 | 379.06 | 5124 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2615.64 | 25.13% |  | 0 | 0
1 | 2024-653224-0003 | 洛浦县2024年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 从全县县域内脱贫人口（含监测户）就业对象筛选出符合享受衔接资金补助的公共服务岗位人员提供岗位予以补助，共计3550人。 | 巩固任务资金 | 洛浦县人社局 | 6560.4 | 6560.4 |  | 6560.4 | 4852.99 | 0 | 1707.41 |  |  |  | 带动从事公共服务岗位中的脱贫人口（含监测对象）解决无法外出务工人员就近就地就业创业增收。 | 在建 | [6 empty] | 1 |  | 2615.64 | 39.87% | 已发放5个月工资
2 | 2024-653224-0023 | 洛浦县2024年支持稳岗就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对洛浦县有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省（市）稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，每年可享受一次补助政策。其中：疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区衔接资金发放。 | 巩固任务资金 | 洛浦县人社局 | 20 | 12.02 |  | 12.02 |  |  | 12.02 |  |  |  | 对转移到区内其他地州稳定就业3个月以上的给子一次性补助1000元/人，转移到疆外省（市）稳定就业3个月以上的给子一次性补助2000元/人。标目标2：项目实施后有利于促进稳定就业增收，促进巩固脱贫攻坚，有利于维护社会稳定和长治久安。
3 | 2024-653224-0055 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期） | 乡村建设类 | 新建 | 2023.03-2024.09 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 供水片区共改造配水管网DN200~DN40PE聚乙烯管共143.80km，其中DN200PE管3.06km，DN160PE管7.73km，DN110PE管12.42km，DN9OPE管33.83km，DN63PE管86.75km。砖砌矩形阀门井33座，砖砌矩形排水井7座，管道过支斗渠7座。 | 巩固任务资金 | 洛浦县水利局 | 5800 | 3343.13 |  | 3343.13 | 53 | 379.06 | 2911.07 |  |  |  | 通过改造供水管网143.8km，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。 | 发布招投标公告 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 5月27日发布招标公告，计划6月20日开标。
4 | 2024-653224-0017 | 洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村、塔吾尕孜村、尧勒其库勒村、光明村、塔合塔克瑞克村、库都克艾日克村、布格拉库木村、喀瓦图格曼贝西村、托勒尕什村 | 购置Led太阳能路灯1645盏，路灯高度8米，灯头功率100W。 | 巩固任务资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 493.5 | 493.5 |  | 493.5 |  | 0 | 493.5 |  |  |  | 亮化乡镇夜间道路，改善公共环境照明，方便旅客及居民出行安全，提高乡村基础设施建设，减少二氧化碳排放量。 | 发布招投标公告 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 6月14日开标。