## 分类汇总表
2024年项目库分类表
截止时间：2023年10月12日 | [17 empty] | 单位：个、万元
县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [17 empty] | 续建项目个数 | 续建资金规模
|  |  | 产业发展类项目个数 | 资金 | 占比 | 就业类项目个数 | 资金 | 占比 | 乡村建设类 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶类 | 资金 | 占比 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 资金 | 占比 | 其他类 | 资金 | 占比
合计 | 68 | 76977.77 | 42 | 50682.77 | 65.84% | 4 | 3840 | 4.988% | 20 | 20345 | 26.43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2010 | 2.611% | 1 | 100 | 0.1299% | 0 | 0
皮山县
墨玉县
和田县
洛浦县 | 68 | 76977.77 | 42 | 50682.77 | 65.84% | 4 | 3840 | 4.988% | 20 | 20345 | 26.43% |  |  |  | 1 | 2010 | 2.611% | 1 | 100 | 0.1299%
策勒县
于田县
民丰县
和田市

## 洛浦县
洛浦县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报时间：2023年10月12日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源 | 资金来源 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [11 empty] | 绩效目标 | 项目单位补助标准 | 意向企业名称（政企合作项目） | 项目进展 | [8 empty] | 备注 | 行业部门审查意见 | 地区行业部门评审意见
[15 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [6 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资 | [6 empty] | 正在编制实施方案 | 完成编制实施方案 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工
[16 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | [5 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金
[19 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计68个项目 | [14 empty] | 84577.77 | 51114.56 | 3914.29 | 76977.77 | 69835.77 | 7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 |  | 洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程 | 乡村建设类 | 续建 | 2023.05-2024.07 | 洛浦县洛浦镇 | 将现状规模10000立方米/日的污水处理厂扩容至规模25000立方米/日，新建预处理车间一座，新建AAO池一座，二沉池一座，中间水池一座，深度处理车间一座及改造现状污泥脱水车间。 | 座 | 1 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  |  | 已开工 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 50682.77 | 65.8408
2 | 2023-653224-0094 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 乡村建设类 | 续建 | 2023.05-2024.07 | 洛浦县 | 改造供水配水管网331.81公里及配套附属工程。 | 公里 | 331.8 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 9100 | 5414.29 | 3914.29 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 通过改造供水管网331.81公里，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。 |  |  | 已开工 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 地区水利局：建议加四期。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
3 | 2024-653224-0029 | 洛浦县2024年低氟边销茶入户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县布亚乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、街道办事处 | 采购低氟边销茶，以慰问等方式发放给布亚乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、街道办事处困难群众14352户，按照2公斤/户的标准发放,共采购28704公斤低氟茶。 | 户 | 14352 | 中央衔接资金 | 少数民族发展资金 | 中共洛浦县委统战部 | 洛浦县民宗委 | 卢新松 | 75 | 75 |  | 75 | 75 | [7 empty] | 大力推广低氟边销茶，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延；以慰问等方式向布亚乡2650户、杭桂镇5462户、多鲁镇4256户、洛浦镇1680户、街道办事处304户，共14352户发放低氟边销茶，2公斤/户，共采购28704公斤低氟茶。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 同意实施 | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
4 | 2024-653224-0031 | 洛浦县2024年林果提质增效项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 在洛浦县境内对1万亩经济林进行提质增效，每亩补助800元，主要建设内容为：按照标准化示范基地建设要求，进行嫁接、修剪、有害生物防治等技术服务以及林果生产机械设备购置和生物肥料购置等。 | 万亩 | 1 | 其他涉农整合资金 | 其他涉农整合资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | [7 empty] | 该项目的实施，通过对1万亩经济林进行提质增效，提高林果品质，增加林果产量，助力农户增收。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区林业和草原局：需说明提质增效品种类型和内容； 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
5 | 2024-653224-0039 | 洛浦县2024年脱贫人口（含监测对象）公益性岗位补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 在洛浦县公安和教育系统就业公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）进行适当补助，其中公安系统辅警854人，教育系统375人，村级就业专干247人，共计1476人。帮助就业创业增收，工资根据岗位标准进行补助。 | 人 | 1476 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县人社局 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）1476人就业创业增收。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
6 | 2024-653224-0040 | 洛浦县2024年项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | [7 empty] | 按照衔接资金项目管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
7 | 2024-653224-0041 | 洛浦县2024年小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 万户 | 1.8 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | [7 empty] | 用于全县1.8万户脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
8 | 2024-653224-0038 | 洛浦县2024年雨露计划资助项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 资助我县6700名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 人 | 6700 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县教育局 | 洛浦县教育局 | 赵华 | 2010 | 2010 |  | 2010 | 2010 | [7 empty] | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对6700名建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
9 | 2024-653224-0021 | 洛浦县阿其克乡喀勒台拜勒村污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县阿其克乡喀勒台拜勒村 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 | 公里 | 3.5 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善全村83户279人农户人居环境及生活污水处理，全面提高农村居民生活质量及幸福感。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
10 | 2024-653224-0012 | 洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁镇农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁镇 | 道路全长26.7公里，公路等级为四级公路，主要建设内容包括：路基路面、桥涵及交通安全附属工程等 | 公里 | 26.7 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张建 | 1750 | 1750 |  | 1750 | 1750 | [7 empty] | 项目建成后，能强化产业融合，推进“四好农村路”与现代农业、乡村旅游、特色资源等产业融合发展，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。并且能进一步完善农村公路网络体系建设。该项目建设后受益人口1402户5833人； |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
11 | 2024-653224-0024 | 洛浦县拜什托格拉克乡二分干渠防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 防渗改造渠道长度5.50公里,配套建筑物20座。灌溉面积0.70万亩，设计流量12.0～5.0m³/s。 | 公里 | 5.5 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 825 | 825 |  | 825 | 825 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.70万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
12 | 2024-653224-0025 | 洛浦县拜什托格拉克乡亚阔恰村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡亚阔恰村，拜什托格拉克村 | 防渗改造渠道长度7.30公里,配套建筑物25座。灌溉面积0.48万亩，设计流量1.3～1.0m³/s。 | 公里 | 7.3 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 653.35 | 653.35 |  | 653.35 | 653.35 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.48万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
13 | 2024-653224-0003 | 洛浦县拜什托格拉克乡依力库都克村等2个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建排水主管道11927米，其中DN300管道9314米，UPVC DN100管道2613米，新建排水检查井323座，排泥井5座，消能井1座，配套井盖和安全网等附属，路面拆除恢复16765平方米。 | 公里 | 11.92 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 乃比江·杰力力 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | [7 empty] | 改善人居环境，改善农村居民污水排放条件，助力乡村振兴。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 放库
14 | 2024-653224-0022 | 洛浦县布亚乡库玛提村支渠防渗建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县布亚乡库玛提村 | 防渗改造渠道长度4.58公里,配套建筑物22座。灌溉面积0.50万亩，设计流量1.5～1.2m³/s。 | 公里 | 4.58 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 389.3 | 389.3 |  | 389.3 | 389.3 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.50万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
15 | 2024-653224-0019 | 洛浦县布亚乡创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县布亚乡阿日希村 | 新建门面房2栋，建筑面积3352.78平方米， 地上二层， 框架结构，配套水电等附属设施。 | 平方米 | 3352.78 | 中央衔接资金 | 少数民族发展资金 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 洛浦县民宗委 | 伊力夏提·艾合麦江 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 壮大村集体经济，为推动乡村振兴提供了有力支撑，进一步增强了村级党组织的引领力和为民代言的话语权。同时租赁费用每年预计可收入40万元，带动就业人数20余人，由村级根据乡村振兴要求做好二次分配。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [8 empty] | 暂缓实施、细化资金、细化方案，建议使用中央预算内资金 | 地区乡村振兴局：不要出现门面房字眼，创业基地，建成后能否全部使用。 地区国土局：对选址做好对接。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 再论
16 | 2024-653224-0060 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等2个村2024年支、斗渠防渗改造项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村 | 防渗改建渠道3条，总长为 3.247km，配套渠系建筑 物 48 座，其中重建、新建水闸42座，交通桥6座. | 公里 | 3.247 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 315 | 315 |  | 315 | 315 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.40万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目 |  | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
17 | 2024-653224-0027 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村等3个村支渠防渗建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村、塔尕其村、哈拉瓦普村 | 防渗改造渠道长度5.70公里,配套建筑物27座。共灌溉面积0.637万亩，设计流量1.5～0.5m³/s。 | 公里 | 5.7 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 484.5 | 484.5 |  | 484.5 | 484.5 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.637万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
18 | 2024-653224-0011 | 洛浦县多鲁镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县多鲁镇 | 多鲁镇主乡村干道路35km公共照明，采购Led太阳能路灯1160盏，灯杆高度7米，灯头功率100W。 地点：洛浦县多鲁镇主干道，巴什艾日克村卡点-塔吾尕孜村闸口12公里，尧勒其库勒村-光明村6公里，塔合塔克瑞克村-库都克艾日克村7公里，布格拉库木村辖区10公里，总计35公里。 | 盏 | 1160 | 中央衔接资金 | 少数民族发展资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县民宗委 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 348 | 348 |  | 348 | 348 | [7 empty] | 亮化乡镇夜间道路，改善公共环境照明，方便旅客及居民出行安全，提高乡村基础设施建设，减少二氧化碳排放量。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [8 empty] | 同意实施，建议核对路灯数量和建设地点。 | 地区乡村振兴局：30米一盏，会不会太密集？ 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
19 | 2024-653224-0008 | 洛浦县杭桂镇巴什艾克尼村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县杭桂镇巴什艾克尼村 | 新建排水管道长度34.33公里，其中de400排水管道（S2级,环刚度不小于8KN/㎡）长度2.98公里，de400排水管道（S2级,环刚度不小于16KN/㎡）长度0.22公里，de315排水管道（S2级,环刚度不小于8KN/㎡）长度13.50公里，de300II级钢筋混凝土管0.07公里，de400II级钢筋混凝土管0.06公里，新建De225支管17.50公里，新建污水检查井585座，沉泥井23座，一体化提升泵站1座，道路恢复面积33800平方米 | 公里 | 34.33 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 托力木·贾纳尔 | 1540 | 1540 |  | 1540 | 1540 | [7 empty] | 项目建成后可以实现污水无害化处理，带动巴什艾克尼村457户农户受益，改善乡村人居环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接奠定基础。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
20 | 2024-653224-0006 | 洛浦县杭桂镇热合曼普尔村等2个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县杭桂镇热合曼普尔村、幸福村 | 新建排水管道长度50.95公里，其中de400排水管道（S2级,环刚度不小于8KN/㎡）长度6.57公里，de400排水管道（S2级,环刚度不小于16KN/㎡）长度3.05公里，de315排水管道（S2级,环刚度不小于8KN/㎡）长度16.70公里，de300II级钢筋混凝土管0.4公里，de400II级钢筋混凝土管0.28公里，新建De225支管23.95公里，新建污水检查井942座，沉泥井30座，一体化提升泵站2座，道路恢复面积54200平方米。 | 公里 | 50.95 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 托力木·贾纳尔 | 1441 | 1441 |  | 1441 | 1441 | [7 empty] | 项目建成后可以实现污水无害化处理，带动热合曼普尔村、幸福村2个村618户受益，改善乡村人居环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接奠定基础。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
21 | 2024-653224-0034 | 洛浦县杭桂镇天然气入户项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.01-2024.08 | 洛浦县杭桂镇塔盘村 | 为杭桂镇塔盘村99户进行天然气管网入户及其配套设施。 | 户 | 99 | 其他涉农整合资金 | 其他涉农整合资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县住建局 | 托力木·贾纳尔 | 220 | 220 |  | 220 | 220 | [7 empty] | 通过天然气入户项目，着力改善农村生活状况，努力提高农民生活质量。可以解决99户燃气的问题，方便生活。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目 | 住建局：居民房屋安全性能是否达标，消防是否达标，村级道路燃气管网两边安全保护距离是否满足5米的安全距离要求，建议实施单位主体向燃气运营主体单位上报方案，组织人员现场探勘是否符合要求。 | 地区住建局：要看洛浦县供气能力，是否储备能力，供气从哪个县引进需写明？洛浦县每年供气量多少？ 地区乡村振兴局：地区将与自治区对接该项目具体实施情况。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 入库
22 | 2024-653224-0007 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村等2个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村、塔盘村 | 新建排水管道长度22.30公里，其中de400排水管道（S2级,环刚度不小于8KN/㎡）长度3.1公里，de400排水管道（S2级,环刚度不小于16KN/㎡）长度0.5公里，de315排水管道（S2级,环刚度不小于8KN/㎡）长度8.4公里，de300II级钢筋混凝土管0.1公里，de400II级钢筋混凝土管0.2公里，新建De225支管10.00公里，新建污水检查井422座，沉泥井19座，道路恢复面积24600平方米 | 公里 | 22.3 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 托力木·贾纳尔 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 1400 | [7 empty] | 项目建成后可以实现污水无害化处理，带动托万皮切克其村、塔盘村1474户受益，改善乡村人居环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接奠定基础。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
23 | 2024-653224-0010 | 洛浦县杭桂镇主干道美丽乡村建设-公共照明项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县杭桂镇 | 杭桂镇乡村道路42.3km公共照明，采购Led太阳能路灯1300盏，灯杆高度7米，灯头功率100W。地点：热合曼普尔村闸口-杭桂镇公路5.3Km，杭桂镇其力盖加依村委会路口-霍热孜艾日克村委会路口19.4Km.六闸口-托库孜喀勒拉村5.8Km，五闸口-兴隆村3.4Km,库木巴格村委会路口-阿尔克吾斯塘村路口6.1Km,杭桂-多鲁公路（杭桂区域段）2.3Km。 | 盏 | 1300 | 中央衔接资金 | 少数民族发展资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县民宗委 | 托力木·贾纳尔 | 390 | 390 |  | 390 | 390 | [7 empty] | 亮化乡镇夜间道路，改善公共环境照明，方便旅客及辖区42个村居民出行安全，提高乡村基础设施建设，减少二氧化碳排放量，同步营造铸生中华民族共同体意识氛围，促进各民族交往交流交融，宣传我县特色手工纺织产品艾德莱斯。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [8 empty] | 同意实施，建议核对路灯数量和建设地点。 | 地区乡村振兴局：30米一盏，会不会太密集？ 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
24 |  | 洛浦县劳动力外出转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对洛浦县有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省 (市）稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，每年可享受一次补助政策。对转移到区内其他地州稳定就业 了个月以上的给子一次性补助 300 元/人，转移到疆外省（市）稳定就业 3个月以上的给子一次性补助 700元/人。 | 人 | 2000 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县人社局 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | [6 empty] | 对转移到区内其他地州稳定就业3个月以上的给子一次性补助300元/人，转移到疆 外省（市）稳定就业3个月以上的给子一次性补助700元/人。标目标2：项目实施后有利于促进稳定就业增收，促进巩固脱贫攻坚，有利于维护社会稳定和长治久安。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1
25 | 2024-653224-0005 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村 | 新建排水管网共计22.643公里，其中：污水管道DN300长度19.015公里；压力排水管DN200长度2.945公里；压力排水管DN150长度0.683公里；污水检查井833座；压力管井24座；路面破坏拆除及恢复44.525公里（沥青混凝土路面）；污水提升泵站（小）3座；入户排水管DN110长度6.670公里。 | 公里 | 22.643 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。可以解决660户2486人排放污水的问题。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
26 | 2024-653224-0048 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村 | 排水工程主管道DN300排水管网为8.62公里，DN200压力排水管1.864公里，DN110排水管网为2.896公里，预制混凝土井432座；路面破坏拆除及恢复面积26940平方米；成品污水提升泵站二座（直径2000mm，高度5800mm，HMPP高模量聚丙烯，三层缠绕工艺，厚度≥50mm。） | 公里 | 8.62 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 760 | 760 |  | 760 | 760 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。可以解决洛浦镇多鲁吐格曼贝希村383户1661人排放污水的问题。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：暂缓实施。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 再对接核实
27 | 2024-653224-0054 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村等3个村农村生活污水治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村、东方红新村、恰帕勒兰干村 | 新建重力流排水管道21.634公里，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中DN200管道2.51公里，DN315管道12.379公里，DN400管道6.745公里；新建排水支管12.075公里，采用dn110mmUPVC排水管；新建装配式钢筋砼圆形排水检查井D1200mm821座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）123座；拆除及恢复路面38941平方米（其中沥青路面35047平方米，拆除及恢复砼路面3894平方米），穿越灌渠475处。新建污水提升泵站2座，新建PE压力排水管道dn110长度1835米，dn90长度314米；新建回用水管道dn110长度815米，dn63长度140米，新建排气阀井3座，排泥阀井及排泥湿井3座，新建压力检查井4座，绿化回用水闸阀井16座；新建玻璃钢化粪池7座，其中有效容积12立方米的5座，20立方米的1座，30立方米的1座；新建厌氧+人工湿地污水处理站1座，处理能力225m3/d。 | 公里 | 21.634 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 1320 | 1320 |  | 1320 |  | 1320 | [6 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。解决洛浦镇克尔喀什村、东方红新村、恰帕勒兰干村等4个村3381人，805户的污水排放问题。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：暂缓实施。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | ×
28 | 2024-653224-0004 | 洛浦县洛浦镇塔盘村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县洛浦镇塔盘村 | 排水工程主管道DN300排水管网6.055公里、DN150排水管网63米，管材采用HDPE双壁波纹管，管壁环刚度≥8KN/m2，接口采用承插式柔性橡胶圈接口，DN110排水管网1620米、DN500钢筋砼套管7米；钢筋砼污水井225座；路面破坏拆除及恢复面积15295平方米；成品污水提升泵站一座（直径2000mm，高度5100mm，HMPP高模量聚丙烯，三层缠绕工艺，厚度≥50mm。） | 公里 | 6.055 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 431 | 431 |  | 431 | 431 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。可以解决164户604人排放污水的问题。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
29 | 2024-653224-0032 | 洛浦县纳瓦乡“五小庭院”经济奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县纳瓦乡 | 对纳瓦乡人均收入低于1万元以下111户脱贫户监测户大力发展“五小”庭院经济模式（即庭院小畜禽、庭院小菜园、庭院小果园、庭院小作坊），进行先建后补，每户补助2万元。 | 户 | 111 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 帕提古丽·阿布都拉 | 222 | 222 |  | 222 |  | 222 | [6 empty] | 通过大力发展庭院经济，一是可以有效改善群众生存环境；二是结合群众自生庭院经济发展特长，宜农则农、宜商则商，发展庭院经济，增加111户群众经济收入,带动群众年经济收入不低于3000元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
30 | 2024-653224-0053 | 洛浦县纳瓦乡巴什尕帕村、尕帕阿日希村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 洛浦县纳瓦乡巴什尕帕村、尕帕阿日希村 | 新建污水管网27.9829公里（主管21.3439公里，出户支管6.639公里），其中DN300污水管网19.2359公里，DN400污水管网1.617公里，PEDN100污水管网0.491公里，UPVCDN100出户支管6.639公里；消能井3座，检查井955座，排泥井12座；路面拆除恢复面积38761平方米；新建人工湿地1750平方米。 | 公里 | 27.9829 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 帕提古丽·阿布都拉 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [6 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，带动纳瓦乡巴什尕帕村、尕帕阿日希村842户3438人生活污水得到有效治理，农村环境得到明显改善，通过建设人工湿地，可改善乡村1750㎡荒地地理环境，同时推动842户农户改厕工作开展。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [8 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：暂缓实施。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | ×
31 | 2024-653224-0042 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 人 | 950 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张建 | 1140 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [6 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
32 | 2024-653224-0002 | 洛浦县农副产品批发交易中心建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 工业园区 | 总建筑面积9481.32平方米，其中：新建仓库1座2670.93平方米，地上一层，门式钢架结构；冷库1座3076.54平方米，地上一层，门式钢架结构；简易交易棚18栋2678平方米，地上一层，门式钢架结构；检验检疫中心1座101.47平方米、农副产品交易大厅1座378.95平方米、消防水池1座575.43平方米，配套相关附属设施。 | ㎡ | 9481.32 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县市监局 | 洛浦县市监局 | 李光富 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [7 empty] | 项目建成后带动周边50-100人就业，同时租金用于壮大村集体经济。项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区乡村振兴局：是否经过市场调研？能否将现有产业园区的闲置资产利用起来。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
33 | 2024-653224-0013 | 洛浦县恰尔巴格镇、布亚乡农村道路改建工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县恰尔巴格镇、布亚乡 | 道路全长19.2公里，公路等级为四级公路，主要建设内容包括：路基路面、桥涵及交通安全附属工程等 | 公里 | 19.2 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张建 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 项目建成后，能更好地满足农村人民群众安全、经济、便捷出行需求，提升农村物流服务水平，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴，积极带动经济发展。该项目建设后受益人口1204户4891人。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
34 | 2024-653224-0026 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村等4个村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村、阿亚格格加村、加依托格拉克村 、阿依丁库勒村 | 防渗改造渠道长度6.796公里,配套建筑物93座。共灌溉面积0.525万亩，设计流量1.36～0.5m³/s。 | 公里 | 6.796 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 569.5 | 569.5 |  | 569.5 | 569.5 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.525万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
35 | 2024-653224-0030 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村农资贸易市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村 | 恰尔巴格镇古勒巴格村新建农资贸易市场一座，包含门面房1栋，建筑面积600㎡，地上两层、框架结构，硬化农资销售场地面积900㎡，均包括配套水电暖消防等附属设施建设； | 座 | 1 | 中央衔接资金 | 少数民族发展资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县民宗委 | 伊明托乎提·艾合麦提 | 260 | 260 |  | 260 | 260 | [7 empty] | 项目建成后，资产归恰尔巴格镇古勒巴格村，以租赁的方式运行，租金主要用于壮大村集体经济，年租赁不低于5.2万元，可解决就业岗位8个，就业人员年工资性收入不低于2.4万元/人，共增加就业人员工资性收入19.2万元/年，预计综合收益可达24.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目 | 同意实施，进一步优化建设内容。 | 地区乡村振兴局：是否经过市场调研？能否将现有产业园区的闲置资产利用起来。 地区国土局：是否有闲置风险。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 入库
36 | 2024-653224-0044 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村天山泉啤酒厂（三期）建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村 | 新建天山泉啤酒厂厂房（三期)，地上一层，钢架结构，建筑面积500平方米，并配套水、电、暖、消防相关附属设施建设。 | 平方米 | 500 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县商工局 | 依明托乎提·艾合麦提 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | [7 empty] | 项目建成后，资产归村委会所有，按照“企业+村委会+农户”的合作模式，不低于决算价的2%收取租金不断壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [8 empty] | 商工局：居民房屋安全性能是否达标，消防是否达标，村级道路燃气管网两边安全保护距离是否满足5米的安全距离要求，建议实施单位主体向燃气运营主体单位上报方案，组织人员现场探勘是否符合要求。 | 地区乡村振兴局：无原料，能否持续发展运营； 地区财政局：不能出现闲置。 地区国土局：做好项目土地审批相关手续。 地区水利局：要考虑好用水问题。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 放库
37 | 2024-653224-0020 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村 | 新建重力流排水管道9.619公里，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中DN315管道8.641公里，DN400管道0.978公里；新建排水支管4.875公里，采用dn110mmUPVC排水管；新建装配式钢筋砼圆形排水检查井D1200mm330座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5米）22座；拆除及恢复路面18145平方米（其中沥青路面17238平方米，拆除及恢复砼路面907平方米，穿越灌渠100处；新建一体化提升泵站1座，设计能力Q=47m3/d，Φ3.0×10.0m，新建PE压力排水管道DN110长度650米，新建排气阀井、排泥阀井及排泥湿井各1座，新建压力检查井2座；新建玻璃钢化粪池3座，其中有效容积12立方米的2座，16立方米的1座；新建污水处理站1座，处理能力100m³/d。 | 公里 | 9.619 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 依明托乎提·艾合麦提 | 745 | 745 |  | 745 | 745 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。可以解决1个村排放污水的问题，每年可削减COD总有机物10.5吨，氨氮1.1吨。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [7 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 不上
38 | 2024-653224-0036 | 洛浦县恰尔巴格镇总干渠防渗改造建设项目（上段） | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.08-2024.11 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 修建2.85公里渠道及2座节制分水闸、4座桥。共灌溉面积7.80万亩，设计流量8.0m³/s。 | 公里 | 2.85 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 726.75 | 726.75 |  | 726.75 | 726.75 | [7 empty] | 项目建成后，改善恰尔巴格镇灌溉能力，共灌溉面积7.80万亩，提升农作物产量，增加农民收入。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
39 | 2024-653224-0037 | 洛浦县恰尔巴格镇总干渠防渗改造建设项目（下段） | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.08-2024.11 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 修建2.93公里渠道及3座节制分水闸、3座桥。共灌溉面积7.80万亩，设计流量8.0m³/s。 | 公里 | 2.93 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 747.15 | 747.15 |  | 747.15 | 747.15 | [7 empty] | 项目建成后，改善恰尔巴格镇灌溉能力，共灌溉面积7.80万亩，提升农作物产量，增加农民收入。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
40 | 2024-653224-0014 | 洛浦县山普鲁镇、纳瓦乡农村道路改建工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇、纳瓦乡 | 道路全长13.5公里，公路等级为四级公路，主要建设内容包括：路基路面、桥涵及交通安全附属工程等 | 公里 | 13.5 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张建 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 项目建成后，能促进完善通村畅乡、客车到村、安全便捷的交通运输网络，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴，不仅能极大地改善农牧民群众的出行条件，更能为县域社会经济发展奠定坚实的基础。该项目建设后受益人口922户3629人。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
41 | 2024-653224-0047 | 洛浦县山普鲁镇喀拉克尔村等6个村农村污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 洛浦县山普鲁镇喀拉克尔村、阿亚格比孜里村、欧吐拉比孜里村、巴什比孜里村、喀拉央塔克村、喀孜米勒克村 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度43.03公里；新建的d150UPVC排水支管24.825公里；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1410座；拆除及恢复路面86060平方米。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工实地生态系统模式。 | 公里 | 43.03 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 芒力科·艾赛提 | 2450 | 2450 |  | 2450 | 2450 | [7 empty] | 项目建成后可以有效解决水源地山普鲁镇喀拉克尔村、阿亚格比孜里村、欧吐拉比孜里村、巴什比孜里村、喀拉央塔克村、喀孜米勒克村等6个村1655户7750人生活污水及粪便污水外排的问题，实现污水无害化处理，改善乡村人居环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接奠定基础。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [8 empty] | 和田地区生态环境局洛浦县分局：按要求办理环评手续。 | 地区水利局：1.排污水是否按要求进行排出；2.水怎么考虑的要论证； 地区国土局：不要破坏耕地层。 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。 | 处理模式建议
42 | 2024-653224-0023 | 洛浦县山普鲁镇三、四支渠防渗改造项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 防渗改造支渠长度6.455公里,配套建筑物15座。灌溉面积0.62万亩，设计流量1.5～1.0m³/s。 | 公里 | 6.455 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 577.72 | 577.72 |  | 577.72 | 577.72 | [7 empty] | 节水灌溉，保障控制灌溉面积不低于0.62万亩。提高农田基础设施和节水改造，降低成本，提高农业增收 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
43 | 2024-653224-0018 | 洛浦县食用菌补链、强链产业培育项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县 | 为已建成的1900座食用菌出菇棚配套净化车间和84座二级育菌培养棚恒温降温、通风等设备及附属设施配套。 | 套 | 1 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [7 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [9 empty] | 地区乡村振兴局：目前使用情况？能否全部利用？ 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
44 |  | 洛浦县多鲁镇托勒尕什村等3个村盐碱地治理建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县多鲁镇托勒尕什村、托格拉艾日克村、喀瓦吐格曼贝西村 | 主要建设内容：盐碱地治理面积8640亩，1、排碱渠清淤15.25km，配套渠系建筑物。2、土壤改良8640亩（每亩增施有机肥2吨）。3、配套高效节水3900亩。4、土地碎片化治理500亩。 | 亩 | 8640 | 中央衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 1383 |  |  | 1383 | 1383 | [7 empty] | 通过对洛浦县多鲁镇15.25km排碱渠清淤，降低地下水位，保证项目区农田排水顺畅，改善洛浦县8640亩农田盐碱化问题，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
45 |  | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等3个村盐碱地治理建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村、色日克村、哈拉瓦普村 | 主要建设内容：盐碱地治理面积16150亩，1、排碱渠清淤25.36km，配套排碱渠建筑物。2、土壤改良16150亩（每亩增施有机肥1.5吨）3、配套高效节水3200亩。4、土地碎片化治理1800亩 | 亩 | 16150 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 2584 |  |  | 2584 | 2584 | [7 empty] | 通过对洛浦县多鲁镇25.36km排碱渠清淤，降低地下水位，保证项目区农田排水顺畅，改善洛浦县16150亩农田盐碱化问题，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
46 |  | 洛浦县洛浦镇、杭桂镇等2个乡镇盐碱地治理建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县洛浦镇、杭桂镇 | 主要建设内容：盐碱地治理14860亩，1、排碱渠清淤22.76km，配套排碱渠建筑物。2、土壤改良14860亩（每吨增施有机肥2吨）。3、配套高效节水面积2800。4、土地碎片化治理面积1500亩。 | 亩 | 14860 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 2377 |  |  | 2377 | 2377 | [7 empty] | 通过对洛浦县洛浦镇、杭桂22.76km排碱渠清淤，降低地下水位，保证项目区农田排水顺畅，改善洛浦县14860亩农田盐碱化问题，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
47 |  | 洛浦县新增机动用水用地建设项目-沉沙调蓄池建设工程 | 产业发展类 | 新建 | 2024.06-2024.11 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 主要建设内容：新建沉沙池两座，库容分别为6万立方米和4.5万立方米含泵站及配套设施。 | 万立方米 | 10.5 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 9300 |  |  | 9300 | 9300 | [7 empty] | 项目建成后，新增灌溉面积2.77万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
48 |  | 洛浦县2024年多鲁镇墩库孜来克村等2个村支、斗渠防渗改造项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村 | 主要建设内容：防渗改建渠道3条，总长为 3.247km，配套渠系建筑 物 48 座，其中重建、新建水闸42座，交通桥6座。 | 公里 | 3.247 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 315 |  |  | 315 | 315 | [7 empty] | 项目建成后，保障控制灌溉面积不低于0.40万亩，改善我县灌溉能力，提升农作物产量，增加农民收入 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
49 |  | 洛浦县山普鲁镇2024年防护林水利配套项目（一期） | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：改建防渗渠道4条，总长度7.732公里，新建配套渠系建筑物3座，其中水闸1座、农桥1座、圆管涵1座。 | 公里 | 7.732 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 372 |  |  | 372 | 372 | [7 empty] | 项目的建设可以改善项目区林带的灌溉条件，提高树木存活率，起到防风固沙、保护农田的作用。通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬76.97万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
50 |  | 洛浦县山普鲁镇2024年防护林水利配套项目（二期） | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：改建防渗渠道5条，总长度7.645公里，新建配套渠系建筑物 3座，其中水闸1座、圆管涵2座。 | 公里 | 7.645 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 372 |  |  | 372 | 372 | [7 empty] | 项目的建设可以改善项目区林带的灌溉条件，提高树木存活率，起到防风固沙、保护农田的作用。通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬77.06万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
51 |  | 洛浦县山普鲁镇2024年防护林水利配套项目（三期） | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：改建防渗渠道4条，总长度7.726公里，新建配套渠系建筑物1座，为支渠上的节制分水闸。 | 公里 | 7.726 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 372 |  |  | 372 | 372 | [7 empty] | 项目的建设可以改善项目区林带的灌溉条件，提高树木存活率，起到防风固沙、保护农田的作用。通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬77.04万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
52 |  | 洛浦县山普鲁镇南侧2024年生态防护项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：1.防护林工程中平整防护林林床123.90亩，林床土方开挖量33700.80立方米，回填土方量为40440.96立方米，平整土方量为24264.58立方米。2.节水灌溉工程中对新建防护林实施节水灌溉，新建节水灌溉面积123.90亩；新建滴灌系统1个，总面积123.90亩；铺设地埋管网1770.00米，铺设地面管网1050.00米，铺设毛管28080.00米，新建闸阀井1座、排水井2座；新建管理房1座，配套水泵1台、过滤器1套、施肥设施1套、启动柜1台、变压器1套、配电柜1套，新建380V电力线路0.1千米，新建10千伏输电线路8.37千米。 | 亩 | 123.9 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 370 |  |  | 370 | 370 | [7 empty] | 通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬76.20万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
53 |  | 洛浦县山普鲁镇南侧2024年生态防护项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：1.防护林工程中平整防护林林床210.97亩，林床土方开挖量57385.20立方米，回填土方量为68862.24立方米，平整土方量为38562.85立方米。2.节水灌溉工程中对新建防护林实施节水灌溉，新建节水灌溉面积210.97亩；新建滴灌系统1个，总面积210.97亩，新建机井1眼；铺设地埋管网2888.00米，铺设地面管网1800.00米，铺设毛管48080.00米，新建排水井1座。 | 亩 | 210.97 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 338 |  |  | 338 | 338 | [7 empty] | 通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬79.96万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
54 |  | 洛浦县山普鲁镇南侧2024年生态防护项目（三期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：1.防护林工程中平整防护林林床180.00亩，林床土方开挖量48960.00立方米，回填土方量为58752.00立方米，平整土方量为35251.20立方米。2）节水灌溉工程中对新建防护林实施节水灌溉，新建节水灌溉面积180.00亩；新建滴灌系统1个，总面积180.00亩，新建机井1眼；铺设地埋管网2605.00米，铺设地面管网1600.00米，铺设毛管42826.67米，新建闸阀井2座、排水井3座；新建管理房1座，配套水泵1台、过滤器1套、施肥设施1套、启动柜1台、变压器1套、配电柜1套，新建380V电力线路0.1千米，新建10千伏输电线路1.17千米。 | 亩 | 180 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 385 |  |  | 385 | 385 | [7 empty] | 通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬79.78万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
55 |  | 洛浦县山普鲁镇南侧2024年生态防护项目（四期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：1.防护林工程中平整防护林林床116.02亩，林床土方开挖量31558.80立方米，回填土方量为37870.56立方米，平整土方量为22722.34立方米。2.节水灌溉工程中对新建防护林实施节水灌溉，新建节水灌溉面积116.02亩；新建滴灌系统1个，总面积116.02亩，新建机井1眼；铺设地埋管网2660.00米，铺设地面管网950.00米，铺设毛管25413.33米，新建闸阀井1座、排水井2座；新建管理房1座，配套水泵1台、过滤器1套、施肥设施1套、启动柜1台、变压器1套、配电柜1套，新建380V电力线路0.1千米，新建10千伏输电线路6.70千米。 | 亩 | 116.02 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 386 |  |  | 386 | 386 | [7 empty] | 通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬79.75万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
56 |  | 洛浦县山普鲁镇南侧2024年生态防护项目（五期） | 产业发展类 | 新建 | 2024.05-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：1.防护林工程中平整防护林林床119.92亩，林床土方开挖量32619.60立方米，回填土方量为39143.52立方米，平整土方量为23486.11立方米。2.节水灌溉工程中对新建防护林实施节水灌溉，新建节水灌溉面积119.92亩；新建滴灌系统1个，总面积119.92亩，新建机井2眼（其中1眼机井为备用水源，不安装滴灌设备）；铺设地埋管网2664.00米，铺设地面管网1000.00米，铺设毛管26746.67米，新建闸阀井1座、排水井2座；新建管理房1座，配套水泵2台、过滤器1套、施肥设施1套、启动柜2台、变压器2套、配电柜2套，新建380V电力线路0.20千米，新建10千伏输电线路1.46千米。 | 亩 | 119.92 | 中央衔接资金 | 以工代赈资金 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林草局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 368 |  |  | 368 | 368 | [7 empty] | 通过项目的实施预计可带动当地劳动力45人（其中：易地搬迁人数3人），发放劳务报酬76万元（占中央资金比例 20%），其中易地搬迁户发放1.2万元。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
57 |  | 洛浦县国有林场智能管护和信息化建设 | 产业发展类 | 新建 | 2024年3月-2024年5月 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇、拜什托格拉乡 | 1、将洛浦县国有林场现有8个高空云台设施，通过互联网并联实现智能化、信息化管护巡护。并新建3个高空云台设施且实现网络并联； 2、对9个管护站拉设光缆工程61.65公里； 3、在管护总站安装LED监控大屏（4.8m×2.3m)1套、林草防火智能化平台1项； 4、对洛浦县10个管护站的监控更换及防火平台设施进行维护，缴纳传输专线费5年 | 个 | 10 | 中央衔接资金 | 国有林场资金 | 洛浦县林业和草原局 | 和田地区林业和草原局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 420 |  |  | 420 | 420 | [7 empty] | 通过项目的实施实现洛浦县国有林场信息化、智能化管护，提高全县林草防火能力，加快林草事业发展。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
58 |  | 洛浦县2024年劳动力外出转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 主要建设内容：对洛浦县有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省(市）稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，每年可享受一次补助政策。对转移到区内其他地州稳定就业1个月以上的给一次性补助 300 元/人，转移到疆外省（市）稳定就业 3个月以上的给子一次性补助700元/人。 | 人 | 2000 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县人社局 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 100 |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 对转移到区内其他地州稳定就业3个月以上的给子一次性补助300元/人，转移到疆 外省（市）稳定就业3个月以上的给子一次性补助700元/人。标目标2：项目实施后有利于促进稳定就业增收，促进巩固脱贫攻坚，有利于维护社会稳定和长治久安。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
59 |  | 洛浦县2024年山普鲁镇阔塔孜兰干村高效节水项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦县山普鲁镇 | 主要建设内容：洛浦县山普鲁镇阔塔孜兰干村土地平整500亩，进行田块整治、高效节水，系统灌溉，新建输电线路，并配套相关附属设施。 | 亩 | 500 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 芒力科·艾赛提 | 137.5 |  |  | 137.5 | 137.5 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
60 |  | 洛浦县2024年恰尔巴格镇高效节水项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦县恰尔巴格镇玛丽艳新村 | 洛浦县恰尔巴格镇玛丽艳新村土地平整490亩，进行田块整治、高效节水、系统灌溉，新建输电线路，并配套相关附属设施。 | 亩 | 490 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 依明托乎提·艾合麦提 | 147 |  |  | 147 | 147 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
61 |  | 洛浦县纳瓦乡2024年0.4万亩高标准农田改造提升建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、阿亚格尕帕村、纳瓦村、诺布依村、英巴格村 | 主要建设内容：实施高标准农田（高效节水）面积3375.89万亩，包括连接渠、沉砂池、首部系统配套、地埋输配水管网、田间滴灌管网、智慧农业信息化及设备安装等,共划分4个滴灌系统，全部为地表水灌溉系统，并配套相关附属设施。 | 亩 | 3375.89 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 帕提古丽·阿布都拉 | 800 |  |  | 800 | 800 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
62 |  | 洛浦县2024年洛浦镇阿恰勒村等7个村高效节水项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、博什坎村、幸福村、喀拉都外村、恰帕勒兰干村、巴什恰帕勒村、塔盘村 | 主要建设内容：实施高效节水面积9092亩，进行田块整治、高效节水，系统灌溉，新建输电线路，并配套相关附属设施。 | 亩 | 9092 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 亚森·艾尼 | 2273 |  |  | 2273 | 2273 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
63 |  | 洛浦县杭桂镇2024年0.6万亩高标准农田改造提升建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦县杭桂镇杭桂镇阿尔喀依来克村、白杨村、康托喀依村、欧吐拉艾日克村、其木吾斯唐村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、吾斯塘吾其村、向阳村、英巴格村 | 主要建设内容：实施高标准农田（高效节水）面积0.668587万亩，包括连接渠、沉砂池、首部系统配套、地埋输配水管网、田间滴灌管网、智慧农业信息化及设备安装等,共划分4个滴灌系统，全部为地表水灌溉系统，并配套相关附属设施。 | 万亩 | 0.66859 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 托力木·贾纳尔 | 1584 |  |  | 1584 | 1584 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
64 |  | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村“五小庭院”经济奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 主要建设内容：对杭桂镇当勒克蒙加克村120户农户利用房前屋后的闲置土地，大力发展“五小”庭院经济模式（即庭院小畜禽、庭院小菜园、庭院小果园、庭院小作坊）等。 | 户 | 120 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 托力木·贾纳尔 | 360 |  |  | 360 |  | 360 | [6 empty] | 发展庭院经济，改善人居环境，同时带动该120户庭院经济，实现部分劳动成果在家实现价值，助力乡村振兴 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
65 |  | 洛浦县多鲁镇2024年1万亩高标准农田改造提升建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦镇多鲁镇墩库孜来克村、多鲁色日克村、哈勒瓦甫村、库都克艾日克村、塔吾尕孜村、尧勒其库勒村、哈勒瓦甫村、阔尕其艾日克村、阔台买村、塔尕其艾日克村 | 主要建设内容：本工程实施高标准农田（高效节水）面积1.05万亩，包括连接渠、沉砂池、首部系统配套、地埋输配水管网、田间滴灌管网、智慧农业信息化及设备安装等,共划分12个滴灌系统，全部为地表水灌溉系统，并配套相关附属设施。 | 万亩 | 1.05 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 麦提喀斯·依明托合提 | 2384 |  |  | 2384 | 2384 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
66 |  | 拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村示范村建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦镇拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村 | 主要建设内容：位于拜什托格拉克乡苏盖特博斯坦村配套建设路灯200盏，配套300个垃圾桶， | 盏 | 200 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县民宗委 | 乃比江·杰力力 | 100 |  |  | 100 | 100 | [7 empty] | 通过安装照明设施和垃圾桶，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
67 |  | 拜什托格拉克乡高效节水建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦镇拜什托格拉克乡依力库都克村 | 主要建设内容：总建设面积2265.17亩，新建防渗干渠1条，总长度为4.06km，设计流量8m³/s。新建及改建渠系建筑物17座，包括节制分水闸8座，分水闸3座，交通桥6座。修建斗渠2条，总长度为1.85km。新建及改建渠系建筑物30座，包括节制分水闸15座，分水闸8座，农桥7座。灌溉面积2265.17亩，主要建设内容包括：连接渠、沉砂池、首部系统配套、地埋输配水管网、田间滴灌管网及设备安装等,共划分2个滴灌系统，均为地表水灌溉系统。配套农田输配电10kva输电线路1.2km。 | 亩 | 2265.17 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 乃比江·杰力力 | 2200 |  |  | 2200 | 2200 | [7 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准，使农业发展、农民增收，而且可带动林、牧、副、渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村富余劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高经济效益和人民生活水平，对社会稳定和维护安定团结，起到积极的推动作用。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目
68 |  | 洛浦县阿其克乡特色水产养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.04-2024.06 | 洛浦镇阿其克乡央塔克勒克村 | 主要建设内容：新建一座15亩鱼塘，对原有8座鱼塘进行维修、配套水循环、防尘、增氧、电力设施及周边土地、绿化、硬化等附属配套。 | 亩 | 15 | 中央衔接资金 | 中央衔接资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 350 |  |  | 350 | 350 | [7 empty] | 通过特色水产养殖产业发展可实现带动至少2人就地就近就业，推动村集体经济发展持续增收，促进该村旅游业整体提升、补充我县特色水产销售市场品类发展。 |  |  | 正在编制实施方案 | 1 | [7 empty] | 新增项目